УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

го­рода-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 24 марта 2022 г. № 237

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских соревнований, открытых краевых соревнований

по спортивному ориентированию «Памяти военного топографа А.В. Пастухова», Кубка России

по спортивному ориентированию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный |
| Всероссийские соревнования, открытые краевые соревнования по спортивному ориентированию «Памяти военного топографа А.В. Пастухова» | Кубок России по спортивному ориентированию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационная часть | | | |
| 1.1. | Обеспечение работы организационного комитета | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Беца В.М. |
| 1.2. | Организация размещения участников | 26.03.2022 | 07.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 1.3. | Организация работы офиса соревнований. | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 1.4. | Организация и обеспечение общественной и дорожной безопасности на прилегающих территориях и в местах проведения соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Горский С.Н.  (по согласованию) |
| 1.5. | Обеспечение мер безопасности участников в местах проведения соревнований | 27.03.2022-30.03.2022 | 08.04.2022-09.04.2022 | Янаков О.А.  (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение готовности пожарной машины с боевым расчетом | 27.03.2022-30.03.2022 | 08.04.2022-09.04.2022 | Зиборов В.Д.  (по согласованию) |
| 1.7. | Работа со средствами массовой информации | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Петрова Л.Э. |
| 1.8. | Обеспечение медицинского сопровождения соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Матвиенко Е.П. (по согласованию) |
| 1.9. | Подготовка и оформление мест проведения соревнований (разметка, флаги, баннеры). Организация громкой связи, гимна, флагштоков, пьедестала для награждения. | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 1.10. | Организация и проведение торжественного открытия, награждения и закрытия соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
|  | 2. Спортивная часть | | | |
| 2.1. | Руководство работой су­дейской коллегии | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 2.2. | Подготовка и оборудова­ние дистанций соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 2.3. | Обустройство зон старта и финиша соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
|  | 3. Награждение победителей | | | |
| 3.1. | Приобретение и подго­товка наград (призы, дипломы, медали, грамоты) | до 21.03.2022 | до 04.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовка и проведение награждения победителей соревнований | 26.03.2022-31.03.2022 | 07.04.2022-10.04.2022 | Харченко Д.А.  (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края А.С. Шумкина