##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за I квартал 2022 года

В 2022 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действуют 14 муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2022 год составил 2 119 637 673,62 рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 718 256 561,04 рублей (34 % от общего объема финансирования на 2021 год), из них федерального бюджета в местный бюджет - 81 863 934,79 рублей (4 %), бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) в местный бюджет - 1 319 306 165,42 рублей (62 %), фонда ЖКХ - 211 012,37 рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2022 г. (далее – бюджетная роспись) бюджетные средства, направленные на реализацию программ составили 365 865 911,89 рублей, том числе федерального бюджета в местный бюджет - 26 570 180, 05 тыс. рублей (7 %), краевого бюджета в местный бюджет - 198 657 957,29 тыс. рублей (54 %), местного бюджета - 140 637 774,55 тыс. рублей (39 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за I квартал 2022 года составил 17,3 % к бюджетной росписи, из них уровень освоения средств федерального бюджета - 32,5 %, средств краевого бюджета - 15,1 %, местного бюджета - 19,6 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (29,2%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (18,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (24,1 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (24,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (2,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (19,8 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (19,1%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (15,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (18,3 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (4,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (5,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (6,3 %).

В отчетном периоде запланировано 250 контрольных событий, 188 из которых выполнены, 14 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования, 48 – не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в II, III и IV кварталах 2022 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 710 741 173,20 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за I квартал 2022 года составили 135 432 680,30 рублей (19,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 15 дошкольных учреждений, удовлетворённость родителей качеством образования составила 91,3%, что на 1% выше запланированного на 2022 год. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила за I квартал 2022 года – 66,2%.

Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы составила за I квартал 2022 года 100%, что соответствует запланированному показателю.

Мониторинг удовлетворения потребности населения в получении компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, а также исполнении обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые счета граждан осуществляется в IV квартале.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 9 школ, удовлетворённость родителей качеством образования составила 89 %, что на 1% выше, чем показатель на 2022 год.

Обеспечена деятельность (оказаны услуги) школы, начальной, неполной средней и средней школы. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составила 95 %.

Переход обучения по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту носит поэтапный характер. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования за I квартал составила 71,5%, к концу 2022 года должен составить 100%.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 2 учреждения дополнительного образования, удовлетворённость родителей качеством образования составила 100%, что соответствует показателю на 2022 год.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по образованию. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет составляет 66,1%.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по культуре. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет за I квартал 2022 г. составил 100%.

В целях организации летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей на период 2022 года планируемый показатель охвата летней занятости и отдыхом составляет 1220 человек.

За I квартал 2022 г. мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнены на 100%.

В I квартале 2022 г. работы по благоустройству территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях не проводились, в связи с отсутствием финансирования. Субсидия по данному мероприятию отсутствует в связи с отсутствием мероприятий в крае.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» не запланированы в 2022 году, в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» не запланированы в 2022 году, так как дополнительные места детям в дошкольном образовательном учреждении были предоставлены в момент открытия нового учреждения в ноябре 2020 года в количестве 190 мест.

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2022 год.

В ходе организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях на период 2022 года запланировано предоставить услугу в 1-4 х классах 2393 обучающимся.

За I квартал 2022 г. удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях составляет 100%.

Мониторинг строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе Капельница, г. Железноводск Ставропольский край» и реализации регионального проекта «Культурная среда» проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2022 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 699 245 777,27 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» в январе - марте 2022 года израсходовано 133 642 230,69 рублей (19,1% бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В целях обеспечения выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение I квартала 2022 г. представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год осуществлялось своевременно. Средства по местному самоуправлению были израсходованы на заработную плату, услуги связи, санаторно-курортное лечение.

В течение I квартала 2022 г. в целях обеспечения деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов своевременно представлялись обоснования на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 11 495 395,93 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 790 449,61 рублей (15,6 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 19 контрольных событий, 12 из которых выполнены, 5 - будут отражены в декабре отчете за 2022 год, 2 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 234 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за I квартал 2022 года не производились.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

Проведение мероприятия запланировано на II квартал.

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За I квартал 2022 года 14 индивидуальным предпринимателям оказано информирование и консультирование по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях. На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - официальный сайт) в сети Интернет, в разделе «Экономика», в подразделе «Малый и средний бизнес» размещается информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, размещен на официальном сайте. Сведения, содержащиеся в реестре являются открытыми и общедоступными. В реестр внесено 6 записей об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края оказывается имущественная поддержка в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16, которым утвержден перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), данный перечень размещен на официальном сайте.

За I квартал 2022 года субъекты МСП не обращались за получением муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе.

Осуществляется сотрудничество администрации с общественной организацией «Союз предпринимателей города Железноводска», местным отделением «ОПОРА России», Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом содействия инновационному развитию в Ставропольском крае, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», торгово-промышленной палатой Ставропольского края, в целях поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляется сотрудничество с центром координации в Ставропольском крае и АО «Российский экспортный центр».

В целях поддержки и оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края на официальном сайте созданы разделы: «Поддержка предпринимательства», «Экономика», «Экономика и инвестиции», подразделе «Малый и средний бизнес», в которых отражена информация: о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов, о существующих в крае мерах государственной поддержки, программах льготного кредитования и прочих льготах.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 70 000,00 рублей.

За I квартал 2022 года кассовые расходы не осуществлялись.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города- курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В I квартале 2022 года на 5 торговых площадках города была организована выездная торговля свежей плодоовощной продукцией по проведению акции «Овощи к подъезду».

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края были проведены аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. За истекший период было заключено 20 договоров на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, еженедельно, на прилегающей территории к рынку «Славянка» проводились ярмарки «Выходного дня» с участием сельхозпроизводителей, фермеров, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство.

В I квартале 2022 года осуществляется строительство универсального магазина в поселке Иноземцево по улице Гагарина.

На территории города функционируют предприятия торговли, расположенные в радиусе пешеходной доступности населения и торгующие широким ассортиментом продовольственных товаров, ориентированные на покупателей со средним достатком: магазины «Магнит» - 6 объектов, «Пятерочка» - 6 объектов, «Максим» - 8 объектов, «Гастрономчик» - 1 объекта и др.

Продовольственный сегмент рынка расширяется за счет открытия сетевых магазинов.

На территории города функционируют фирменные торговые точки по реализации колбасных, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, молочной и алкогольной продукции, минеральной воды.

В содействия и создания благоприятных условий для максимального насыщения потребительского рынка товарами местных производителей администрацией города-курорта Железноводска продолжается следующая работа: проводится акция в поддержку производителей под названием «Покупай Ставропольское», руководителями предприятий торговли заключаются прямые договоры на поставку продукции краевых и местных товаропроизводителей, рассматриваются вопросы о предоставлении приоритетных мест для размещения продукции в торговом зале, с использованием рекламных указателей.

Рынком «Славянка» предоставлялись торговые места для развития фирменной торговли местных товаропроизводителей (молочная продукция - ООО «ВИТА-1», ООО «Русмолоко», колбасные изделия - ООО «Интер-2000», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», рыбная продукция - ООО «Форель» и др.).

Потребительский рынок города характеризуется положительной динамикой прироста товарооборота.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек за истекший период составила 798,6 кв.м., в том числе: по продаже продовольственных товаров - 384,2 кв.м., по продаже непродовольственных товаров - 414,4 кв.м.

По состоянию на 01.01.2022 года общая площадь стационарных объектов торговли составляет 43,2 тыс. кв.м.

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания – 2884 мест.

В целях обеспечения участия специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатов профессионального мастерства, обучающих семинарах в мае 2022 года планируется прием заявок от индивидуальных предпринимателей, желающих поучаствовать в конкурсе по следующим номинациям:

1. «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;
2. «Лучший начинающий бизнес-проект»;
3. «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, одним из которых является строительство и реконструкция санаторно-курортного и туристско-рекреационных объектов города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с чем в I квартале 2022 года ведется строительство объекта туристской индустрии предприятия общественного питания и отдыха ресторана Forest на набережной курортного озера «30'Ка».

Мероприятия по реконструкции рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Железноводске, в том числе проектно-изыскательные работы в отчетном периоде не проводились.

В целях формирования системы туристической навигации в 2019 году Железноводск стал первым курортом России по внедрению цифровых технологий и платформенных решений и благодаря внедрению проекта «Умный Железноводск» жители и гости города могут получать через мобильные приложения и интерактивные панели актуальную информацию о достопримечательностях города, туристических маршрутах, объектах досуга, лечебно-профилактических учреждений и основных мероприятиях города, а также возможность планирования их посещения.

В городе установлено 21 интерактивная туристическая панель, информация в которых синхронизирована с мобильным приложением «Туристический гид».

Через мобильное приложение «Туристический гид» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях.

На базе мобильных приложений пользователь может создать личный кабинет туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан.

Программный модуль «Видеонаблюдение» позволяет осуществлять распознавание лиц и государственных регистрационных знаков с соответствующими инструментами видео-аналитики, а «Умные пешеходные переходы» являются дополнительными мерами безопасности и комфорта как для водителей, так и для людей. Если на зебру ступает человек, загорается свет. Если никого нет, соответственно, и иллюминации нет.

Программные модули «Полицейские участки» и «Избирательные округа» позволяют посмотреть информацию о закреплении участка территории города за определенным участковым полиции и закрепленным избирательным округом и возможность оперативно связываться с депутатом ответственным за выбранный округ. «Умный город» позволил снизить время рассмотрения обращений, услышать мнения жителей и отдыхающих, их предложения по ремонту и улучшению курортной инфраструктуры города. Решение поступившей проблемы осуществляется в течение 2 часов.

В I квартале 2022 г. город-курорт Железноводск Ставропольского края принял участие в конкурсе «Премия правительства Российской Федерации в области туризма.

В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное восприятие о городе-курорте Железноводске Ставропольского края не только со стороны жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов разработан бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 «Об утверждении бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Город-курорт Железноводск на Кавминводах первым в Ставропольском крае зарегистрировал свой логотип в Роспатенте.

В городе-курорте Железноводске уже изменились подходы к оформлению рекламной продукции. Это отразилось не только на рекламе, но и на малых архитектурных формах, а также - фирменных указателях и адресных табличках.

Планируется применять бренд через использование логотипа города для брендирования продукции ремесленников.

Через мобильное приложение «Туристический гид» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях, а через мобильные приложения и интерактивные панели получать актуальную информацию о достопримечательностях города, туристических маршрутах, объектах досуга, основных мероприятиях города.

На базе мобильных приложений пользователь может создать личный кабинет туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан. А в Курортном парке города можно воспользоваться автоматизированной системой проката электросамокатов, оплатив прокат по QR-коду, и мобильно посетить интересные места и основные достопримечательности города.

Цифровые сервисы позволяют осуществлять онлайн оплату услуг спортивных учреждений и центров досуга. Так, например можно онлайн купить билеты в кинотеатры города.

В приложении «Туристический гид» размещена актуальная информация по месторасположению, графику работы и контактам лечебно-профилактических учреждений, располагающихся на территории города, которая позволяет маломобильным группам населения запланировать посещение лечебно-профилактических учреждений, посмотреть какие близлежащие лечебно-профилактических учреждений находятся рядом с домом и получить консультацию врача.

Благодаря проекту «Умный город» каждый горожанин и отдыхающий города может в один «клик» получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, туристической инфраструктуре, культурной, спортивной и общественной жизни города, транспортной доступности, сфере обслуживания, гостиницах, ресторанах и кафе.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

В целях пропаганды передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, активизации работы по созданию комфортных и безопасных условий труда на рабочих местах, снижения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 49 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за I квартал 2022 года не осуществлялись.

Программой запланировано 19 контрольных событий, 13 из которых выполнены, и выполнение 6 мероприятий запланированы на третий квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 320 914 472,48 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 16 549 237,32 рублей (5,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения. За I квартал 2022 года была проведена в средствах массовой информации профилактическая работа по предупреждению нарушений правил дорожного движения, путем публикации в газете «Железноводские ведомости».

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2022 года.

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки не проводились. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2022 года.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2022 года.

Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков проведено путем замены 48 дорожных знаков.

Проведение ручной и механизированной уборки было исполнено путем подметания и обработки песко-соляной смесью 42 дорог, сгребания снега 37 дорог, ручной уборки на площади 25 150 м2, механизированной уборки площадью 61 841 м2.

Ремонт и восстановление покрытия автомобильных дорог был выполнен в муниципальном округе общей площадью 450 м2 (ул. Гагарина, ул. Промышленная, ул. Ленина, ул. Проскурина, ул. Чапаева, ул. Интернациональная, ул. Оранжерейная).

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов не проводился. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2022 года.

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной собственности не проводилось. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 95 149 992,55 рублей .

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 6 003 395,00 рублей (6,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия – обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Лесовосстановительные и противопожарные мероприятия были выполнены путем устройства минполос, сбора сушняка, спила сухих аварийных деревьев 110 м3.

Рекультивация закрытой городской свалки города-курорта Железноводска Ставропольского края планируется во II квартале 2022 года.

Ликвидация стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края была проведена путем вывоза 79 м3 стихийных свалок.

Оплата химических анализов, оплата за негативное воздействие на окружающую среду запланирована на IV квартал.

Оплата мероприятий по удалению карантинной растительности не проведена по причине переноса на следующий квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 225 764 479,93 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 10 545 842,32 рублей (4,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 15 контрольных событий, 6 из которых выполнены, 9 запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 185 417 913, 16 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2021 года составил 35 075 759, 24 рублей (18,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является содержание территории города-курорта Железноводска и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края. В отчетном квартале потребление электроэнергии составило 731 791 кВт.

Мероприятие по содержанию и озеленению города запланировано на II квартал 2022 года.

В целях содержания и озеленения курортной зоны произведена очистка урн от мусора в количестве 26680 штук, осуществлено подметание 675 676 м2 территории на площади.

В целях содержания и озеленения городского парка производится санитарная очистка на территории 8460 м2, убрано и очищено случайного мусора 8460 м2, очищено 30 урн от случайного мусора.

В целях организации и содержания мест захоронения вывезено 79 м3 стихийного мусора.

В ходе ручной уборки города осуществлено подметание города на территории 25 150 м2.

Обеспечена бесперебойная поставка газа к мемориалам «Вечный огонь» в размере 6795 м3.

Снос (демонтаж) самовольно построенных и установленных объектов запланировано на II квартал 2022 года.

В целях проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отловлено для помещения в пункт временного содержания 90 безнадзорных животных.

В целях благоустройства территории города осуществлена поставка «Цветочных часов» в курортном парке.

На II квартал 2022 года запланированы прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории города, благоустройство рекреационной территории Курортного парка в районе санатория «30 лет Победы».

В целях содержания территории Комсомольского парка осуществлено подметание территории и очистка урн.

В целях содержания территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» осуществлено подметание от пыли, мусора и снега территории «Нижней каскадной лестницы», обработка противогололедным материалом территории.

Осуществлено механическое подметание, уборка газона от случайного мусора, очистка урн от мусора, обработка территории противогололедным материалом (бишофитом) территории «Нижней каскадной лестницы».

Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» запланировано на II квартал 2022 года.

В целях содержания общественных туалетов города осуществлена доставка воды 15 раз в месяц в резервуар, откачка нечистот 15 раз в месяц из резервуара, приобретение товаров для хозяйственных нужд.

Мероприятия по возмещению затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан, осуществлению бюджетных инвестиций в объекты инженерной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края и преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет местного бюджета запланированы на следующий квартал.

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов запланировано на II квартал 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 152 328 590,63 рублей

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 24 909 958,79 рублей (16,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает основные мероприятия по внедрению энергоэффективного оборудования и проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности.

Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие проведена в количестве 6 849 штук по контракту.

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края не запланировано в 2022 году.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, произведена выплата заработной платы сотрудникам Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, оплата страхования автомобилей организации, оплата услуг связи.

В целях обеспечения функций местного самоуправления выплачены социальные компенсации персоналу.

Произведена выплата заработной платы муниципальным служащим.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 26 089 322,53 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 9 566 435,45 рублей (36,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов запланирована на II квартал 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 599 365,00 рублей (8,6 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 27 контрольных событий, 15 из которых выполнены, 12 запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383( с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 992, от 12 апреля 2019 г. № 276, от 19 февраля 2020 г. № 117) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 174 463 091,12 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 10 976 761,96 рублей (6,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» включает 3 основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За I квартал 2022 года заключен муниципальный контракт от 28.01.2022 № 2А-22 с ИП Гаврилов Андрей Николаевич на выполнение работ по общественной территории «Аллея любви» (2 очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края, договор от 14.01.2021 № 5Д-22 с ООО «АльфаСК» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по комплексному благоустройству общественной территории «Аллея любви» (2 очередь) по ул. Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставропольского края и переходящие договоры от 03.08.2021 г. № 709-Д4-21 на оказание услуг по проведению проверки сметной документации для объекта «Благоустройство общественной территории «Аллея любви» (2 очередь)», от 24.12.2021 г. № 1204-Д4-21 на оказание услуг по проведению проверки сметной документации для объекта «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству, строительству и реконструкции общественных территорий в I квартале 2022 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в I квартале 2022 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 128 408 091,12 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 10 976 761,96 рублей (8,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В I квартале 2022 года было заключено соглашение с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края от 11.02.2022 № 2 «О предоставлении иного межбюджетного транферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».

Проектирование, строительство, реконструкция объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в I квартале 2022 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 46 055 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не производились.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» включает два основных мероприятия.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в I квартале 2022 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края возможно при условии выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края. Средства в бюджете на 2022 год на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Программой запланировано 7 контрольных событий, 3 их которых выполнены, 4 не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 60 212 151,52 рублей.

Кассовый расходы по мероприятиям Программы за I квартал 2021 г. составил 1 740 908,90 рублей (2,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В ходе вовлечения и использования объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственный оборот, осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска. Проведены электронные аукционы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, установлением границ муниципального образования.

В ходе осуществления мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведен государственный контроль, направлены претензии, заключены контракты на коммунальные услуги муниципального имущества, формируется список по уплате в фонд капитального ремонта муниципального имущества.

Проведение мероприятий по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов. Проведение электронных аукционов на мероприятия на изготовление технических паспортов и определения границ земельных участков, расположенных под многоквартирными домами запланировано на III квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 52 189 184,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 355 997,45 рублей (0,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За I квартал 2022 года были произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, уплата налогов, сборов, налога на имущество.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 8 022 967,52 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 384 911,45 рублей (17,3 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 4 контрольных события, 3 выполнены, 1 запланировано на III квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 21 535 757,75 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы составил 5 185 862,43 рублей (24,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов» включает основные мероприятия – «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края», в связи с чем обеспечена деятельность спортивной подготовки и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 18 787 679,90 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 952 570,02 рублей (26,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, в рамках, которых подготовлены и проведены городские спортивно массовые мероприятия (согласно календарному плану).

Спортсменам, выступающим на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от города-курорта Железноводска Ставропольского края оплачено питание, проживание и проезд к месту проведения соревнований. Возмещение расходов будет произведено во II квартале 2022 года.

В целях проведения поэтапного внедрения реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организация, подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащимися общеобразовательных учреждений, студентов и всех возрастных групп населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, оплата питания судейской коллегии, приобретение спортивного инвентаря запланировано в IV квартале 2022 года.

За I квартал 2022 года реконструкция объектов спорта не проводилась с связи с отсутствием потребности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 769 600,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не производились.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В истекшем периоде исполнено обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 978 477,85 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 233 292,41 рублей (11,8 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 5 из которых выполнены, 1 - не выполнено, в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 1 113 389,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 220 873,00 рублей (19,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы включает два основных мероприятия:

- создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации молодежной политики;

- организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

В целях реализации данных мероприятий были проведены патриотическая акция «Георгиевская ленточка», молодежная акция «Признайся городу в любви», посвященная Дню всех влюбленных, акция «Россия – страна любви», молодежная антинаркотическая акция «Штрихкод», городской этап фестивалей конкурсов «Школьная весна Ставрополья», «Студенческая весна Ставрополья» и др. Выплачена заработная плата, страховые взносы, расходы на оплату услуг связи и сети интернет, покупку канцелярских товаров.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 991 221,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 220 873,00 рублей (22,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие: интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Проведение данного мероприятия, включающего рейды, беседы, заседания КДН, собрания, запланировано на сентябрь - декабрь 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 60 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия: предоставление населению услуг в области профилактики наркомании и участие в работе про профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ. Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 62 168,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Программой запланировано 5 контрольных событий, 2 из которых выполнены, 3 контрольных события запланированы на 2 полугодие 2022 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 11 031 980,79 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 1 682 095,13 рублей (15,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы включает три мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе совершения террористического акта посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. За отчетный период в сети Интернет опубликовано 6 статей и информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности, в том числе о действиях в случае совершения актов террористической направленности. Во всех образовательных, социальных и культурных учреждениях размещены на стендах памятки о действиях в случае совершения актов террористической направленности.

За отчетный период проведено около 20 мероприятий с семьями учащихся образовательных учреждений города, находящимися в социально-опасном положении, в целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия, профилактики терроризма и экстремизма в подростковой среде. Кроме того, в соответствии с утвержденными планами во всех образовательных учреждениях города проведены классные часы, уроки толерантности в целях профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

За I квартал 2022 года было осуществлено оперативное выполнение единой дежурно-диспетчерской службой города возложенных задач и обеспечения взаимодействия экстренных служб города через единый номер 112.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 10 486 717,63 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за I квартал 2022 г. составили 1 682 095,13 рублей (16,0% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих в группе риска путем организации мероприятий для несовершеннолетних, состоящих в группе риска, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений запланировано на IV квартал 2022 года.

За отчетный период размещено 4 публикации по профилактике правонарушений в городских средствах массовой информации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 220 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является организация несения казаками службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках реализации первого основного мероприятия подпрограммы в   
I квартале 2022 года казаками осуществляются совместные обходы административных участков с участковыми уполномоченными полиции и рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних ежемесячно по графику.

За отчетный период опубликовано 3 статьи в городских средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, посвященных казачеству.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 200 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 125 263,16 рублей.

В целях повышения эффективности деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, заключен муниципальный контракт от 19 апреля 2022 г. на поставку необходимого количества информационно-пропагандистского материала по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (листовки, буклеты, памятки, браслеты и др.)

За отчетный период проведено 1 заседание антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам антитеррористической направленности и безопасности.

В I квартале 2022 года осуществлялось распространение памяток, листовок, плакатов и других информационных материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за I квартал 2022 года не осуществлялись.

Программой запланировано 10 контрольных событий, 9 из которых выполнены, 1 - запланировано на IV квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 63 338 516,65 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 2 523 575,51 рублей (4,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает двенадцать основных мероприятий.

В целях организации мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - генеральный план) проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя работ, в результате которых определен исполнитель работ и заключен муниципальный контракт.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 1 о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана. 17-18 февраля 2022 г. проведены публичные слушания. Отклонения от сроков выполнения события отсутствуют.

Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска осуществляется исполнителем работ, который определен в результате проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2022 г. № 159 о назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования.

Принятие решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в Правила землепользования выполнено без отклонений от сроков.

В истекший период 2022 г. решения о разработке документации по планировке территории, схем планировочной организации земельных участков за счет бюджетных средств не принимались. Принято 5 решений об утверждении документации по планировке территории, разработанной за счет средств заинтересованных лиц. Отклонения от сроков выполнения отсутствуют.

Ведётся работа по подготовке проектов документов в части исполнения мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

В рамках проведения обучения 1 сотрудника в целях повышения квалификации в области градостроительного проектирования в администрацию города-курорта Железноводска направлены предложения по обучению сотрудников управления архитектуры.

Заключение муниципального контракта в целях оцифровки архивных топографических материалов М 1:500 не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Заключение муниципального контракта в целях перевода в электронный вид 12 муниципальных услуг не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

В целях участия в опытной эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности проведено обучение 1 сотрудника, в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - Минстрой) направлена заявка на обучение ещё 1 сотрудника. Закуплено необходимое оборудование с установленными сертифицированными средствами защиты информации и программными продуктами. ПАО «Ростелеком» установлено оборудование для подключения высокоскоростного Интернета.

Заключение муниципального контракта в целях организации мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Проведение конкурса в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводске не запланировано на I квартал 2022 года в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 326 800,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

За отчетный период 2022 года были осуществлены уплата налогов, сборов, выплаты заработной платы сотрудникам управления архитектуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 575 514,65 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 177 139,51 рублей (17,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В рамках выполнения основного мероприятия Подпрограммы: «Вручение молодым семьям свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» в I квартале 2022 г. выданы 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и 59 извещений о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В I квартале 2022 года были утверждены списки молодых семей - участников Подпрограммы. По состоянию на 31 марта 2022 г. в указанном списке значится 153 молодые семьи.

Принято постановление от 09 февраля 2022 г. № 89 об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городу-курорту Железноводску Ставропольского края для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации Подпрограммы, который составил 45 285 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 52 436 202,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 346 436,00 рублей (2,6 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 16 контрольных событий, 11 из которых выполнены, 5 не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 451 864 156,37 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы I квартал 2022 г. составил 132 133 002,68 рублей (29,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы, одним из основных мероприятий подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

По состоянию на 01 апреля 2022 г. в управлении на учете состоит 14148 получателя льгот.

За I квартал 2022 г. осуществлены назначение и выплата 12 социальных пособий на погребение.

Назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не осуществлено, в связи с тем, что в течение I квартала 2022 г. за данной льготой никто не обратился.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В течение I квартала 2022 года выплачено субсидий 1172 семьям.

В течение I квартала 2022 года выплачена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 2872 гражданам, ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 76 гражданам, одному получателю выплачена ежемесячная доплата к пенсии, ставшему инвалидом при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 7 семьям погибших ветеранов боевых действий.

Выплачена государственная социальная помощь 24 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В течение I квартала 2022 года осуществлено назначение и выплата социального пособия на проезд 15 студентам.

Выплачена ежемесячная денежная выплата 2035 ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья».

Формирование пакета документов для осуществления единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов не проводилось, в связи с отсутствием обращений граждан.

Выплачена 1 компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям.

Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 2698 отдельным категориям гражданам.

В целях осуществления назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, в течение I квартала 2022 года компенсация выплачена 650 получателям.

В ходе реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в течение I квартала 2022 года компенсация выплачена 7 получателям.

В течение I квартала 2022 года осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной выплаты 194 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим статус «Дети войны» произведена 2735 гражданам.

В целях оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан заключено 5 социальных контрактов.

В течение I квартала 2022 года социальная поддержка семьям с детьми оказана 4710 получателям.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1965 получателям.

В течение I квартала 2022 года выплачены 562 пособия многодетным семьям.

Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей запланировано в III квартале 2022 года.

В течение I квартала 2022 года обращений от граждан за выплатой компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, начиная с года рождения третьего или последующего детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) не поступало.

Выплата компенсации родительской платы за посещение ребенком дошкольных учреждений, начиная с года рождения третьего или последующих детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) в течение I квартала 2022 года оказана 2 получателям.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачены 1 получателю.

В течение I квартала 2022 года осуществлены назначение и выплата пособия за ребенком до достижения им возраста полутора лет 254 получателям.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в течение I квартала 2022 года оказана 23 получателям.

В течение I квартала 2022 года обращений за выплатой единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности от граждан не поступало.

В течение I квартала 2022 года обращений за выплатой пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия от граждан не поступало.

Выплачены ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 1581 получателю, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 348 семьям, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей 224 семьям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 430 613 878,97 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 128 294 091,13 рублей (29,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций по предоставлению муниципальных услуг. В течение I квартала 2022 года в управлении числилась 1 штатная единица на исполняющие полномочия городского округа, задолженность по заработной плате и налоговым отчислениям на отчетную дату отсутствует.

Осуществлены расходы по содержанию 35 штатных единиц, осуществляющих предоставление государственных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 17 370 401,40 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 991 991,55 рублей (17,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

За I квартал 2022 года была осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 41 получателю.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 879 876,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 846 920,00 рублей (21,8 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 28 контрольных событий, 23 из которых выполнены, 3 - не выполнены в связи с отсутствием обращений граждан, 2 - запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 57 174 032, 83 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 10 480 306,06 рублей (18,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа. В связи с чем, обеспечена деятельность дворцов, домов культуры и других учреждений культуры.

Организованы и проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городские и культурно-массовые мероприятия.

Повышение уровня пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края запланировано на IV квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 36 885 067,62 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 6 741 706,30 рублей (18,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

В ходе осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспечена деятельность железноводской централизованной библиотечной системы.

В рамках пополнения библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 15 191 461,97 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 903 946,00 рублей (19,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. За отчетный период деятельность функций органов местного самоуправления обеспечена. Также, обеспечена деятельность (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 5 097 503,24 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 834 653,76 рублей (16,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 7 контрольных событий, 6 из которых выполнены, выполнение 1 контрольного события запланировано на следующий квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 16 844 778,50 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 4 040 392,25 рублей (24,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает девять основных мероприятий.

В ходе прогнозирования развития кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 на должности муниципальной службы назначено 4 человека, освобождено от должности муниципальной службы 8 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

Общее число муниципальных служащих составило 160 человек, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы - 4, главной группы - 15, ведущей - 43, старшей - 92, младшей - 6.

В возрасте до 30 лет – 29 муниципальных служащих, от 30 до 39 лет – 58, от 40 до 49 лет – 38, от 50 до 59 лет – 25, свыше 60 лет – 10; мужчин – 34, женщин – 126.

По стажу муниципальной службы: до 1 года – 11, от 1 года до 5 лет – 33, от 5 до 10 лет – 46, от 10 до 15 лет – 28, свыше 15 лет – 42.

По уровню профессионального образования: с высшим образованием - 154 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием – 6.

В ходе создания условий для формирования кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в городе - курорте Железноводске Ставропольского края за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 2 человека.

За период с 01.01.2022 по 31.03.2022 конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились. Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

Для обеспечения условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности, расширения спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирования повышения уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

За период с 01.01.2022 по 31.03.2022 года аттестация муниципальных служащих не проводилась. Выполнение планируется в следующем квартале.

В ходе совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы муниципальной службы за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 разработано 4 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

Для обеспечения эффективной реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города - курорта Железноводска о муниципальной службе в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах был проведен мониторинг реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе и принято 4 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

В ходе обеспечения соответствия основных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих перспективным целям и задачам структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими.

В целях обеспечения открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) и общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

На официальном сайте создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещена следующая информация:

порядок поступления граждан на муниципальную службу;

квалификационные требования замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края;

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;

сведения о вакантных должностях;

кадровый резерв;

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы;

другие документы, относящиеся к муниципальной службе.

Для реализации комплексного и системного обновления знаний муниципальных служащих по вопросам их профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач в сфере муниципального управления за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 дополнительное профессиональное образование получили 3 муниципальный служащий (2 – по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, внутренний государственный (муниципальный) контроль и внутренний финансовый аудит», 1 – по программам «Сеть Интернет в информационном противодействии террористическим и экстремистским угрозам», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 71 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает тридцать пять мероприятий.

В целях совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы противодействия коррупции в I квартале 2022 года принято 4 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной служб.

В ходе усиления контроля при проведении юридической экспертизы правовых актов с учетом правоприменительной практики в I квартале 2022 года решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц за отчетный период не выносилось.

В целях осуществления ежегодного мониторинга должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 года № 45-V утверждено Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях предупреждения нарушений муниципальными служащими законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города - курорта Железноводска в сфере противодействия коррупции осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.

Кроме того, при заключении трудового договора в рамках проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных при поступлении на муниципальную службу, с муниципальными служащими, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводятся индивидуальные собеседования по вопросу соблюдения ими установленных запретов, ограничений, требований к служебному поведению. В I квартале 2022 года было проведено 1 собеседование.

В целях своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

В I квартале 2022 г. звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В целях осуществления эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов в администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941.

В I квартале 2022 г. заседания не проводились.

В целях формирования у муниципальных служащих нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в администрации города - курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах в I квартале 2022 года с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах проведены семинары по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции.

В ходе проведения мониторинга в I квартале 2022 года в администрацию города-курорта Железноводска жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции в администрацию города не поступало.

В I квартале 2022 года в администрацию поступило 2 уведомления организаций о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим.

В I квартале 2022 года уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

В I квартале 2022 года уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) не поступило.

В целях исключения излишних административных процедур, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске и перечня предоставляемых заявителями документов для получения указанных услуг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы), утвержденными протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г. № 4. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также сроки предоставления муниципальных услуг.

В разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта ежеквартально размещается актуальная информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

В I квартале 2022 г. фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не зафиксировано.

В целях информирования населения и своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

В I квартале 2022 г. звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В целях повышения прозрачности (открытости) о деятельности администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов в I квартале 2022 г. в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 31 нормативный правовой акт, включенный в регистр Ставропольского края.

В ходе обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов Ставропольского края 31 августа 2018 г. № 25 с прокуратурой города Железноводска заключено соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры города Железноводска Ставропольского края при подготовке проектов нормативных актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Предметом названного соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества в части защиты конституционных прав граждан в рамках подготовки проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, выявления и устранения коррупционных факторов.

В соответствии с данным соглашением в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 в прокуратуру города Железноводска на проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направлено 76 проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях реализации мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том числе за счет создания необходимых условий для более активного привлечения к данному процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 ноября 2015 г. заключено соглашение № 25 о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Предметом соглашения является осуществление информационного и делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляемых администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За отчетный период проведено одно заседание Общественного совета города Железноводска, на котором рассматривались вопросы о ходе реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах.

В целях реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органов поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Все муниципальные служащие под роспись ознакомлены с нормами законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе.

В I квартале 2022 г. антикоррупционная продукция не производилась планируется провести в III-IV кварталах.

В ходе минимизации коррупционных правонарушений в системе муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах в I квартале 2022 г. уведомления муниципальных служащих о возможном возникновении у них конфликта интересов при замещении должностей муниципальной службы не поступали.

В ходе обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Наличие родственных и свойственных связей в анкетах муниципальных служащих не выявлено.

В I квартале 2022 года дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей не получали.

Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

В I квартале 2022 года дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции не получали.

Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

В целях совершенствования процедуры представления сведений о доходах в I квартале 2022 года обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах, а также гражданами при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах.

В целях информирования населения городского округа о ходе реализации решения по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий город и плановый период» проекты бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края размещаются на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение) установлены Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 1 млрд. рублей. За исключением некоторых случаев.

За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 1 млрд. рублей не проводилось, а также не было случаев, попадающих под исключение.

Для минимизации бытовой коррупции в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края систематически ведется работа по профилактике коррупционных проявлений, в том числе и недопущению сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.

Продолжает функционировать электронная система «Web-комплектование», которая обеспечивает регистрацию и очередь детей в дошкольное образовательное учреждение и исключает внеочередное устройство детей в детские сады. Усилен контроль за осуществлением набора обучающихся согласно территориальному закреплению и постановлению Правительства Ставропольского края от 21.07.2014 № 286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Ведется систематически контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном и среднем образовании.

Для сообщения о фактах «бытовой» коррупции в управлении образования, образовательных организациях работает «телефон доверия».

В образовательных организациях определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены положения о комиссии по противодействию коррупции, утверждены Кодексы этики и служебного поведения работников организации, реализуются планы работы по противодействию коррупции. Трудовые коллективы систематически ознакамливаются с нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции.

В Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска и в ресурсоснабжающих организациях разработан комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального комплекса.

В целях предупреждения фактов бытовой коррупции в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – образовательные организации) с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи в управлении образовании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проводятся совещания с руководителями образовательных организаций по данному направлению.

В образовательных организациях проводится информационно-разъяснительная работа с административно-управленческим и педагогическим составами, родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной организации.

С обучающимися, воспитанниками образовательных организаций проведены классные часы «Как победить коррупцию», викторины «Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества», «Я гражданин, я имею права», беседы с приглашением сотрудников отдела Министерства внутренних дел России по г. Железноводску, круглые столы «Почему нельзя давать и брать взятки», «Проблемы коррупции в современном мире», конкурсы рисунков, плакатов антикоррупционной направленности.

Продолжает работу постоянно действующая «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях. Осуществляется мониторинг поступающих обращений и звонков граждан на «Горячую линию» по вопросам незаконного сбора денежных средств.

На официальных сайтах образовательных организаций в свободном доступе находятся:

информация о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления их контроля;

публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных денежных средств в образовательной организации;

форма договора и Положение об оказании платных образовательных услуг;

прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг.

В помещениях, на стенде и на сайте управления образования размещены инновационные плакаты о возможности обращения граждан в администрацию города для сообщения о фактах коррупции.

В ходе принятия мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27.12. 2019 № 1180 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19.06.2020 № 433 утверждены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02.07.2020 № 469 утвержден Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

На отчетный период проведена 1 проверка, нарушений не выявлено.

В ходе контроля за соблюдением и выполнением положений Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в I квартале 2022 года нарушений не установлено.

В целях предупреждения фактов бытовой коррупции в сфере образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края за отчетный период разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции», «Мы против коррупции в образовании», «Если и Вас требуют взятку».

В ходе повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в сфере предпринимательской деятельности в городе-курорте Железноводске, снижения административного давления на бизнес-структуры в I квартале 2022 г. отделом по экономике, торговле и инвестициям администрации города-курорта Железноводска 15.02.2022, 15.03.2022 проведены заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте по вопросам защиты их прав и законных интересов.

В целях минимизации коррупционных проявлений при осуществлении контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Каспаров Г.И.

В I квартале 2022 г. проведено всего 4 проверки. Обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанной выше контрольно-надзорной деятельности не поступало.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска-начальник управления имущественных отношений городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента за отчетный период не проводились в связи с тем, что обращения и жалобы на полноту и качество исполнения муниципального контроля не поступали.

В ходе рассмотрения информаций, представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и дана положительная оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия коррупции. В I квартале 2022 г. фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не выявлено.

В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводское городское отделение Ставропольской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает девять основных мероприятий.

В целях обеспечения прозрачности предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг за I квартал 2022 года 68 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе формирования муниципальных реестров предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 71 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронном виде ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом отраслевом (функциональном) органе и структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края созданы все необходимые организационно-технические условия для подключения к исполнению услуг, переведенных в электронный вид до III-V этапа.

В настоящее время переведены на III-V этап все первоочередные муниципальные услуги, оказываемые на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и включены в Единую информационно-аналитическую систему Ставропольского края (ЕИАС СК)

В целях повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги за отчетный период руководитель отдела по информационной политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска Боровик А.И. принимал участие в конференциях, проводимых Правительством СК по вопросу защиты информации и заседании Совета по информационным технологиям и защите информации.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее - МФЦ) по принципу «одного окна» МФЦ располагается по адресам:

г. Железноводск, ул. Ленина, 55;

пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 5.

МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к Единому порталу государственных услуг и региональному порталу государственных услуг.

Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях обеспечения функционирования системы СЭДД «ДЕЛО» в соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.03.2018 № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело».

В целях обеспечения прозрачности исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 762 от 23 октября 2018 г. внесены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

В целях формирования и актуализации сведений о муниципальных функциях в региональном реестре государственных услуг размещена информация о 4 муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, из них информация о 4 муниципальных контрольных функциях опубликована на портале государственных услуг.

В ходе проведения оценки результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, с целью повышения качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 11 172 867,90 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 637 777,08 рублей (23,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации». Программы включает два основных мероприятия.

В I квартале 2022 г. в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено аудиовизуальных материалов – 64.

В I квартале 2022 г. в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 31 нормативный правовой акт, включенный в Регистр Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 5 585 910,60 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 402 615,17 рублей (25,1 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 55 контрольных событий, 50 из которых выполнены, 5- запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 44 751 866,25 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2022 года составил 9 824 457,11 рублей (22,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пятнадцать основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования. В связи с чем, распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2022 г. №26-р «О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 августа 2020 г. №232-р» внесены изменения в Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска на долгосрочный период.

Постоянно (еженедельно, ежемесячно) осуществляется контроль за реализацией распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17.09.2021 № 194-р «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Систематически осуществляется контроль за реализацией распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16.09.2021 № 192-р «Об основных направлениях долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях обеспечения повышения качества планирования доходов бюджета города, обеспечено повышение качества планирования доходов бюджета города, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за I квартал 2022 года составили 105 078,0 тыс. рублей или 25,5 % от годового плана. Взаимодействие с ИФНС № 9 по исполнению доходной части бюджета города осуществляется на постоянной основе, списки задолженников по платежам в бюджет предоставляются ежемесячно.

В целях обеспечения улучшения администрирования доходов осуществляется ежемесячный мониторинг недоимки по администрируемым платежам в доход бюджета города.

Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города осуществляется еженедельно, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период составили 105 078,0 тыс. рублей или 25,5 % от годового плана.

Уточнение невыясненных поступлений в доход бюджета города в I квартале осуществлялось своевременно в течение 5 рабочих дней.

Мероприятия программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденные распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2019 года № 55-р «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2024 годы» (с учетом изменений от 06.10.2020 года) за I квартал 2022 года выполнены. Заседания оперативной комиссии по урегулированию (погашению) задолженности по платежам в местный бюджет проводятся регулярно.

В ходе применения программно-целевых методов формирования бюджета города на очередной финансовый год и плановый период бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по расходам сформирован в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18.06.2013 г. № 469 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края». Формирование бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет осуществлено в IV квартале 2022 года.

В целях повышения качества исполнения бюджета города по расходам, постоянно осуществляется контроль и ежеквартально в министерство финансов Ставропольского края предоставляется отчет об исполнении мероприятий предусмотренных распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28.09.2018 г. № 402-рп «О Программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018-2024 годы».

Проведение ежеквартального анализа исполнения доходов и расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края выполняется в полном объёме в установленные министерством финансов Ставропольского края сроки.

Во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 г. № 34н «Об утверждении порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» реестр расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется и представляется в министерство финансов во II квартале 2022 года.

В ходе мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещен Приказ Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 марта 2022 г.№66-ОД «О результатах оценки мониторинга качества финансового менеджмента за 2021г».

Проведение централизации бухгалтерского учета в МКУ «Учетный центр» выполняется в полном объёме в установленные сроки. Централизовано 48 учреждений из 52, или 92,3%

Контроль за исполнением распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17.08.2021 г. № 157-р «Об утверждении плана мероприятий по организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием электронного документооборота» предусмотрено в III квартале 2022 года.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ежемесячно проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности с главными распорядителями бюджетных средств города.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ежемесячно проводит контроль за недопущением просроченной кредиторской задолженности с ежемесячным предоставлением информации в прокуратуру города-курорта Железноводска и министерство финансов Ставропольского края. Просроченной кредиторской задолженности нет

Переходящая текущая кредиторская задолженность погашена в течение I квартала 2022 г. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В ходе своевременного исполнения обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 г. и 01.04.2022 г. муниципальный внутренний долг города-курорта Железноводска Ставропольского края отсутствует, бюджетные и банковские кредиты в отчетном периоде не привлекались.

В целях осуществления контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля согласно плану контрольных мероприятий проверок на 2022 год, проведены проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок согласно плану проверок на 2022 год, проведена внеплановая проверка по вопросу правильности обоснования начальной максимальной цены контракта .

Проведены проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок согласно плану проверок на 2022 год.

Аналитические материалы «Бюджет для граждан» размещены на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в доступной для широкого круга пользователей форме.

В ходе оценки налоговых расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края выявлено, что предоставленные налоговые льготы носят социальный характер и имеют малую экономическую эффективность, выпадающие доходы составляют 90 000,00 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 29 459 454,65 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 942 659,73 рублей (20,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, в рамках которого ведение бюджетной сметы по трехлетнему плану выполняется в полном объёме в установленные сроки, для нужд управления через электронный магазин в I квартале 2022 г. проведено 2 закупки, регулярно проводятся мероприятия по внутреннему контролю, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников предусмотрено во II-IV кварталах 2022 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 15 292 411,60 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 3 881 797,38 рублей (25,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 27 контрольных событий, 23 из которых выполнены, 4- запланированы на следующие кварталы.

Первый заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края В.А.Мягкий

Ибрагимова Елена Олеговна

8 (87932) 4-25-35