# РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 12 января 2015 г. | г. Железноводск | № | 1-р |
| --- | --- | --- | --- |

О плане мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2015 года в
городе-курорте Железноводске

1. В целях принятия дополнительных мер по упорядочению и обеспечению безопасности граждан в ночь с 18 на 19 января 2015 года определить организованным местом массового купания в день Крещения Господня курортное озеро, расположенное в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь
с 18 на 19 января 2015 года в городе-курорте Железноводске.

3. Ограничить въезд автомобильного транспорта на территорию курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» с 18.00 18 января 2015 года до 06.00 19 января 2015 года.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2015 года заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвирку-
нова С.В.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края							   В.Б. Мельникова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 12 января 2015 г. № 1-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан

в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2015 года
в городе-курорте Железноводске

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация выездного совещания на курортном озере, расположенном в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», для определения места обустройства проруби и проведения всех организационно-технических мероприятий по подготовке к купанию граждан | 12.00 13.01.2015 | Бондаренко Н.Н. Цвиркунов С.В. Каспаров Г.И. |
| 2. | Обустройство проруби (2 ед.) и оборудование трапов с поручнями (по мере необходимости) и настилами, металлическими ограждениями | к 10.00 18.01.2015 | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - УГХ); муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» (далее – МУП «Курортный парк») |
| 3. | Установка палатки в районе места расположения проруби | к 20.00 18.01.2015 | Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | казачьего общества (далее – ЖГКО СОКО ТВКО) (по согласованию |
| 4. | Обеспечение дежурства автобуса в районе места расположения проруби | к 20.00 18.01.2015 | муниципальное унитарное предприятие города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066» |
| 5. | Обеспечение доступа к местам купания граждан, а также местам общего пользования (туалеты). Проведение санитарной очистки территории. Установка биотуалетов | с 20.00 18.01.2015 | УГХ; МУП «Курортный парк» |
| 6. | Организация дежурства бригады для периодической очистки проруби от ледяных образований (по мере необходимости) | с 10.00 18.01.2015 | УГХ; МУП «Курортный парк» |
| 7. | Организация очистки от снега и подсыпка подъездных дорог и подходов к месту расположения проруби, размещения дежурных спецмашин, мест торговли. Санитарная уборка курортного озера (по мере необходимости) | с 16.01.2015 по 19.01.2015 | МУП «Курортный парк» |
| 8. | Определение мест для парковки индивидуальных транспортных средств | с 20.00 18.01.2015 | МУП «Курортный парк»; УГХ |
| 9. | Обеспечение работы двух торговых точек, установки самоваров | с 20.00 18.01.2015 | отдел экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Став- |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ропольского края (далее – отдел экономического развития и торговли) |
| 10. | Восстановление освещения (замена ламп) в районе проведения мероприятий. Установка двух прожекто- ров для освещения проруби и обеспечение бесперебойной работы наружного освещения на курортном озере | до 16.00 18.01.2015 | филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение дежурства машины скорой помощи на берегу озера вблизи места расположения проруби | с 20.00 до окончания мероприятия 18.01.2015 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (по согласованию) |
| 12. | Подготовка телефонограмм на руководителей предприятий и учреждений города-курорта Железноводска о проводимом мероприятии | 14.01.2015-16.01.2015 | отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 13. | Обеспечение общественного порядка в местах обустройства проруби (2 ед.) на территории курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы». Обеспечение патрулирования на всех водоемах города-курорта | с 20.00 18.01.2015 до 06.00 19.01.2015 | Отдел Министерства внутренних дел России по г. Железноводску (далее – ОМВД по г. Железноводску) (по согласованию); ЖГКО СОКО ТВКО (по согласованию) Шубина А.А. |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Железноводска и поселка Иноземцево в целях недопущения купания граждан в необорудованных местах |  |  |
| 14. | Обеспечение регулировки движения автотранспорта у закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» и лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» | с 18.00 18.01.2015 до 06.00 19.01.2015 | ОМВД по г. Железноводску (по согласованию); Цвиркунов С.В. |
| 15 | Ограничение въезда на территорию курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» | с 18.00 до окончания мероприятий 18.01.2015 | ОМВД по г. Железноводску (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение дежурства спасательной службы и необходимых спасательных средств для предотвращения несчастных случаев при проведении мероприятий на территории курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» | с 20.00 18.01.2015 до 06.00 19.01.2015 | отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципальное казенное учреждение «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – МКУ «Служба Спасения») |
| 17. | Оповещение жителей и отдыхающих в средствах массовой информации о местах массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2015 года | с 14.01.2015 | Понятова Е.В. |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Установка знаков, запрещающих въезд на территорию: Курортного озера; | к 20.00 18.01.2015 | МУП «Курортный парк»; |
|  | озера «Каррас»; озера «Старое» |  | общество с ограниченной ответственностью «Агро-Капитал» (по согласованию); УГХ |
| 19. | Обеспечение контроля за водоснабжением Храмов города-курорта Железноводска и поселка Иноземцево | с 8.00 18.01.2015 до 19.00 19.01.2015 | государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 20. | Установка громкоговорящих устройств в районе проведения мероприятий | до 20.00 18.01.2015 | МКУ «Служба Спасения» |
| 21. | Организация полевой кухни в районе проведения мероприятий | с 18.00 18.01.2015 | ЖГКО СОКО ТВКО (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края							     С.В. Цвиркунов