##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 9 месяцев 2021 года

В 2021 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действуют 13 муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2021 год составил 1 654 857 381,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 688 994 536,53 тыс. рублей (41,6 % от общего объема финансирования на 2021 год), из них федерального бюджета в местный бюджет - 109 311 498,51 тыс. рублей (6,6 %), бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) в местный бюджет - 856 551 346,42 тыс. рублей (51,8 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2021 г. (далее – бюджетная роспись) бюджетные средства, направленные на реализацию программ составили 1 143 350 041,80 тыс. рублей, том числе федерального бюджета в местный бюджет - 82 408 762,91 тыс. рублей (7,2 %), краевого бюджета в местный бюджет - 629 921 023,93 тыс. рублей (55,1 %), местного бюджета - 431 020 254,96 тыс. рублей (37,7 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за 9 месяцев 2021 года составил 69,1 % к бюджетной росписи, из них уровень освоения средств федерального бюджета - 75,4 %, средств краевого бюджета - 73,5 %, местного бюджета - 62,6 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (79,6%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (42,7 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (69,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (72,3%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (59,7 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (65,3 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (70,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (62,3 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (64,6 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (57,5 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (73,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (7,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (91,5 %).

В отчетном периоде запланировано 236 контрольных событий, 194 из которых выполнены, 22 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования, 20 – не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в IV квартале 2021 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 600 484 056,27 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 425 283 956,22 тыс. рублей (70,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 15 дошкольных учреждений, удовлетворённость родителей качеством образования составила 91,3%, что на 1% выше запланированного на 2021 год. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила за 9 месяцев 2021 года – 66,2%.

Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы составила за 9 месяцев 2021 года 100%, что соответствует запланированному показателю.

Мониторинг удовлетворения потребности населения в получении компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, а также исполнении обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые счета граждан осуществляется в IV квартале.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 9 школ, удовлетворённость родителей качеством образования составила 89%, что на 1% выше, чем показатель на 2021 год.

Обеспечена деятельность (оказаны услуги) школы, начальной, неполной средней и средней школы. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составила 95%.

Переход обучения по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту носит поэтапный характер. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования за 9 месяцев составила 95,6%, к концу 2021 года должен составить 100%.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 2 учреждения дополнительного образования, удовлетворённость родителей качеством образования составила 100%, что соответствует показателю на 2021 год.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по образованию. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет составляет 66,1%.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по культуре. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет за 9 месяцев 2021 г. составила 100%.

В целях организации летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей на период 2021 года охват летней занятости и отдыхом за 9 месяцев 2021 г. составил 3 123 человека, в том числе охват трудовой занятости детей в каникулярное время - 143 человека.

За 9 месяцев 2021 г. мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнены на 100%.

За 9 месяцев 2021 г. работы по благоустройству территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях не проводились, в связи с отсутствием финансирования. Субсидия по данному мероприятию отсутствует в связи с отсутствием мероприятий в крае.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» не запланированы в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» не запланированы в 2021 году, так как дополнительные места детям в дошкольном образовательном учреждении были предоставлены в момент открытия нового учреждения в ноябре 2020 года в количестве 190 мест.

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2021 год.

В ходе организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях на период 2021 года запланировано предоставить услугу в 1-4 х классах 2393 обучающимся.

За 9 месяцев 2021 г. удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях составляет 100%.

Мониторинг строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе Капельница, г. Железноводск Ставропольский край» и реализации регионального проекта «Культурная среда» проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2021 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 589 630 394,55 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» в январе - сентябре 2021 года израсходовано 418 397 795,67 рублей (71,0% бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В целях обеспечения выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 9 месяцев 2021 г. представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год осуществлялось своевременно. Средства по местному самоуправлению были израсходованы на заработную плату, услуги связи, санаторно-курортное лечение.

В течение 9 месяцев 2021 г. в целях обеспечения деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов своевременно представлялись обоснования на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 10 853 661,72 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 6 886 160,55 рублей (63,4% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 19 контрольных событий, 12 из которых выполнены, 5 - будут отражены в декабре отчете за 2021 год, 2 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 459 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 33 139,00 рублей (7,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства, который проведен в первом полугодии 2021 г.

По итогам конкурса предприниматели города-курорта Железноводска Ставропольского края награждены Благодарственными письмами и ценными призами. Все в награждении приняли участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2021 года 18 индивидуальным предпринимателям оказано информирование и консультирование по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях. На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - официальный сайт) в сети Интернет, в разделе «Экономика», в подразделе «Малый и средний бизнес» размещается информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе критерии отбора, перечень документов, которые должны представить хозяйствующие субъекты при обращении за оказанием данной поддержки, отражены в постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 511 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В 2021 году проводился прием заявок на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края. В ходе проведения приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края поступило два обращения на получение субсидий.

В связи с неполным предоставлением пакета документов на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края было отказано и предложено представить полный пакет документов необходимых для оказания услуги.

Субъекты малого и среднего предпринимательства не представили полный пакет документ. Обращений на получение субсидий за 9 месяцев 2021 года не поступало.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, размещен на официальном сайте. Сведения, содержащиеся в Реестре являются открытыми и общедоступными. В реестр внесено 8 записей об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края оказывается имущественная поддержка в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16, которым утвержден перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), данный перечень размещен на официальном сайте.

В 2019 году данный перечень состоял из 3 объектов, в 2020 году перечень состоял из 4 объектов, а за 9 месяцев 2021 года перечень увеличился и состоит из 8 объектов муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 9 месяцев 2021 года была оказана имущественная поддержка на долгосрочной основе двум субъектам малого и среднего предпринимательства.

Осуществляется сотрудничество администрации с общественной организацией «Союз предпринимателей города Железноводска», местным отделением «ОПОРА России», Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом содействия инновационному развитию в Ставропольском крае, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», торгово-промышленной палатой Ставропольского края, в целях поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляется сотрудничество с центром координации в Ставропольском крае и АО «Российский экспортный центр».

В целях поддержки и оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края на официальном сайте созданы разделы: «Поддержка предпринимательства», «Экономика», «Экономика и инвестиции», в подразделе «Малый и средний бизнес», в которых отражена информация о мерах муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и инвесторам, о существующих в крае мерах государственной поддержки, программах льготного кредитования и прочих льготах.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 70 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 10 000,00 рублей (14,3% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города- курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За 9 месяцев 2021 года на 6 торговых площадках города была организована выездная торговля свежей плодоовощной продукцией по проведению акции «Овощи к подъезду».

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края были проведены аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. За истекший период было заключено 23 договора на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, еженедельно, на прилегающей территории к рынку «Славянка» проводились ярмарки «Выходного дня» с участием сельхозпроизводителей, фермеров, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство.

В отчетном периоде 2021 года осуществляется строительство магазина в г. Железноводске, район Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, строительство торговых павильонов в г. Железноводске, пос. Иноземцево по ул. Советская, 104 и по ул. Советская, 160, строительство предприятия общественного питания и отдыха в районе Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На территории города функционируют предприятия торговли, расположенные в радиусе пешеходной доступности населения и торгующие широким ассортиментом продовольственных товаров, ориентированные на покупателей со средним достатком: магазины «Магнит» - 7 объектов, «Пятерочка» - 5 объектов, «Максим» - 14 объектов, «Гастрономчик» - 1 объект и др.

Продовольственный сегмент рынка расширяется за счет открытия сетевых магазинов.

На территории города функционируют фирменные торговые точки по реализации колбасных, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, молочной и алкогольной продукции, минеральной воды.

В целях содействия и создания благоприятных условий для максимального насыщения потребительского рынка товарами местных производителей администрацией города-курорта Железноводска продолжается следующая работа: проводится акция в поддержку производителей под названием «Покупай Ставропольское», руководителями предприятий торговли заключаются прямые договоры на поставку продукции краевых и местных товаропроизводителей, рассматриваются вопросы о предоставлении приоритетных мест для размещения продукции в торговом зале, с использованием рекламных указателей.

Рынком «Славянка» предоставлялись торговые места для развития фирменной торговли местных товаропроизводителей (молочная продукция - ООО «ВИТА-1», ООО «Русмолоко», колбасные изделия - ООО «Интер-2000», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», рыбная продукция - ООО «Форель» и др.).

Потребительский рынок города характеризуется положительной динамикой прироста товарооборота.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 000 человек за истекший период составила 760,0 кв.м, в том числе: по продаже продовольственных товаров - 387,0 кв.м, по продаже непродовольственных товаров - 373 кв.м.

По состоянию на 01 января 2021 г. общая площадь стационарных объектов торговли составляет 45,3 тыс. кв.м.

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания – 3 894 мест.

За 9 месяцев 2021 года в целях обеспечения участия специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, обучающих семинарах, информация о проведении всероссийских и региональных конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства, обучающих семинаров была направлена на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства. Специалисты сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания приняли участие в обучающих семинарах.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 8 340,00 рублей (55,6% к бюджетной росписи).

 Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, одним из которых является строительство и реконструкция санаторно-курортного и туристско-рекреационных объектов города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с чем в отчетном периоде 2021 года ведутся заключительные работы по строительству санатория «Санаторий Источник Железноводск».

Мероприятия по реконструкции рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Железноводске, в том числе проектно-изыскательные работы в отчетном периоде не проводились.

В целях формирования системы туристической навигации в городе установлено 12 интерактивных туристических панелей, информация в которых синхронизирована с мобильным приложением «Туристический гид». На IV квартал 2021 г. запланированы мероприятия по установке информационных щитов и указателей к туристическим объектам на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Через мобильное приложение «Умный город» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, в конкурсах к событиям, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях и ближайших достопримечательностях.

На базе мобильных приложений пользователь может создать «личный кабинет» туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан, парковку, салон красоты, ближайший банкомат и посмотреть расписание междугородних пассажирских компаний.

За 9 месяцев 2021 года санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края принимали участие в туристических выставках и ярмарках регионального, национального и международного значения.

В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное восприятие о городе-курорте Железноводске Ставропольского края не только со стороны жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов разработан бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 «Об утверждении бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Город-курорт Железноводск на Кавминводах первым в Ставропольском крае зарегистрировал свой логотип в Роспатенте.

В городе-курорте Железноводске уже изменились подходы к оформлению рекламной продукции. Это отразилось не только на рекламе, но и на малых архитектурных формах, а также - фирменных указателях и адресных табличках.

Планируется применять бренд через использование логотипа города для брендирования продукции ремесленников.

В Курортном парке города можно воспользоваться автоматизированной системой проката электросамокатов, оплатив прокат по QR-коду, и мобильно посетить интересные места и основные достопримечательности города.

Цифровые сервисы позволяют осуществлять онлайн оплату услуг спортивных учреждений и центров досуга. Так, например, можно онлайн купить билеты в кинотеатры города.

В приложении «Туристический гид» размещена актуальная информация по месторасположению, графику работы и контактам лечебно-профилактических учреждений, располагающихся на территории города, которая позволяет маломобильным группам населения запланировать посещение лечебно-профилактических учреждений, посмотреть какие близлежащие лечебно-профилактические учреждения находятся рядом с домом и получить консультацию врача. Также приложение оснащено опросом для жителей и гостей города-курорта Железноводска Ставропольского края с целью выявления потребностей и улучшения качества предоставляемых услуг.

Благодаря проекту «Умный город» каждый горожанин и отдыхающий города может в один «клик» получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, туристической инфраструктуре, культурной, спортивной и общественной жизни города, транспортной доступности, сфере обслуживания, гостиницах, ресторанах и кафе.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 325 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В ходе работ по оборудованию методического кабинета по охране труда за 9 месяцев 2021 года произведена подписка печатных периодических изданий для городского кабинета по охране труда на следующие периодические печатные издания:

- «Охрана труда в вопросах и ответах»;

- «Бюллетень трудового и социального законодательства РФ».

В целях пропаганды передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, активизации работы по созданию комфортных и безопасных условий труда на рабочих местах, снижения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В 2021 году в конкурсе приняли участие: санаторий «Русь» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - санаторий «Русь» ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России), лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени Эрнста Тельмана» (далее - ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана»), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» (далее - ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П. Бондарева).

Санаторию «Русь» ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России города-курорта Железноводска Ставропольского края, занявшему I место, вручен диплом и ценный подарок, предусмотренный Положением о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 2021 году;

ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» - II место;

ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П. Бондарева - III место.

Конкурсантам, занявшим II и III места, вручены дипломы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 49 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2021 года составили 14 799,00 рублей (30,0% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 18 контрольных событий, 17 из которых выполнены, выполнение 1 мероприятий запланированы на IV квартал 2021 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 97 983 502,54 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 72 415 182,70 рублей (73,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2021 года была проведена в средствах массовой информации профилактическая работа по предупреждению нарушений правил дорожного движения, путем публикации в газете «Железноводские ведомости».

В целях проведения профилактической работы с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения были закуплены призовая продукция, комплект оборудования «Дорога с выбоинами», канцтовары для работы с обучающимися по безопасности дорожного движения.

В целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.2 холодным пластиком по ул. М. Барсуковой (в районе бювета «Книга») и парковки по ул. Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнены работы по разработке проекта адаптации существующей улично-дорожной сети города-курорта Железноводска в целях обеспечения «бесшовного» перемещения.

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены путем содержания и ремонта дорожных знаков.

Проведение ручной и механизированной уборки было исполнено путем механической уборки дорог (подметание с водой) в городе-курорте Железноводске на площади 61 841 м2 и обработки дорожного покрытия города-курорта Железноводска противогололедным материалом «Айсмелт ХКНМ (Icemelt XKHM)».

В целях ремонта и восстановления покрытия автомобильных дорог выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, по ремонту тротуаров на территории города-курорта Железноводска, тротуара по ул. 8 Марта (район поликлиники) и по ул. Оранжерейной. Также выполнены работы по ямочному ремонту дорог на территории города, ул. Родниковой и ул. Колхозной поселка Иноземцево Ставропольского края, по ремонту дорожного покрытия ул. Старошоссейной и ремонту объектов дорожной инфраструктуры на территории города. Выполнены работы по ремонту остановочных павильонов, по очистке ливневой канализации.

Произведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной собственности не проводилось. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 96 657 593,98 рублей .

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 71 590 159,87 рублей (74,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия – обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Выполнены работы по лесовосстановительным и противопожарным мероприятиям в лесах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Рекультивация закрытой городской свалки города-курорта Железноводска Ставропольского края в текущем году не запланировано.

Ликвидация стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края была проведена путем вывоза стихийных свалок в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

В рамках выполнения мероприятия по расходам на оплату химических анализов, используемых при расчете, были проведены санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, испытания и иного вида оценки (30 лет Победы, Джемуха, Кучук).

Произведена оплата за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности в текущем году не запланированы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 325 908,56 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 825 022,83 рублей (62,2% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 15 контрольных событий, 12 из которых выполнены, 2 - в 2021 году не запланированы в связи с отсутствием финансирования, 1 запланировано на следующий квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 283 059 022,94 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 120 881 346,56 рублей (42,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий, одним из которых является содержание территории города-курорта Железноводска и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края. За 9 месяцев 2021 г. потребление электроэнергии составило 1 975 295 кВт.

В целях содержания и озеленения города выполнены работы по озеленению города-курорта Железноводска Ставропольского края, покос травы на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, работы по обрезке, удалению деревьев и кустарников, уходные работы по уборке клумб на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях содержания и озеленения курортной зоны произведена очистка урн от мусора в количестве 26 680 штук, осуществлено подметание 675 676 м2 территории на площади.

В целях содержания и озеленения городского парка производится санитарная очистка на территории 8 460 м2, убрано и очищено случайного мусора 8 460 м2, очищено 30 урн от случайного мусора.

В целях организации и содержания мест захоронения произведен вывоз стихийного мусора с кладбищ, выполнены работы по уборке кладбищ.

В ходе ручной уборки города осуществлено подметание города на территории 25 150 м2.

Обеспечена бесперебойная поставка газа к мемориалам «Вечный огонь» в размере 18 550 м3.

В ходе мониторинга самовольно построенных и установленных объектов произведены работы по демонтажу нестационарных самовольных установленных объектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, расположенных по ул. Чапаева, рекламных конструкций в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и павильона №1, расположенного по адресу ул. Михальских, 6.

В целях проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отловлено для помещения в пункт временного содержания 303 безнадзорных животных.

В целях благоустройства территории города осуществлены уходные работы на клумбах городских территорий, выполнены работы по ремонту централизованного водоотвода и подпорной стены в районе МКД по улице Октябрьская 55 Б города-курорта Железноводска и восстановлению ливнеотвода от МКД по улице Октябрьской 55 Б города-курорта Железноводска с врезкой в коллектор в районе ул. Энгельса, 64. Выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям и расчет устойчивости склона под многоквартирным жилым домом по ул. Октябрьская, 55 Б в городе-курорте Железноводске. Также осуществлены работы по обустройству спортивной площадки в районе домов по ул. Карла Маркса, 14 и по ул. Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского края. Обустроена детская площадка в районе дома 110, 118 по ул. Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского края. За 9 месяцев 2021 года выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району х. Роза Люксембург по ул. Монастырская п. Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края».

За 9 месяцев 2021 года в числе прочих мероприятий по благоустройству и содержанию территории города выполнены работы по благоустройству территории в районе поликлиники №2 по ул. 8 Марта в поселке Иноземцево Ставропольского края.

В целях благоустройства рекреационной территории Курортного парка в районе санатория «30 лет Победы» произведена очистка акватории озера.

В целях содержания территории Комсомольского парка осуществлено подметание территории площадью 18 112 м2, подметание ступеней площадью 150 м2, очистка 40 урн и сбор случайного мусора площадью 2 400 м2, работы по ремонту освещения (прожекторов) в парке «Комсомольская поляна» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях содержания территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» осуществлено подметание территории от пыли площадью 6 522 м2, мусора и снега территории «Нижней каскадной лестницы», обработка противогололедным материалом территории, подметание детских площадок площадью 1 960 м2, подметание 45 м2 лестниц и уборка 80 урн.

В целях содержания территории «Нижней каскадной лестницы» выполнены работы по уборке территории «Нижней каскадной лестницы», по ремонту элементов благоустройства «Нижней каскадной лестницы» и Феррум-площади в Курортном парке, по ремонту фонтана «Нижней каскадной лестницы» города-курорта Железноводска Ставропольского края, также содержание и консервация фонтанов в городе-курорте Железноводске.

В III квартале 2021 года осуществлены работы по содержанию газонов и опрыскиванию кустарников и деревьев на территории «Нижней каскадной лестницы» Курортного парка.

В целях содержания общественных туалетов города осуществлена доставка воды 30 раз в месяц в резервуар, откачка нечистот 30 раз в месяц из резервуара, приобретение товаров для хозяйственных нужд.

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций в текущем году не запланированы в связи с отсутствием финансирования.

За данный период банные услуги льготным категориям граждан не оказывались в связи с отсутствием финансирования.

Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий год не запланированы. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов запланировано на IV квартал 2021 года.

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43 не запланировано в 2021 году. За текущий период финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрено в связи с выполнением данного мероприятия в 2020 году.

В целях реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет средств местного бюджета обеспечено информационно-программное сопровождение электронных указателей расписания движения общественного транспорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 228 713 771,63 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 74 579 781,42 рублей (32,6% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает основные мероприятия по внедрению энергоэффективного оборудования и проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности.

Произведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в количестве 22 штук.

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края в 2021 году не запланировано.

На реализацию данных мероприятий в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 130 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 129 800,00 рублей (99,8% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, произведена выплата заработной платы сотрудникам Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, оплата страхования автомобилей организации, оплата услуг связи.

В целях обеспечения функций местного самоуправления выплачены социальные компенсации персоналу.

Произведена выплата заработной платы муниципальным служащим.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 47 215 251,31 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 42 758 550,63 рублей (90,6% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В целях реализации мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов выполнены работы по проведению лесоустройства городских лесов (подготовительные работы), закупка противопожарных товаров.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 3 413 214,51 рублей (48,8% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 29 контрольных событий, 24 из которых выполнены, 1 запланировано на следующий квартал, 4 - в 2021 году не запланированы в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383( с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 992, от 12 апреля 2019 г. № 276, от 19 февраля 2020 г. № 117) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 75 811 821,61 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 69 360 473,24 рублей (91,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» включает 3 основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с чем заключен муниципальный контракт от 13.10.2020 г. № 42А-20 с индивидуальным предпринимателем Семеновой Аминат Рамазановной на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Школьного» в районе МБОУ «СОШ № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Заключен договор от 11.01.2021 № 1Д-21 с ООО «ЮгТехНадзор» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по комплексному благоустройству сквера «Школьного» в районе МБОУ «СОШ № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Также за 9 месяцев 2021 года был заключен муниципальный контракт от 28.09.2021 г. № 25А-21 с ООО «Связь-поставка» на поставку, установку и монтаж камер видеонаблюдения и заключены договоры от 20.04.2021 г. № ДПК 34-03/21/76 и № ДПВ 34-03/21/75 с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на техприсоединение к системам водоснабжения и канализации, договор от 21.06.2021 г. № 2/1-21 с ООО «Акрополь» на разработку дизайн-проекта «Благоустройство общественной территории «Аллея Любви», договор от 03.08.2021 г. № 709-Д4-21 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предоставление услуг по проведению проверки сметной документации для объекта «Благоустройство общественной территории «Аллея Любви».

Мероприятия по благоустройству, строительству и реконструкции общественных территорий не запланированы в связи с отсутствием финансирования.

Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) за 9 месяцев 2021 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 45 346 871,61 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 43 659 554,08 рублей (96,3% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края был заключен муниципальный контракт от 15.04.2021 г. № 14А-2 с индивидуальным предпринимателем Мориным Владимиром Александровичем на выполнение работ по благоустройству входной группы Курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее и сквера по улице Труда в районе ЛПУ «Железноводская Бальнеогрязелечебница» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Проектирование, строительство, реконструкция объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и мероприятия по содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2021 году не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 30 464 950,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 25 700 919,16 рублей (84,4% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» включает два основных мероприятия.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках подпрограммы «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» в отчетном периоде не запланирована в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края возможно при условии выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края. Средства в бюджете на 2021 год на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Программой запланировано 8 контрольных событий, 2 их которых выполнены, 6 не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 11 695 575,00 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 г. составили 6 978 039,18 рублей (59,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В ходе вовлечения и использования объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственный оборот, осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проведены электронные аукционы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, установлением границ муниципального образования. Окончательные кадастровые работы будут выполнены и оплачены в IV квартале 2021 года.

В ходе осуществления мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведен государственный контроль, направлены претензии, заключены контракты на коммунальные услуги муниципального имущества, формируется список по уплате в фонд капитального ремонта муниципального имущества.

Проведены электронные аукционы на мероприятия на изготовление технических паспортов и определения границ земельных участков, расположенных под многоквартирными домами. Проведение мероприятий по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов запланировано на IV квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 933 346,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 826 770,73 рублей (46,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За 9 месяцев 2021 года были произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, уплата налогов, сборов, налога на имущество.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 762 229,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 151 268,45 рублей (66,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 4 контрольных события, 3 выполнены, 1 запланировано на IV квартал 2021 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе -курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 19 047 043,54 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы составил 13 171 130,61 рублей (69,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов» включает основное мероприятие – оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с чем обеспечена деятельность спортивной подготовки и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 16 365 072,54 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 11 757 755,85 рублей (71,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, в рамках, которых подготовлены и проведены городские спортивно массовые мероприятия (согласно календарному плану).

Спортсменам, выступающим на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от города-курорта Железноводска Ставропольского края оплачено питание, проживание и проезд к месту проведения соревнований (согласно сметам, приказам и положениям о соревнованиях).

В целях проведения поэтапного внедрения реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в IV квартале 2021 года запланирована организация, подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащимся общеобразовательных учреждений, студентов и всех возрастных групп населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, оплата питания судейской коллегии, приобретение спортивного инвентаря.

За 9 месяцев 2021 года реконструкция объектов спорта не проводилась с связи с отсутствием потребности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 769 600,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 335 419,60 рублей (43,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

В истекшем периоде исполнено обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 912 371,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 077 955,16 рублей (56,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 4 из которых выполнены, 1 - запланировано на IV квартал 2021 года, 1 - не выполнено, в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 952 571,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 621 554,00 рублей (65,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы включает два основных мероприятия:

- создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации молодежной политики;

- организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

В целях реализации данных мероприятий за период 9 месяцев 2021 года осуществлялось обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края, который в свою очередь, реализует проведение молодежных мероприятий в соответствии с муниципальным заданием. Окончание мероприятий запланировано на 31.12.2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 850 403,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 581 954,00 рублей (68,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие: интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. В рамках данного мероприятия запланировано приобретение детских новогодних подарков на IV квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 40 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия: предоставление населению услуг в области профилактики наркомании, проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности, предоставление населению услуг в области профилактики злоупотребления алкогольной продукцией.

Проведение мероприятий по профилактике наркомании и по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией запланировано на IV квартал 2021 года.

В рамках мероприятия по проведению спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности, в III квартале 2021 года реализованы все запланированные спортивные мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 62 168,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 39 600,00 рублей (63,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 3 из которых выполнены, 3 контрольных события запланированы на IV квартал 2021 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 10 389 134,16 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 6 469 812,49 рублей (62,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы включает три мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе совершения террористического акта посредством размещения информации в городских средствах массовой информации, в частности, 14 статей и информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности, в том числе 3 статьи опубликованы в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости». Публикаций о проведенных антитеррористических мероприятиях - 3, разоблачающих идеологию терроризма - 6, о действиях в случае совершения актов террористической направленности - 2, о бдительности - 2, о школьном терроризме (скулшутинг, колумбайн) - 1. Также соответствующая информация размещена на стендах в общеобразовательных, культурных и социальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За отчетный период в образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края проведено 9 линеек в память жертв терактов, 18 инструктажей с обучающимися образовательных учреждений с целью профилактики терроризма и экстремизма в подростковой среде, 22 классных часа антитеррористической направленности, 15 бесед о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, 14 консультаций с семьями учащихся образовательных учреждений города, находящимися в социально-опасном положении, в целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия. В данных мероприятиях приняло участие 5 364 человек.

За 9 месяцев 2021 года было осуществлено оперативное выполнение единой дежурно-диспетчерской службой города возложенных задач и обеспечения взаимодействия экстренных служб города через единый номер 112.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 10 043 871,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2021 г. составили 6 364 549,33 рублей (63,4% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих в группе риска путем организации мероприятий для несовершеннолетних, состоящих в группе риска, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений запланировано на IV квартал 2021 года.

За отчетный период осуществлено продвижение 24 статей и информационных материалов по профилактике правонарушений в городских средствах массовой информации, в том числе 17 статей опубликованы в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 120 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является организация несения казаками службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках реализации первого основного мероприятия подпрограммы в течение 9 месяцев 2021 года казаками осуществляются совместные обходы административных участков с участковыми уполномоченными полиции и рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних ежемесячно по графику.

За отчетный период опубликовано 3 статьи в средствах массовой информации, посвященных казачеству, в том числе, публикации о профилактических обходах административных участков с участковыми уполномоченными полиции - 1, о рейдах с инспекторами по делам несовершеннолетних - 1, о акции «Патруль здоровья», целью которой являлось выявление мест незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним - 1.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 125 263,16 рублей.

В целях повышения эффективности деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, заключен муниципальный контракт от 19 апреля 2021 г. на поставку необходимого количества информационно-пропагандистского материала по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Приобретена продукция антитеррористической направленности (SLEP - браслеты, силиконовые браслеты, информационные листовки, баннеры) с целью распространения среди населения.

В III квартале 2021 года проведено 1 заседание антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам антитеррористической направленности и безопасности.

На постоянной основе организовано распространение памяток, листовок, плакатов и других информационных материалов антитеррористической направленности среди населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, в частности, за отчетный период распространено 36 памяток, 147 листовок, 330 буклетов антитеррористического и экстремистского характера, а также 330 силиконовых и SLAP-браслетов с телефонами оперативных дежурных полиции и ЕДДС города.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за 9 месяцев 2021 года составили 105 263,16 рублей (84,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 10 контрольных событий, 9 из которых выполнены, 1 - запланировано на IV квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 15 708 914,48 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 9 031 967,90 рублей (57,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает десять основных мероприятий.

В целях организации мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - генеральный план) проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя работ, в результате которых определен исполнитель работ и заключен муниципальный контракт от 08 апреля 2021 г. №1.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана.

Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска осуществляется исполнителем работ, который определен в результате проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ и заключению муниципального контракта от 08 апреля 2021 г. №1.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования запланировано в период с 01 сентября до 01 октября 2021 г.

Принятие решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в Правила землепользования запланировано с 01 декабря до 31 декабря 2021 г.

В истекший период 2021 г. решения о разработке документации по планировке территории, схем планировочной организации земельных участков за счет бюджетных средств не принимались. Решения об утверждении документации по планировке территории не принимались.

Ведётся работа по подготовке проектов документов. Административный регламент «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 августа 2021 г. № 634.

В рамках проведения обучения 1 сотрудника в целях повышения квалификации в области градостроительного проектирования в администрацию города-курорта Железноводска направлены предложения по обучению сотрудников управления архитектуры. Финансирование отсутствует.

Заключение муниципального контракта в целях оцифровки архивных топографических материалов М 1:500 не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Заключение муниципального контракта в целях перевода в электронный вид 12 муниципальных услуг не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

В целях участия в опытной эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) проведено обучение 1 сотрудника, в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - Минстрой) направлена заявка на обучение ещё 1 сотрудника. Закуплено необходимое оборудование с установленными сертифицированными средствами защиты информации и программными продуктами, выполнена аттестация удаленного рабочего места. ПАО «Ростелеком» установлено оборудование для подключения высокоскоростного Интернета. Имеющиеся сведения в объеме, определенном министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, внесены в ГИСОГД. В рабочем порядке выполняется пополнение системы.

Заключение муниципального контракта в целях организации мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Решение о проведении конкурса в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводске не принималось в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 326 800,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

За отчетный период 2021 года были осуществлены уплата налогов, сборов, выплаты заработной платы сотрудникам управления архитектуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 570 712,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 493 649,50 рублей (68,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В рамках выполнения основного мероприятия Подпрограммы: «Вручение молодым семьям свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» за истекшие 9 месяцев 2021 г. выданы 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2021 г. № 430 утвержден список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, по городу-курорту Железноводску Ставропольского края. Указанный список направлен в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (исх. От 02 июня 2021 г. № 10/3856/21).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 600 установлен норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на III квартал 2021 года в размере 35 620 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 811 402,48 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 538 318,40 рублей (94,3 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 17 контрольных событий, 10 из которых выполнены, 1 запланировано на IV квартал 2021 года, 5 не выполнены, в связи с отсутствием финансирования, 1 не выполнено по причине отсутствия положительного решения об утверждении документации по планировке территории.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 464 209 500,34 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 г. составил 369 344 420,54 рублей (79,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы, одним из основных мероприятий подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

По состоянию на 01 октября 2021 г. в управлении на учете состоит 13 271 получателя льгот.

За 9 месяцев 2021 г. осуществлены назначение и выплата 43 социальных пособий на погребение.

Назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не осуществлено, в связи с тем, что в течение 9 месяцев 2021 г. за данной льготой никто не обратился.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В течение 9 месяцев 2021 года выплачено субсидий 1 024 семьям.

В течение 9 месяцев 2021 года выплачена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 2 786 гражданам, ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 75 гражданам, одному получателю выплачена ежемесячная доплата к пенсии, ставшему инвалидом при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 7 семьям погибших ветеранов боевых действий.

Выплачена государственная социальная помощь 129 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В течение 9 месяцев 2021 года выплата социального пособия на проезд студентам не производилась, осуществлено назначение социального пособия на проезд 21 получателю.

 Выплачена ежемесячная денежная выплата 1997 ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья».

Помощь в формировании пакета документов для осуществления единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов оказано 2 гражданам.

Компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям выплачена 2 гражданам.

Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 2609 отдельным категориям гражданам.

В целях осуществления назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, в течение 9 месяцев 2021 года компенсация выплачена 630 получателям.

В ходе реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в течение 9 месяцев 2021 года компенсация выплачена 7 получателям.

В течение 9 месяцев 2021 года осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной выплаты 198 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим статус «Дети войны» произведена 2782 гражданам.

В целях оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан заключено 95 социальных контрактов.

В течение 9 месяцев 2021 года социальная поддержка семьям с детьми оказана 4010 получателям.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1166 получателям.

В течение 9 месяцев 2021 года выплачены 557 пособия многодетным семьям.

Осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей 423 многодетным семьям.

В течение 9 месяцев 2021 года обращений от граждан за выплатой компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, начиная с года рождения третьего или последующего детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) не поступало.

Выплата компенсации родительской платы за посещение ребенком дошкольных учреждений, начиная с года рождения третьего или последующих детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) в течение первого полугодия 2021 года оказана 4 получателям.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачены 1 получателю.

В течение первого полугодия 2021 года осуществлены назначение и выплата пособия за ребенком до достижения им возраста полутора лет 297 получателям.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в течение 9 месяцев 2021 года оказана 46 получателям.

 В течение 9 месяцев 2021 года обращений за выплатой единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности от граждан не поступало.

В течение 9 месяцев 2021 года обращений за выплатой пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия от граждан не поступало.

Выплачены ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 1536 получателям, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 390 семьям, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей 220 получателям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 444 409 839,95 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 355 417 118,02 рублей (80,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие - выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях культуры.

В целях выполнения работ по обеспечению доступности в учреждениях культуры обеспечена доступность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 105 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 105 000,00 рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций по предоставлению муниципальных услуг. В течение 9 месяцев 2021 года в управлении числилась 1 штатная единица на исполняющие полномочия городского округа, задолженность по заработной плате и налоговым отчислениям на отчетную дату отсутствует.

Осуществлены расходы по содержанию 35 штатных единиц, осуществляющих предоставление государственных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 16 183 289,39 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 10 859 822,15 рублей (67,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В течение 9 месяцев 2021 года была осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 45 получателям.

В целях осуществления единовременной выплаты усыновителям, услуга оказана 1 получателю.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 511 371,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 962 480,37 рублей (84,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 36 контрольных событий, 32 из которых выполнены, 4 - не выполнены в связи с отсутствием обращений граждан.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 58 450 454,58 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 37 744 887,18 рублей (64,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа. В рамках данного события финансируется деятельность МБУК «ГДК», МБУК «Пушкинская галерея». За 9 месяцев 2021 года данными учреждениями проводились культурно-массовые мероприятия, осуществлялась работа клубных формирований.

Организованы и проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края культурно-массовые мероприятия городского уровня.

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, в частности, на объекте культурного наследия «Пушкинская галерея» за отчетный период не реализованы, в связи с отсутствием актуальной научно-проектной документации.

В целях реализации регионального проекта «Цифровая культура» ведутся работы по созданию виртуального концертного зала на базе МБУК «Пушкинская галерея». Запланированное событие выполнено.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 34 846 125,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 25 444 973,07 рублей (73,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия.

В ходе осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ЖЦБС»).

Мероприятия по пополнению библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляются в два этапа. В рамках данного события за 9 месяцев 2021 года реализованы оба этапа по комплектованию книжного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях повышения уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края в III квартале 2021 года проведены ремонтные работы системы пожарной безопасности МБУК «ЖЦБС».

В целях реализации регионального проекта «Культурная среда» в IV квартале 2021 года запланировано создание модельной муниципальной библиотеки на базе Библиотеки №1 МБУК «ЖЦБС» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 18 699 373,58 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 9 075 954,84 рублей (48,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. За отчетный период деятельность функций органов местного самоуправления обеспечена.

В рамках обеспечения деятельности групп хозяйственного обслуживания осуществляется работа финансово-экономической, хозяйственной службы управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 904 956,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 3 223 959,27 рублей (65,7% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 10 контрольных событий, 8 из которых выполнены, 1 - не реализовано, в связи с отсутствием актуальной научно-проектной документации, выполнение 1 контрольного события запланировано на следующий квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 16 606 391,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2021 года составил 12 014 132,18 рублей (72,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает девять основных мероприятий.

 В ходе прогнозирования развития кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах за отчетный период на должности муниципальной службы назначено 13 человек, освобождено от должности муниципальной службы 20 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

Общее число муниципальных служащих составило 156 человек, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы - 5, главной группы - 15, ведущей - 42, старшей - 87, младшей - 7.

В возрасте до 30 лет – 23 муниципальных служащих, от 30 до 39 лет – 58, от 40 до 49 лет – 39, от 50 до 59 лет – 25, свыше 60 лет – 11; мужчин – 33, женщин – 123.

По стажу муниципальной службы: до 1 года – 14, от 1 года до 5 лет – 35, от 5 до 10 лет – 46, от 10 до 15 лет – 26, свыше 15 лет – 35.

По уровню профессионального образования: с высшим образованием - 151 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием – 5.

В ходе создания условий для формирования кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в городе-курорте Железноводске Ставропольского края за отчетный период года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 7 человек.

За отчетный период конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились.

Для обеспечения условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности, расширения спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирования повышения уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

За период с 01.01.2021 по 30.09.2021 года аттестацию прошли 13 муниципальных служащих.

В ходе совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы муниципальной службы за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 разработано 4 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

Для обеспечения эффективной реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска о муниципальной службе в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах был проведен мониторинг реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе и принято 5 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

В ходе обеспечения соответствия основных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих перспективным целям и задачам структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими.

В целях обеспечения открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) и общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

На официальном сайте создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещена следующая информация:

порядок поступления граждан на муниципальную службу;

квалификационные требования замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края;

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;

сведения о вакантных должностях;

кадровый резерв;

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы;

другие документы, относящиеся к муниципальной службе.

Для реализации комплексного и системного обновления знаний муниципальных служащих по вопросам их профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач в сфере муниципального управления за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 дополнительное профессиональное образование получили 3 муниципальных служащих (2 – по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, внутренний государственный (муниципальный) контроль и внутренний финансовый аудит», 1 – по программам «Сеть Интернет в информационном противодействии террористическим и экстремистским угрозам», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», 1 – по программе «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок», 1 – по программе «Государственное и муниципальное управление»).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 71 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает тридцать восемь мероприятий.

В целях совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы противодействия коррупции за 9 месяцев 2021 года принято 8 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе.

По данным юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года судом общей юрисдикции вынесено 2 решения о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления за указанный период не выносились. Арбитражным судом Ставропольского края решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц не выносились.

В целях обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов. Кроме того, при заключении трудового договора в рамках проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных при поступлении на муниципальную службу, с муниципальными служащими, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводятся индивидуальные собеседования по вопросу соблюдения ими установленных запретов, ограничений, требований к служебному поведению. За отчетный период проведено 5 собеседований.

В целях совершенствования процедуры представления сведений о доходах за 9 месяцев 2021 года обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах, а также гражданами при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах.

В целях осуществления эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов в администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941.

За отчетный период проведено 1 заседание комиссии, на котором рассмотрены вопросы о предоставлении 3 муниципальными служащими недостоверных (неполных) сведений о доходах. По результатам комиссией вынесено решение о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности.

В целях формирования у муниципальных служащих нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах в I квартале 2021 года с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах проведены семинары по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции.

В ходе обеспечения ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции за отчетный период дополнительное профессиональное образование получили 4 муниципальных служащих за счет средств бюджета Ставропольского края.

Дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции получили 4 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, за счет средств бюджета Ставропольского края.

В ходе осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, уведомлений муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов не поступало. К ответственности за несоблюдение обязанности по уведомлению о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов муниципальные служащие не привлекались.

В целях осуществления ежегодного мониторинга должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 года № 45-V утверждено Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях повышения качества и эффективности работы кадровых муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции 4 муниципальных служащих за счет средств бюджета Ставропольского края получили дополнительное профессиональное образование.

В целях участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции дополнительное профессиональное образование получили 4 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, за счет средств бюджета Ставропольского края.

Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции не получали.

В ходе осуществления контроля за соблюдением требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при проведении закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях противодействия коррупции осуществлял проверку отсутствия между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

В ходе проведения анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за отчетный период нарушений не установлено.

В рамках мероприятия по обеспечению родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи за отчетный период управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции», «Мы против коррупции в образовании», «Если у Вас требуют взятку» (всего 150 штук).

Для сообщения о фактах «бытовой» коррупции в управлении образования, образовательных организациях работает «телефон доверия». В образовательных организациях определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены положения о комиссии по противодействию коррупции, утверждены Кодексы этики и служебного поведения работников организации, реализуются планы работы по противодействию коррупции. Трудовые коллективы систематически ознакамливаются с нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции.

В ходе мероприятий по организации и проведению семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведено 2 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края с представителями малого и среднего бизнеса, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся защиты их прав и законных интересов.

В целях осуществления контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Каспаров Г.И.

За 9 месяцев 2021 года проведено 4 проверки муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального жилищного контроля», 6 проверок муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края». Обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанной выше контрольно-надзорной деятельности не поступало.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска - начальник управления имущественных отношений городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В.

За отчетный период проведено 62 проверки соблюдения земельного законодательства. По результатам вышеуказанных проверок, выявлены признаки 35 нарушений земельного и градостроительного законодательства, а именно: 8 нарушений, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), 4 нарушения, предусмотренные ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению, выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению), 5 нарушений, предусмотренных ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль), 5 нарушений, предусмотренных ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля). Лицам, в отношении которых проводились проверки, внесены предписания об устранении нарушений. Материалы проверок, в соответствии с п. 5 ст. 72 Земельного кодекса РФ, были направлены в Управление Росреестра по СК и Мировой суд г. Железноводска, для принятия решений.

 В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска. За отчетный период проведено 5 проверок, нарушений не выявлено.

В целях своевременного выявления несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявленного случая и применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

За отчетный период звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

За отчетный период в работу по реализации государственной политики в области противодействия коррупции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края вовлечены Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края, прокуратура города Железноводска, преподаватели Северо-Кавказского института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В целях определения уровня проявления коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проведен мониторинг жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы. За отчетный период жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции в администрацию города, ее отраслевые (функциональные) органы не поступало.

В ходе проведения анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и в целях предупреждения нарушений муниципальными служащими законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска в сфере противодействия коррупции осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.

За отчетный период в администрацию поступило 11 уведомлений организаций о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим и 1 уведомление о заключении договора гражданско-правового характера.

За отчетный период поступило 38 уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

За отчетный период уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

В целях исключения излишних административных процедур, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске и перечня предоставляемых заявителями документов для получения указанных услуг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы), утвержденными протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г. № 4. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также сроки предоставления муниципальных услуг.

В ходе проведения мониторинга по реализации мероприятий по противодействию коррупции рассмотрена информация, представленная отраслевыми (функциональными) органами администрации города хода реализации мероприятий по противодействию коррупции, и дана положительная оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия коррупции. За отчетный период фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не выявлено.

В рамках мероприятия по обеспечению принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проводится работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. За отчетный период наличие родственных и свойственных связей выявлено в анкетах 5 муниципальных служащих. По результатам анализа возможности возникновения конфликта интересов не выявлено.

В целях информирования населения и своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта Думы города-курорта Железноводска ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

За отчетный период звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В целях обеспечения взаимодействия администрации города-курорта Железноводска со средствами массовой информации в области противодействия коррупции по состоянию на 18 октября 2021 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 87 нормативных правовых актов, включенных в Регистр Ставропольского края.

В рамках мероприятия осуществления в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края проведена следующая работа:

31 августа 2018 г. № 25 с прокуратурой города Железноводска заключено соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры города Железноводска Ставропольского края при подготовке проектов

нормативных актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Предметом названного соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества в части защиты конституционных прав граждан в рамках подготовки проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, выявления и устранения коррупционных факторов. В соответствии с данным соглашением в период с 10.01.2021 по 18.10.2021 в прокуратуру города Железноводска на проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направлено 99 проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях реализации мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том числе за счет создания необходимых условий для более активного привлечения к данному процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 ноября 2015 г. заключено соглашение № 25 о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Предметом соглашения является осуществление информационного и делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляемых администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе мероприятия обеспечения рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год) в I квартале 2021 года проведено одно заседание Общественного совета города Железноводска, на котором рассматривались вопросы о ходе реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах.

В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводская

городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города.

В целях организации и проведения общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок, Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 (далее – Правила) установлены Порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение).

 Согласно пункту 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 1 млрд. рублей. За исключением некоторых случаев.

За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 1 млрд. рублей не проводилось, а также не было случаев, попадающих под исключение.

В ходе проведения мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества, средств массовой информации по обсуждению проблем и эффективности мер по противодействию коррупции в III квартале 2021 года на заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах приглашен помощник прокурора города Железноводска Курпита Г.А., на котором рассмотрены вопросы о предоставлении 3 муниципальными служащими недостоверных (неполных) сведений о доходах.

В целях реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органов поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки все муниципальные служащие под роспись ознакомлены с нормами законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря планируется в IV квартале 2021 года.

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов) планируется в IV квартале 2021 года.

В целях информирования населения городского округа о ходе реализации решения по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий город и плановый период» проекты бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края размещаются на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 25 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает девять основных мероприятий.

В целях обеспечения прозрачности предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг за первое полугодие 2021 года 68 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе формирования муниципальных реестров предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 71 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронном виде ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в систему межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом отраслевом (функциональном) органе и структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края созданы все необходимые организационно-технические условия для подключения к исполнению услуг, переведенных в электронный вид до III-V этапа.

В настоящее время переведены на III-V этап все первоочередные муниципальные услуги, оказываемые на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и включены в Единую информационно-аналитическую систему Ставропольского края (ЕИАС СК).

В целях повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги за отчетный период руководитель отдела по информационной политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска Боровик А.И. принимал участие в конференциях, проводимых Правительством СК по вопросу защиты информации и заседании Совета по информационным технологиям и защите информации.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее - МФЦ) по принципу «одного окна» МФЦ располагается по адресам:

г. Железноводск, ул. Ленина, 55;

пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 5.

МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к Единому порталу государственных услуг и региональному порталу государственных услуг.

В целях обеспечения прозрачности исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 762 от 23 октября 2018 г. внесены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

В целях формирования и актуализации сведений о муниципальных функциях в региональном реестре государственных услуг размещена информация о 5 муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края, из них информация о 5 муниципальных контрольных функциях опубликована на портале государственных услуг.

В ходе проведения оценки результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, с целью повышения качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %.

Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях обеспечения функционирования системы СЭДД «ДЕЛО» в соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.03.2018 № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 11 027 586,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 7 800 364,87 рублей (70,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» Программы включает два основных мероприятия.

За 9 месяцев 2021 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено 168 аудиовизуальных материалов.

За 9 месяцев 2021 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 87 нормативных правовых актов, включенных в Регистр Ставропольского края.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 5 482 805,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 213 767,31 рублей (76,9 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 58 контрольных событий, 54 из которых выполнены, 4 - запланированы на следующий квартал.

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска

Ставропольского края Е.Е. Бакулин

Ибрагимова Елена Олеговна

8 (87932) 4-25-35