##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за II квартал 2021 года

В 2021 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действуют 13 муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2021 год составил 1 925 343 061,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 686 257 884,59 тыс. рублей (35 % от общего объема финансирования на 2021 год), из них федерального бюджета в местный бюджет - 109 311 498,51 тыс. рублей (6 %), бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) в местный бюджет - 1 129 773 677,95 тыс. рублей (59 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края за II квартал 2021 г. (далее – бюджетная роспись) бюджетные средства, направленные на реализацию программ составили 753 880 700,73 тыс. рублей, том числе федерального бюджета в местный бюджет - 58 333 158, 41 тыс. рублей (7,8 %), краевого бюджета в местный бюджет - 410 860 938,33 тыс. рублей (54,4 %), местного бюджета - 284 686 603,99 тыс. рублей (37,8 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за II квартал 2021 года составил 39,2 % к бюджетной росписи, из них уровень освоения средств федерального бюджета - 53,4 %, средств краевого бюджета - 36,4 %, местного бюджета - 41,5 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (60,1%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (25,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (52,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (46,3%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (39,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (40,1 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (34,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (37,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (35,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (48,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (27,6 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (4,4 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (41,1 %).

В отчетном периоде запланировано 227 контрольных событий, 174 из которых выполнены, 13 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования, 40 – не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в III и IV кварталах 2021 года.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 15 дошкольных учреждений, удовлетворённость родителей качеством образования составила 91,3%, что на 1% выше запланированного на 2021 год. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила за II квартал 2021 года – 66,2%.

Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы составила за II квартал 2021 года 100%, что соответствует запланированному показателю.

Мониторинг удовлетворения потребности населения в получении компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, а также исполнении обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые счета граждан осуществляется в IV квартале.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 9 школ, удовлетворённость родителей качеством образования составила 89%, что на 1% выше, чем показатель на 2021 год.

Обеспечена деятельность (оказаны услуги) школы, начальной, неполной средней и средней школы. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составила 95%.

Переход обучения по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту носит поэтапный характер. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования за II квартал составила 71,5%, к концу 2021 года должен составить 100%.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 2 учреждения дополнительного образования, удовлетворённость родителей качеством образования составила 100%, что соответствует показателю на 2021 год.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по образованию. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет составляет 66,1%.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по культуре. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет за II квартал 2021 г. составила 100%.

В целях организации летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей на период 2021 года планируемый показатель охвата летней занятости и отдыхом составляет 1220 человек.

За II квартал 2021 г. мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнены на 100%.

В II квартале 2021 г. работы по благоустройству территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях не проводились, в связи с отсутствием финансирования. Субсидия по данному мероприятию отсутствует в связи с отсутствием мероприятий в крае.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» не запланированы в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» не запланированы в 2021 году, так как дополнительные места детям в дошкольном образовательном учреждении были предоставлены в момент открытия нового учреждения в ноябре 2020 года в количестве 190 мест.

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2021 год.

В ходе организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях на период 2021 года запланировано предоставить услугу в 1-4 х классах 2393 обучающимся.

За II квартал 2021 г. удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях составляет 100%.

Мониторинг строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе Капельница, г. Железноводск Ставропольский край» и реализации регионального проекта «Культурная среда» проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2021 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 917 926 899,39 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» в январе - июне 2021 года израсходовано 319 701 107,71 рублей (34,8% бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В целях обеспечения выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение II квартала 2021 г. представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год осуществлялось своевременно. Средства по местному самоуправлению были израсходованы на заработную плату, услуги связи, санаторно-курортное лечение.

В течение II квартала 2021 г. в целях обеспечения деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов своевременно представлялись обоснования на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 12 340 622,94 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 355 310,23 рублей (35,3% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 19 контрольных событий, 12 из которых выполнены, 5 - будут отражены в декабре отчете за 2021 год, 2 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 234 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за II квартал 2021 года составили 10 400,00 рублей (4,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства, который проведен в первом полугодии 2021 г.

По итогам конкурса предприниматели города-курорта Железноводска Ставропольского края награждены Благодарственными письмами и ценными призами. Все в награждении приняли участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. За II квартал 2021 года 21 индивидуальному предпринимателю оказано информирование и консультирование по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях. На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - официальный сайт) в сети Интернет, в разделе «Экономика», в подразделе «Малый и средний бизнес» размещается информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, размещен на официальном сайте. Сведения, содержащиеся в Реестре являются открытыми и общедоступными. В реестр внесено 6 записей об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края оказывается имущественная поддержка в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16, которым утвержден перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), данный перечень размещен на официальном сайте.

Во II квартале 2021 года 2 субъектам МСП оказана помощь в получении муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе.

Осуществляется сотрудничество администрации с общественной организацией «Союз предпринимателей города Железноводска», местным отделением «ОПОРА России», Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом содействия инновационному развитию в Ставропольском крае, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», торгово-промышленной палатой Ставропольского края, в целях поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляется сотрудничество с центром координации в Ставропольском крае и АО «Российский экспортный центр».

В целях поддержки и оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края на официальном сайте созданы разделы: «Поддержка предпринимательства», «Экономика», «Экономика и инвестиции», в подразделе «Малый и средний бизнес», в которых отражена информация о мерах муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и инвесторам, о существующих в крае мерах государственной поддержки, программах льготного кредитования и прочих льготах.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 70 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 800,00 рублей (8,3% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города- курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В II квартале 2021 года на 6 торговых площадках города была организована выездная торговля свежей плодоовощной продукцией по проведению акции «Овощи к подъезду».

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края были проведены аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. За истекший период было заключено 10 договоров на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, еженедельно, на прилегающей территории к рынку «Славянка» проводились ярмарки «Выходного дня» с участием сельхозпроизводителей, фермеров, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство.

В II квартале 2021 года осуществляется строительство магазина в г. Железноводске, район Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, строительство торговых павильонов в г. Железноводске, пос. Иноземцево по ул. Советская, 104 и по ул. Советская, 160, строительство предприятия общественного питания и отдыха в районе Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На территории города функционируют предприятия торговли, расположенные в радиусе пешеходной доступности населения и торгующие широким ассортиментом продовольственных товаров, ориентированные на покупателей со средним достатком: магазины «Магнит» - 5 объектов, «Пятерочка» - 5 объектов, «Максим» - 15 объектов, «Гастрономчик» - 2 объекта и др.

Продовольственный сегмент рынка расширяется за счет открытия сетевых магазинов.

На территории города функционируют фирменные торговые точки по реализации колбасных, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, молочной и алкогольной продукции, минеральной воды.

В целях содействия и создания благоприятных условий для максимального насыщения потребительского рынка товарами местных производителей администрацией города-курорта Железноводска продолжается следующая работа: проводится акция в поддержку производителей под названием «Покупай Ставропольское», руководителями предприятий торговли заключаются прямые договоры на поставку продукции краевых и местных товаропроизводителей, рассматриваются вопросы о предоставлении приоритетных мест для размещения продукции в торговом зале, с использованием рекламных указателей.

Рынком «Славянка» предоставлялись торговые места для развития фирменной торговли местных товаропроизводителей (молочная продукция - ООО «ВИТА-1», ООО «Русмолоко», колбасные изделия - ООО «Интер-2000», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», рыбная продукция - ООО «Форель» и др.).

Потребительский рынок города характеризуется положительной динамикой прироста товарооборота.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 000 человек за истекший период составила 760,0 кв.м, в том числе: по продаже продовольственных товаров - 387,0 кв.м, по продаже непродовольственных товаров - 373 кв.м.

По состоянию на 01 января 2021 г. общая площадь стационарных объектов торговли составляет 45,3 тыс. кв.м.

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания – 3 894 мест.

Во II квартале 2021 года в целях обеспечения участия специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, обучающих семинарах, информация о проведении всероссийских и региональных конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства, обучающих семинаров была направлена на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства. Специалисты сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания приняли участие в обучающих семинарах.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 600,00 рублей (30,7% к бюджетной росписи).

 Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, одним из которых является строительство и реконструкция санаторно-курортного и туристско-рекреационных объектов города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с чем в II квартале 2021 года ведутся заключительные работы по строительству санатория «Санаторий Источник Железноводск».

Мероприятия по реконструкции рекреационных территорий курортного парка в городе-курорте Железноводске, в том числе проектно-изыскательные работы в отчетном периоде не проводились.

В целях формирования системы туристической навигации в городе установлено 12 интерактивных туристических панелей, информация в которых синхронизирована с мобильным приложением «Туристический гид». На IV квартал 2021 г. запланированы мероприятия по установке информационных щитов и указателей к туристическим объектам на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Через мобильное приложение «Туристический гид» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях.

На базе мобильных приложений пользователь может создать «личный кабинет» туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан.

Во II квартале 2021 г. санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края принимали участие в туристических выставках и ярмарках регионального, национального и международного значения.

В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное восприятие о городе-курорте Железноводске Ставропольского края не только со стороны жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов разработан бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 «Об утверждении бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Город-курорт Железноводск на Кавминводах первым в Ставропольском крае зарегистрировал свой логотип в Роспатенте.

В городе-курорте Железноводске уже изменились подходы к оформлению рекламной продукции. Это отразилось не только на рекламе, но и на малых архитектурных формах, а также - фирменных указателях и адресных табличках.

Планируется применять бренд через использование логотипа города для брендирования продукции ремесленников.

В Курортном парке города можно воспользоваться автоматизированной системой проката электросамокатов, оплатив прокат по QR-коду, и мобильно посетить интересные места и основные достопримечательности города.

Цифровые сервисы позволяют осуществлять онлайн оплату услуг спортивных учреждений и центров досуга. Так, например, можно онлайн купить билеты в кинотеатры города.

В приложении «Туристический гид» размещена актуальная информация по месторасположению, графику работы и контактам лечебно-профилактических учреждений, располагающихся на территории города, которая позволяет маломобильным группам населения запланировать посещение лечебно-профилактических учреждений, посмотреть какие близлежащие лечебно-профилактические учреждения находятся рядом с домом и получить консультацию врача.

Благодаря проекту «Умный город» каждый горожанин и отдыхающий города может в один «клик» получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, туристической инфраструктуре, культурной, спортивной и общественной жизни города, транспортной доступности, сфере обслуживания, гостиницах, ресторанах и кафе.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В целях пропаганды передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, активизации работы по созданию комфортных и безопасных условий труда на рабочих местах, снижению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Выполнение мероприятий по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» запланированы на III, IV кварталы 2021 г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 49 394,00 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за II квартал 2021 года не осуществлялись.

Программой запланировано 18 контрольных событий, 14 из которых выполнены, выполнение 4 мероприятий запланированы на III, IV кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 90 534 052,24 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 25 020 680,22 рублей (27,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения. За II квартал 2021 года была проведена в средствах массовой информации профилактическая работа по предупреждению нарушений правил дорожного движения, путем публикации в газете «Железноводские ведомости».

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2021 года.

В целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения произведен уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и в поселке Иноземцево Ставропольского края.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2021 года.

Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков проведено путем замены 48 дорожных знаков. Выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города-курорта Железноводска Ставропольского края, по содержанию светофорных объектов, ремонту и содержанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проведение ручной и механизированной уборки было исполнено путем подметания и обработки песко-соляной смесью 42 дорог, сгребания снега 37 дорог, ручной уборки на площади 25 150 м2, механизированной уборки площадью 61 841 м2.

Ремонт и восстановление покрытия автомобильных дорог был выполнен в муниципальном округе общей площадью 450 м2 (ул. Гагарина, ул. Промышленная, ул. Ленина, ул. Проскурина, ул. Чапаева, ул. Интернациональная, ул. Оранжерейная).

Произведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной собственности не проводилось. Реализация мероприятия запланирована на III квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 89 208 143,68 рублей .

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 24 722 819,26 рублей (27,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия – обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Лесовосстановительные и противопожарные мероприятия были выполнены путем устройства минполос, сбора сушняка, спила сухих аварийных деревьев 110 м3.

Рекультивация закрытой городской свалки города-курорта Железноводска Ставропольского края планируется в III квартале 2021 года.

Ликвидация стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставропольского края была проведена путем вывоза 79 м3 стихийных свалок в I квартале 2021 года. Второй этап выполнения мероприятия запланирован в III квартале 2021 года.

Оплата химических анализов запланирована на IV квартал.

Произведена оплата за негативное воздействие на окружающую среду.

Оплата мероприятий по удалению карантинной растительности не проведена по причине переноса на следующий квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 325 908,56 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 297 860,96 рублей (22,5% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 15 контрольных событий, 8 из которых выполнены, 7 запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 279 834 331, 88 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I квартал 2021 года составил 70 067 909, 31 рублей (25,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является содержание территории города-курорта Железноводска и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края. В отчетном квартале потребление электроэнергии составило 1 335 580 кВт.

В целях содержания и озеленения города выполнены работы по озеленению города-курорта Железноводска Ставропольского края, ремонтные работы ограждений двух спортивных площадок (район ул. Космонавтов, 35, район ул. 50 лет Октября, 9) и детской площадки (в жилом районе Капельница), покос травы на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, работы по обрезке, удалению деревьев и кустарников, работы по озеленению клумб по ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. Калинина в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

В целях содержания и озеленения курортной зоны произведена очистка урн от мусора в количестве 26 680 штук, осуществлено подметание 675 676 м2 территории на площади.

В целях содержания и озеленения городского парка производится санитарная очистка на территории 8 460 м2, убрано и очищено случайного мусора 8 460 м2, очищено 30 урн от случайного мусора.

В целях организации и содержания мест захоронения произведен вывоз стихийного мусора с кладбищ, выполнены работы по уборке кладбищ.

В ходе ручной уборки города осуществлено подметание города на территории 25 150 м2.

Обеспечена бесперебойная поставка газа к мемориалам «Вечный огонь» в размере 13 429 м3.

В ходе мониторинга самовольно построенных и установленных объектов произведен снос металлического гаража.

В целях проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отловлено для помещения в пункт временного содержания 170 безнадзорных животных.

В целях благоустройства территории города осуществлена поставка «Цветочных часов» в курортном парке.

На III квартал 2021 года запланированы прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории города.

В целях благоустройства рекреационной территории Курортного парка в районе санатория «30 лет Победы» произведена очистка акватории озера.

В целях содержания территории Комсомольского парка осуществлено подметание территории площадью 18 112 м2, подметание ступеней площадью 150 м2, очистка 40 урн и сбор случайного мусора площадью 2 400 м2.

В целях содержания территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» осуществлено подметание территории от пыли площадью 6 522 м2, мусора и снега территории «Нижней каскадной лестницы», обработка противогололедным материалом территории, подметание детских площадок площадью 1 960 м2, подметание 45 м2 лестниц и уборка 80 урн.

Осуществлено механическое подметание «Элементарной площади» и прилегающей аллеи площадью 15 449 м2, уборка газона от случайного мусора площадью 3 535 м2, очистка 50 урн от мусора, обработка территории противогололедным материалом (бишофитом), подметание территории площадью 8 568 м2  и подметание ступеней площадью 183 м2 территории «Нижней каскадной лестницы».

Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» запланировано на следующий квартал 2021 года.

В целях содержания общественных туалетов города осуществлена доставка воды 30 раз в месяц в резервуар, откачка нечистот 30 раз в месяц из резервуара, приобретение товаров для хозяйственных нужд.

Мероприятия по возмещению затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан, осуществлению бюджетных инвестиций в объекты инженерной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края и преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет средств местного бюджета запланированы на следующий квартал.

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов запланировано на III квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 225 628 070,57 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 30 315 217,16 рублей (13,4% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает основные мероприятия по внедрению энергоэффективного оборудования и проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности.

Произведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в количестве 22 штук.

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края в 2021 году не запланировано.

На реализацию данных мероприятий в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 130 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 129 800,00 рублей (99,8% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, произведена выплата заработной платы сотрудникам Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, оплата страхования автомобилей организации, оплата услуг связи.

В целях обеспечения функций местного самоуправления выплачены социальные компенсации персоналу.

Произведена выплата заработной платы муниципальным служащим.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 47 076 261,31 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 37 640 859,08 рублей (80,0% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов носит поэтапный характер. Во II квартале 2021 года выполнен первый этап основного мероприятия Подпрограммы. Второй этап реализации мероприятия запланирован на III квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 1 982 033,07 рублей (28,3% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 27 контрольных событий, 19 из которых выполнены, 7 запланированы на следующие кварталы, 1 - в 2021 году не запланировано.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383( с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 992, от 12 апреля 2019 г. № 276, от 19 февраля 2020 г. № 117) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 74 834 221,61 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 30 737 637,98 рублей (41,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» включает 3 основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с чем заключен муниципальный контракт с ИП Семенова Аминат Рамазановна на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Школьного» в районе СОШ № 5 города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях благоустройства, строительства и реконструкции общественных территорий заключен договор от 11 января 2021 г. № 1Д-21 с ООО «ЮТН» на оказание услуг по строй контролю.

Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в II квартале 2021 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 44 369 271,61 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 30 583 512,98 рублей (68,9% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края был заключен муниципальный контракт на выполнение работ с индивидуальным предпринимателем Мориным В.А. Место выполнения работ: входная группа курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее и сквер по улице Труда в районе ЛПУ «Железноводская Бальнеогрязелечебница» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Проектирование, строительство, реконструкция объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в II квартале 2021 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 30 464 950,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 154 125,00 рублей (0,5% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» включает два основных мероприятия.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в II квартале 2021 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края возможно при условии выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края. Средства в бюджете на 2021 год на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Программой запланировано 7 контрольных событий, 3 их которых выполнены, 4 не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 11 485 575,00 рублей.

Кассовый расходы по мероприятиям Программы за II квартал 2021 г. составил 4 499 061,68 рублей (39,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В ходе вовлечения и использования объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственный оборот, осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проведены электронные аукционы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, установлением границ муниципального образования.

В ходе осуществления мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведен государственный контроль, направлены претензии, заключены контракты на коммунальные услуги муниципального имущества, формируется список по уплате в фонд капитального ремонта муниципального имущества.

Проведение мероприятий по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов. Проведение электронных аукционов на мероприятия на изготовление технических паспортов и определения границ земельных участков, расположенных под многоквартирными домами запланировано на III квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 723 346,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 297 325,19 рублей (34,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За II квартал 2021 года были произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, уплата налогов, сборов, налога на имущество.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 762 229,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 3 201 736,49 рублей (41,2 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 4 контрольных события, 3 выполнены, 1 запланировано на III квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе -курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 17 658 769,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы составил 9 217 761,50 рублей (52,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов» включает основное мероприятие – оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с чем обеспечена деятельность спортивной подготовки и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 14 976 798,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 8 398 495,19 рублей (56,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, в рамках, которых подготовлены и проведены городские спортивно массовые мероприятия (согласно календарному плану).

Спортсменам, выступающим на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от города-курорта Железноводска Ставропольского края оплачено питание, проживание и проезд к месту проведения соревнований (согласно сметам, приказам и положениям о соревнованиях).

В целях проведения поэтапного внедрения реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в IV квартале 2021 года запланирована организация, подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащимся общеобразовательных учреждений, студентов и всех возрастных групп населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, оплата питания судейской коллегии, приобретение спортивного инвентаря.

За II квартал 2021 года реконструкция объектов спорта не проводилась с связи с отсутствием потребности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 769 600,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 216 510,20 рублей (28,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

В истекшем периоде исполнено обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 912 371,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 602 756,11 рублей (31,5 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 4 из которых выполнены, 1 - запланировано на IV квартал 2021 года, 1 - не выполнено, в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 942 571,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 378 440,00 рублей (40,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы включает два основных мероприятия:

- создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации молодежной политики;

- организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

В целях реализации данных мероприятий были проведены патриотическая акция «Георгиевская ленточка», молодежная акция «Признайся городу в любви», посвященная Дню всех влюбленных, акция «Россия – страна любви», молодежные антинаркотические акции «Штрихкод» и «Мы выбираем жизнь», городской этап фестивалей конкурсов «Школьная весна Ставрополья», «Студенческая весна Ставрополья», акции «Соловьи победы» и «Свеча Памяти», Всероссийская акция «Мы - вместе!», мероприятие ко Дню защиты детей в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям!», акция-конкурс «Битва школьных диджеев», приуроченная к празднованию Дня молодежи России.

Выплачена заработная плата, страховые взносы, расходы на оплату услуг связи и сети интернет, покупку канцелярских товаров.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 850 403,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 378 440,00 рублей (44,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие: интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Проведение данного мероприятия, включающего рейды, беседы, заседания КДН, собрания, запланировано на сентябрь - декабрь 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 40 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия: предоставление населению услуг в области профилактики наркомании и участие в работе про профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ. Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 52 168,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Программой запланировано 5 контрольных событий, 2 из которых выполнены, 3 контрольных события запланированы на 2 полугодие 2021 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 10 190 924,16 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 3 786 593,38 рублей (37,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы включает три мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе совершения террористического акта посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. За отчетный период в сети Интернет опубликовано 14 статей и информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности, в том числе о действиях в случае совершения актов террористической направленности. Во всех образовательных, социальных и культурных учреждениях размещены на стендах памятки о действиях в случае совершения актов террористической направленности.

За отчетный период проведено около 16 консультаций с семьями учащихся образовательных учреждений города, находящимися в социально-опасном положении, в целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия, профилактики терроризма и экстремизма в подростковой среде. Кроме того, в соответствии с утвержденными планами во всех образовательных учреждениях города проведены классные часы, уроки толерантности в целях профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

За II квартал 2021 года было осуществлено оперативное выполнение единой дежурно-диспетчерской службой города возложенных задач и обеспечения взаимодействия экстренных служб города через единый номер 112.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9 845 661,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за II квартал 2021 г. составили 3 681 330,22 рублей (37,4% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих в группе риска путем организации мероприятий для несовершеннолетних, состоящих в группе риска, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений запланировано на IV квартал 2021 года.

За отчетный период размещено 5 публикации по профилактике правонарушений в городских средствах массовой информации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 20 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является организация несения казаками службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках реализации первого основного мероприятия подпрограммы во II квартале 2021 года казаками осуществляются совместные обходы административных участков с участковыми уполномоченными полиции и рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних ежемесячно по графику.

За отчетный период опубликовано 3 статьи в городских средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, посвященных казачеству.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 200 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 125 263,16 рублей.

В целях повышения эффективности деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, заключен муниципальный контракт от 19 апреля 2021 г. на поставку необходимого количества информационно-пропагандистского материала по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Приобретена продукция антитеррористической направленности (SLEP - браслеты, силиконовые браслеты, информационные листовки, баннеры) с целью распространения среди населения.

За отчетный период проведено 2 заседания антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам антитеррористической направленности и безопасности.

На постоянной основе организовано распространение памяток, листовок, плакатов и других информационных материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за II квартал 2021 года составили 105 263,16 рублей (84,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 10 контрольных событий, 9 из которых выполнены, 1 - запланировано на IV квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 15 708 914,48 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 7 538 911,37 рублей (48,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает десять основных мероприятий.

В целях организации мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - генеральный план) проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя работ, в результате которых определен исполнитель работ и заключен муниципальный контракт от 08 апреля 2021 г. №1.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана.

Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска осуществляется исполнителем работ, который определен в результате проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ и заключению муниципального контракта от 08 апреля 2021 г. №1.

Принятие постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования запланировано в период с 01 сентября до 01 октября 2021 г.

Принятие решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в Правила землепользования запланировано с 01 декабря до 31 декабря 2021 г.

В истекший период 2021 г. решения о разработке документации по планировке территории, схем планировочной организации земельных участков за счет бюджетных средств не принимались. Финансирование отсутствует. В II квартале 2021 г. в соответствии с подготовленными проектами администрацией города-курорта Железноводска принято 1 решения о разработке документации по планировке территории за счёт средств заинтересованных лиц (правообладателей земельных участков). Решения об утверждении документации по планировке территории не принимались.

Ведётся работа по подготовке проектов документов. Подготовленный проект административного регламента «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» находится в прокуратуре г. Железноводска.

В рамках проведения обучения 1 сотрудника в целях повышения квалификации в области градостроительного проектирования в администрацию города-курорта Железноводска направлены предложения по обучению сотрудников управления архитектуры. Финансирование отсутствует.

Заключение муниципального контракта в целях оцифровки архивных топографических материалов М 1:500 не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Заключение муниципального контракта в целях перевода в электронный вид 12 муниципальных услуг не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

В целях участия в опытной эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) проведено обучение 1 сотрудника, в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - Минстрой) направлена заявка на обучение ещё 1 сотрудника. Закуплено необходимое оборудование с установленными сертифицированными средствами защиты информации и программными продуктами. ПАО «Ростелеком» установлено оборудование для подключения высокоскоростного Интернета. Имеющиеся сведения в объеме, определенном министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, внесены в ГИСОГД (за исключением раздела 13, заблокированного министерством).

Заключение муниципального контракта в целях организации мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Проведение конкурса в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводске не принималось в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 326 800,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

За отчетный период 2021 года были осуществлены уплата налогов, сборов, выплаты заработной платы сотрудникам управления архитектуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 570 712,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 3 000 592,97 рублей (45,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В рамках выполнения основного мероприятия Подпрограммы: «Вручение молодым семьям свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» в I полугодии 2021 г. выданы 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2021 г. № 430 утвержден список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, по городу-курорту Железноводску Ставропольского края. Указанный список направлен в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (исх. От 02 июня 2021 г. № 10/3856/21).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 мая 2021 г. № 369 установлен норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на II квартал 2021 года в размере 39 956 руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 811 402,48 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 538 318,40 рублей (94,3 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 17 контрольных событий, 11 из которых выполнены, 1 запланировано на III-IV квартал 2021 года, 5 не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 411 530 731,86 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 г. составил 247 358 678,52 рублей (60,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы, одним из основных мероприятий подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

По состоянию на 01 июля 2021 г. в управлении на учете состоит 13 271 получателя льгот.

За первое полугодие 2021 г. осуществлены назначение и выплата 19 социальных пособий на погребение.

Назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не осуществлено, в связи с тем, что в течение первого полугодия 2021 г. за данной льготой никто не обратился.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В течение первого полугодия 2021 года выплачено субсидий 1 082 семьям.

В течение первого полугодия 2021 года выплачена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 2835 гражданам, ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 75 гражданам, одному получателю выплачена ежемесячная доплата к пенсии, ставшему инвалидом при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 7 семьям погибших ветеранов боевых действий.

Выплачена государственная социальная помощь 76 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В течение первого полугодия 2021 года выплата социального пособия на проезд не производилась, осуществлено назначение социального пособия на проезд 15 получателям.

 Выплачена ежемесячная денежная выплата 2020 ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья».

Помощь в формировании пакета документов для осуществления единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов оказано 2 гражданам.

Компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям выплачена 2 гражданам.

Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 2699 отдельным категориям гражданам.

В целях осуществления назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, в течение первого полугодия 2021 года компенсация выплачена 676 получателям.

В ходе реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в течение первого полугодия 2021 года компенсация выплачена 7 получателям.

В течение первого полугодия 2021 года осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной выплаты 195 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим статус «Дети войны» произведена 2767 гражданам.

В целях оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан заключено 48 социальных контрактов.

В течение первого полугодия 2021 года социальная поддержка семьям с детьми оказана 4010 получателям.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1331 получателям.

В течение первого полугодия 2021 года выплачены 576 пособия многодетным семьям.

Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей запланировано в III квартале 2021 года.

В течение первого полугодия 2021 года обращений от граждан за выплатой компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, начиная с года рождения третьего или последующего детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) не поступало.

Выплата компенсации родительской платы за посещение ребенком дошкольных учреждений, начиная с года рождения третьего или последующих детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) в течение первого полугодия 2021 года оказана 4 получателям.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачены 1 получателю.

В течение первого полугодия 2021 года осуществлены назначение и выплата пособия за ребенком до достижения им возраста полутора лет 297 получателям.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в течение первого полугодия 2021 года оказана 46 получателям.

 В течение первого полугодия 2021 года обращений за выплатой единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности от граждан не поступало.

В течение первого полугодия 2021 года обращений за выплатой пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия от граждан не поступало.

Выплачены ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 1536 получателям, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 390 семьям, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей 220 получателям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 391 731 071,47 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 238 522 051,04 рублей (60,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие - выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях культуры.

В течение первого полугодия 2021 года работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города в сфере культуры не производилось. Мероприятие запланировано на IV квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 105 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций по предоставлению муниципальных услуг. В течение первого полугодия 2021 года в управлении числилась 1 штатная единица на исполняющие полномочия городского округа, задолженность по заработной плате и налоговым отчислениям на отчетную дату отсутствует.

Осуществлены расходы по содержанию 35 штатных единиц, осуществляющих предоставление государственных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 16 183 289,39 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 6 774 977,11 рублей (41,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

За первое полугодие 2021 года была осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 45 получателям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 511 371,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 061 650,37 рублей (58,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 35 контрольных событий, 29 из которых выполнены, 4 - не выполнены в связи с отсутствием обращений граждан, 2 - запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 65 514 662, 49 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 23 523 588,19 рублей (35,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа. В рамках данного события финансируется деятельность МБУК «ГДК», МБУК «Пушкинская галерея». В первом полугодии 2021 года данными учреждениями проводились культурно-массовые мероприятия, осуществлялась работа клубных формирований.

Организованы и проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края культурно-массовые мероприятия городского уровня.

Повышение уровня пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края запланировано на IV квартал.

В целях реализации регионального проекта «Цифровая культура» ведутся работы по созданию виртуального концертного зала на базе МБУК «Пушкинская галерея». Окончание события намечено на III квартал 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 47 133 813,91 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 15 747 548,93 рублей (33,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия.

В ходе осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ЖЦБС»).

В рамках пополнения библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнен первый этап – библиотечный фонд пополнился новыми книгами на сумму – 4 390,00 рублей. Второй этап по комплектованию книжного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края запланирован на III квартал 2021 года.

В целях повышения уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на III квартал запланированы мероприятия по проведению ремонтных работ системы пожарной безопасности МБУК «ЖЦБС».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 13 699 373,58 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 753 752,51 рублей (42,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. За отчетный период деятельность функций органов местного самоуправления обеспечена. Также, обеспечена деятельность (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 4 681 475,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 022 286,75 рублей (43,2% к бюджетной росписи).

Программой запланировано 9 контрольных событий, 6 из которых выполнены, выполнение 3 контрольных событий запланировано на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 16 606 391,00 рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за II квартал 2021 года составил 7 684 620,64 рублей (46,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает девять основных мероприятий.

 В ходе прогнозирования развития кадровой ситуации в администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 на должности муниципальной службы назначено 13 человек, освобождено от должности муниципальной службы 20 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

Общее число муниципальных служащих составило 156 человек, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы - 5, главной группы - 15, ведущей - 42, старшей - 87, младшей - 7.

В возрасте до 30 лет – 23 муниципальных служащих, от 30 до 39 лет – 58, от 40 до 49 лет – 39, от 50 до 59 лет – 25, свыше 60 лет – 11; мужчин – 33, женщин – 123.

По стажу муниципальной службы: до 1 года – 14, от 1 года до 5 лет – 35, от 5 до 10 лет – 46, от 10 до 15 лет – 26, свыше 15 лет – 35.

По уровню профессионального образования: с высшим образованием - 151 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием – 5.

В ходе создания условий для формирования кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в городе - курорте Железноводске Ставропольского края за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 7 человек.

За период с 01.01.2021 по 30.06.2021 конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились. Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

Для обеспечения условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности, расширения спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирования повышения уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

За период с 01.01.2021 по 30.06.2021 года аттестация муниципальных служащих не проводилась. Выполнение планируется в следующем квартале.

В ходе совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы муниципальной службы за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 разработано 4 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

Для обеспечения эффективной реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города - курорта Железноводска о муниципальной службе в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах был проведен мониторинг реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе и принято 5 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

В ходе обеспечения соответствия основных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих перспективным целям и задачам структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими.

В целях обеспечения открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) и общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

На официальном сайте создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещена следующая информация:

порядок поступления граждан на муниципальную службу;

квалификационные требования замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края;

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;

сведения о вакантных должностях;

кадровый резерв;

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы;

другие документы, относящиеся к муниципальной службе.

Для реализации комплексного и системного обновления знаний муниципальных служащих по вопросам их профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач в сфере муниципального управления за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 дополнительное профессиональное образование получили 3 муниципальных служащих (2 – по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, внутренний государственный (муниципальный) контроль и внутренний финансовый аудит», 1 – по программам «Сеть Интернет в информационном противодействии террористическим и экстремистским угрозам», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», 1 – по программе «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок», 1 – по программе «Государственное и муниципальное управление»).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 71 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает тридцать пять мероприятий.

В целях совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы противодействия коррупции в первом полугодии 2021 года принято 5 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной служб.

По данным юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в первом полугодии 2021 года судом общей юрисдикции вынесено 3 решения о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления за указанный период не выносились. Арбитражным судом Ставропольского края решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц не выносились.

В целях осуществления ежегодного мониторинга должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 года № 45-V утверждено Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях предупреждения нарушений муниципальными служащими законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города - курорта Железноводска в сфере противодействия коррупции осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.

Кроме того, при заключении трудового договора в рамках проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных при поступлении на муниципальную службу, с муниципальными служащими, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводятся индивидуальные собеседования по вопросу соблюдения ими установленных запретов, ограничений, требований к служебному поведению. В первом полугодии 2021 года было проведено 4 собеседования.

В целях своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

В первом полугодии 2021 года звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В целях осуществления эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов в администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941.

В первом полугодии 2021 года заседания не проводились.

В целях формирования у муниципальных служащих нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в администрации города - курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах в первом полугодии 2021 года с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах проведены семинары по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции.

В ходе проведения мониторинга в первом полугодии 2021 года в администрацию города-курорта Железноводска жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции в администрацию города не поступало.

В первом полугодии 2021 года в администрацию поступило 6 уведомлений организаций о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим и 1 уведомление о заключении договора гражданско-правового характера.

В первом полугодии 2021 года уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

В первом полугодии 2021 года поступило 9 уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

В целях исключения излишних административных процедур, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг в городе - курорте Железноводске и перечня предоставляемых заявителями документов для получения указанных услуг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы), утвержденными протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г. № 4. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также сроки предоставления муниципальных услуг.

В разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта ежеквартально размещается актуальная информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

В первом полугодии 2021 года фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не зафиксировано.

В целях информирования населения и своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах.

Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.

В первом полугодии 2021 года звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В целях повышения прозрачности (открытости) о деятельности администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов в первом полугодии 2021 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 60 нормативных правовых актов, включенный в Регистр Ставропольского края.

В ходе обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов Ставропольского края 31 августа 2018 г. № 25 с прокуратурой города Железноводска заключено соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры города Железноводска Ставропольского края при подготовке проектов нормативных актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Предметом названного соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества в части защиты конституционных прав граждан в рамках подготовки проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, выявления и устранения коррупционных факторов.

В соответствии с данным соглашением в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 в прокуратуру города Железноводска на проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направлено 76 проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях реализации мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том числе за счет создания необходимых условий для более активного привлечения к данному процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 ноября 2015 г. заключено соглашение № 25 о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Предметом соглашения является осуществление информационного и делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляемых администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За отчетный период проведено одно заседание Общественного совета города-курорта Железноводска, на котором рассматривались вопросы о ходе реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах.

В целях реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органов поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Все муниципальные служащие под роспись ознакомлены с нормами законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе.

В первом полугодии 2021 года антикоррупционная продукция не производилась. Выполнение мероприятия запланировано в III-IV кварталах.

В ходе минимизации коррупционных правонарушений в системе муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах в первом полугодии 2021 года уведомления муниципальных служащих о возможном возникновении у них конфликта интересов при замещении должностей муниципальной службы не поступали.

В ходе обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Наличие родственных и свойственных связей в анкетах муниципальных служащих не выявлено.

В первом полугодии 2021 года дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей не получали.

Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

В первом полугодии 2021 года дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции не получали.

Выполнение данного мероприятия планируется провести в III-IV кварталах.

В целях совершенствования процедуры представления сведений о доходах в первом полугодии 2021 года обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах, а также гражданами при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах.

В целях информирования населения городского округа о ходе реализации решения по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий город и плановый период» проекты бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края размещаются на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение) установлены Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 1 млрд. рублей. За исключением некоторых случаев.

За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 1 млрд. рублей не проводилось, а также не было случаев, попадающих под исключение.

Для предупреждения и минимизации бытовой коррупции в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края систематически ведется работа по профилактике коррупционных проявлений, в том числе и недопущению сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.

Продолжает функционировать электронная система «Web-комплектование», которая обеспечивает регистрацию и очередь детей в дошкольное образовательное учреждение и исключает внеочередное устройство детей в детские сады. Усилен контроль за осуществлением набора обучающихся согласно территориальному закреплению и постановлению Правительства Ставропольского края от 21.07.2014 № 286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Ведется систематически контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном и среднем образовании.

Для сообщения о фактах «бытовой» коррупции в управлении образования, образовательных организациях работает «телефон доверия».

В образовательных организациях определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены положения о комиссии по противодействию коррупции, утверждены Кодексы этики и служебного поведения работников организации, реализуются планы работы по противодействию коррупции. Трудовые коллективы систематически ознакамливаются с нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции.

В Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска и в ресурсоснабжающих организациях разработан комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере жилищно-коммунального комплекса.

В целях предупреждения фактов бытовой коррупции в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – образовательные организации) с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи в управлении образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проводятся совещания с руководителями образовательных организаций по данному направлению.

В образовательных организациях проводится информационно-разъяснительная работа с административно-управленческим и педагогическим составами, родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной организации.

С обучающимися, воспитанниками образовательных организаций проведены классные часы «Как победить коррупцию», викторины «Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества», «Я гражданин, я имею права», беседы с приглашением сотрудников отдела Министерства внутренних дел России по г. Железноводску, круглые столы «Почему нельзя давать и брать взятки», «Проблемы коррупции в современном мире», конкурсы рисунков, плакатов антикоррупционной направленности.

Продолжает работу постоянно действующая «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях. Осуществляется мониторинг поступающих обращений и звонков граждан на «Горячую линию» по вопросам незаконного сбора денежных средств.

На официальных сайтах образовательных организаций в свободном доступе находятся:

информация о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления их контроля;

публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных денежных средств в образовательной организации;

форма договора и Положение об оказании платных образовательных услуг;

прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг.

В помещениях, на стенде и на сайте управления образования размещены инновационные плакаты о возможности обращения граждан в администрацию города для сообщения о фактах коррупции.

В ходе принятия мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27.12. 2019 № 1180 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19.06.2020 № 433 утверждены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02.07.2020 № 469 утвержден Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

На отчетный период проведены 3 проверки, нарушений не выявлено.

В ходе контроля за соблюдением и выполнением положений Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в первом полугодии 2021 года проведено 5 контрольных мероприятий. В результате выявлены

нарушения в сфере закупок в части несоблюдения срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд по 19 контрактам на сумму 511 369 рублей.

В целях предупреждения фактов бытовой коррупции в сфере образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края за отчетный период разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции», «Мы против коррупции в образовании», «Если и Вас требуют взятку».

В ходе повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в сфере предпринимательской деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, снижения административного давления на бизнес-структуры в первом полугодии 2021 года отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 22.02.2021, 15.03.2021 проведены заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по вопросам защиты их прав и законных интересов. Заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по вопросам противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности во II квартале 2021 года не проводились в связи с отсутствием необходимости.

В целях осуществления контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Каспаров Г.И.

В первом полугодии 2021 года проведено всего 5 проверок. Обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанной выше контрольно-надзорной деятельности не поступало.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска - начальник

управления имущественных отношений городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента за отчетный период не проводились в связи с тем, что обращения и жалобы на полноту и качество исполнения муниципального контроля не поступали.

В ходе рассмотрения информаций, представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и дана положительная оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия коррупции. В первом полугодии 2021 года фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не выявлено.

В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводское городское отделение Ставропольской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 25 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает девять основных мероприятий.

В целях обеспечения прозрачности предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг за первое полугодие 2021 года 68 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе формирования муниципальных реестров предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 71 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронном виде ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом отраслевом (функциональном) органе и структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края созданы все необходимые организационно-технические условия для подключения к исполнению услуг, переведенных в электронный вид до III-V этапа.

В настоящее время переведены на III-V этап все первоочередные муниципальные услуги, оказываемые на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и включены в Единую информационно-аналитическую систему Ставропольского края (ЕИАС СК).

В целях повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги за отчетный период руководитель отдела по информационной политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска Боровик А.И. принимал участие в конференциях, проводимых Правительством СК по вопросу защиты информации и заседании Совета по информационным технологиям и защите информации.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее - МФЦ) по принципу «одного окна» МФЦ располагается по адресам:

г. Железноводск, ул. Ленина, 55;

пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 5.

МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к Единому порталу государственных услуг и региональному порталу государственных услуг.

Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях обеспечения функционирования системы СЭДД «ДЕЛО» в соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.03.2018 № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело».

В целях обеспечения прозрачности исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 762 от 23 октября 2018 г. внесены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

В целях формирования и актуализации сведений о муниципальных функциях в региональном реестре государственных услуг размещена информация о 4 муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, из них информация о 4 муниципальных контрольных функциях опубликована на портале государственных услуг.

В ходе проведения оценки результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, с целью повышения качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 11 027 586,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 886 204,60 рублей (44,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации». Программы включает два основных мероприятия.

В первом полугодии 2021 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено 125 аудиовизуальных материалов.

В первом полугодии 2021 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 60 нормативных правовых актов, включенных в Регистр Ставропольского края.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 5 482 805,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 798 416,04 рублей (51,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 55 контрольных событий, 50 из которых выполнены, 5- запланированы на следующие кварталы.

Первый заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края Е.Е. Бакулин

Ибрагимова Елена Олеговна

8 (87932) 4-25-35