## Приложение 1

## (Таблица 12)

### Сведения

## о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план | фактическое значение на конец года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа: «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах |
| 1. | Индикаторы достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество разработанных и реализованных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы, а также направленных на обеспечение противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края | шт. | 6 | 7 | 8 | увеличение показателя связано с принятыми нормативными актами Ставропольского края |
| 1.2. | открытость, престижность и привлекательность муниципальной службы | кол-во размещенной информации в СМИ, на официальном сайте в сети Интернет | 9 | 10 | 10 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов |
| 2. | Показатель решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | организация и прохождение муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов дополнительного профессионального образования | человек | 11 | 12 | 20 | в 2022 году перевыполнение показателя по получению дополнительного профессионального образования осуществилось за счет бюджета Ставропольского края |
| Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию |
| 3. | Индикаторы достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений | единиц | 0 | 0 | 7 | в 2022 году увеличение показателя произошло за счет привлечения к дисциплинарной ответственности в виде замечаний 7 муниципальных служащих за предоставление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 3.2. | доля населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, считающего администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения, подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт в сети Интернет) | нет | нет | нет | нет | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 3.3. | количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на проявления коррупции в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы | единиц | 0 | 0 | 0 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений |
| 4. | Показатель решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края | шт. | 6 | 7 | 8 | увеличение показателя связано с принятыми нормативными актами Ставропольского края |
| 4.2. | разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера | единиц | 300 | 300 | 420 | перевыполнение показателя в 2022 году произошло за счет увеличения печатной продукции в виде ручек, карманных календарей |
| 4.3. | разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | шт. | 1 | 1 | 1 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 4.4. | организация взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с Общественным советом, созданным при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по рассмотрению вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах (проведение «круглых столов») | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 5. | Индикаторы достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, от общего числа заявителей | проценты | 95 | 96 | 96 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 5.2. | доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа заявителей | проценты | 95 | 96 | 96 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 5.3. | доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме | проценты | 95 | 96 | 96 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 5.4. | доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | проценты | 95 | 96 | 96 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Подпрограмма 3«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» |
| Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 6. | Показатель решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, региональный реестр) | проценты | 103 | 104 | 104 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 6.2. | количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», курсов повышения квалификации и конференций по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | кол-во мероприятий | 7 | 8 | 8 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 6.3. | осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг | да/нет | да | да | да | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации |
| 7. | Индикаторы достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | количество изготовленных аудиовизуальных материалов | единиц | 247 | 248 | 248 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 7.2. | количество выпусков общественно-политического еженедельника «Железноводские ведомости» | единиц | 53 | 53 | 53 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 7.3. | удовлетворенность населения деятельностью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет | проценты | 100 | 100 | 100 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» |
| Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 8. | Показатель решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | количество изготовленных аудиовизуальных материалов | единиц | 247 | 248 | 248 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 8.2. | количество публикаций в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» о работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | единиц | 53 | 53 | 53 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |
| 8.3. | формирование положительного общественного мнения (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет | проценты | 100 | 100 | 100 | в 2022 году выполнение показателя составляет - 100% |

Исполняющий обязанности руководителя

отдела по обеспечению деятельности

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                                                                                                           Е.В. Григорьева

## Приложение 2

## (Таблица 13)

### ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

### _______

| № п/п | Наименование основного мероприятия Подпрограммы Программы | Плановый /фактический срок начала реализации | Плановый /фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1: |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1.1 За отчетный на должности муниципальной службы назначено 35 человек, освобождено от должности муниципальной службы 38 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Общее число муниципальных служащих составило 152 человека, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы – 4, главной группы – 19, ведущей – 38, старшей – 86, младшей – 5. В возрасте до 30 лет – 20 муниципальных служащих, от 30 до 39 лет – 59, от 40 до 49 лет – 39, от 50 до 59 лет – 25, свыше 60 лет – 9; мужчин – 30, женщин – 122. По стажу муниципальной службы: до 1 года – 18, от 1 года до 5 лет – 37, от 5 до 10 лет – 41, от 10 до 15 лет – 21, свыше 15 лет – 35. По уровню профессионального образования: с высшим образованием – 148 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием – 4. | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.2: |  |  |  |  |
|  | Эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе (далее - кадровый резерв), организация работы с ним | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Определение из кадрового резерва на должности муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 5 человек | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.3: |  |  |  |  |
|  | Совершенствование технологий проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирования кадрового резерва с использованием современных методик оценки профессионального уровня конкурсантов | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.3.1 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.4: |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков, результатов служебной деятельности муниципальных служащих муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) при прохождении муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.4.1 В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 прошли аттестацию 26 муниципальных служащих | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.5: |  |  |  |  |
|  | Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.5.1 Утверждение правовых акта по вопросам муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период разработано 6 правовых акта по вопросам муниципальной службы | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.6: |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.6.1 В ходе проведения мониторинга реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края муниципальных правовых актов о муниципальной службе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Принято 6 правовых актов по вопросам муниципальной службы | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.7: |  |  |  |  |
|  | Повышение качества и актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.7.1 Заключение договоров с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.8: Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации о кадровом обеспечении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.8.1 |  |  |  |  |
|  | В целях открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещена следующая информация: порядок поступления граждан на муниципальную службу; квалификационные требования замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края; условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей; сведения о вакантных должностях; кадровый резерв; муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы; другие документы, относящиеся к муниципальной службе | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.9: |  |  |  |  |
|  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.9.1 Получение дополнительного профессионального образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период дополнительное профессиональное образование получили 20 муниципальных служащих (1 – по программе «Основы проектной деятельности в органах местного самоуправления», 4 – по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Ставропольском крае», 1 – по программе «Опека и попечительство в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 1 – по программе «Организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления», 1 – по программе «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок», 2 – по программе «Основные направления реформы контрольной и надзорной деятельности», 1 – по программе «Основы муниципальной службы», 1 – по программе «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования», 1 – по программам «Профилактика и противодействие коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Ставропольском крае», «Основы муниципальной службы», 1 – по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный финансовый контроль», 1 – по программе «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», 1 – по программе «Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма», 2 – по программе «Управление деятельностью туристского информационного центра (региона, муниципалитета)», 1 – по программе «Государственные и муниципальные финансы», 1 – по программе «Деловой русский язык») | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию |  |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1: |  |  |  |  |
|  | Разработка муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.1.1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 год принято 8 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.2: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.2.1. В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.3: |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.3.1. Мониторинг правовых актов органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | По данным юридического отдела администрации города в 2022 г.: судом общей юрисдикции вынесено 4 решения о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления не выносились; арбитражным судом Ставропольского края решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц не выносились | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.4: |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодного анализа практики применения мер юридической ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным служащим муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - муниципальные служащие, муниципальная служба) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.4.1 Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 г. к дисциплинарной ответственности в виде замечаний привлечены 7 муниципальных служащих за представление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.5: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение незамедлительного направления в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений информации о проверках и процессуальных действиях, проводимых правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, об актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на нарушения законодательства о противодействии коррупции, а также иной информации, касающейся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, подведомственных им учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.5.1. Проведение проверок и процессуальных действиях в сфере противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 г. поступило одно представление прокуратуры г. Железноводска, касающееся ненадлежащего исполнения должностными лицами отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, должностных обязанностей в сфере противодействия коррупции | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.6: |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.6.1. В целях осуществления эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими муниципальной службы в администрации города (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов. Кроме того, при заключении трудового договора в рамках проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных при поступлении на муниципальную службу, с муниципальными служащими, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводятся индивидуальные собеседования по вопросу соблюдения ими установленных запретов, ограничений, требований к служебному поведению. За 2022 г. проведено 12 собеседований | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.7: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации комплекса мер по порядку отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - кандидаты), а также контроля за принятием кадрового решения в отношении кандидатов, подлежащих изучению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.7.1. Отбор и изучение кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отбор и изучение кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, руководителей муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, производится на основании Порядка отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2021 г. № 249 | контрольное мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.8: Обеспечение взаимодействия на основе решений комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, созданной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах) с управлением Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений в целях получения информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения, с последующим информированием о кадровом решении надзорных и право-охранительных органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.8.1. Обеспечение взаимодействия на основе решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции и соглашений с надзорными и правоохранительными органами с целью получения информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения, с последующим информированием о кадровом решении надзорных и правоохранительных органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 г. в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений направлены документы на 1 кандидата, претендующего за замещение должности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 10 кандидатов, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, для получения информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения | контрольное мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.9: |  |  |  |  |
|  | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.9.1. В рамках мероприятия использования специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах, а также гражданами при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах. За 2022 г. с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» представлены сведения о доходах 18 гражданами при поступлении на муниципальную службу и 5 муниципальными служащими при назначении на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.10: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.10.1 В целях осуществления эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | за 2022 г. проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города и ее отраслевых (функциональных) органах | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.11: |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров и иных мероприятий антикоррупционной направленности) по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.11.1 Мероприятия по организации и проведению с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров и иных мероприятий антикоррупционной направленности) по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции за отчетный период в целях формирования у муниципальных служащих нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | в 2022 г. проведены следующие мероприятия: - «круглые столы» на темы - «Откуда берутся запреты», «Коррупция и общество России», «Конфликт интересов и механизм его регулирования», «Понятие коррупция, ее вред, основные методы борьбы», «Обзор практик привлечения к ответственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»; - семинар-совещание на тему «Формирование негативного отношения к коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах»; - вебинар на тему «О недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как общение или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки»; - семинары на темы - «Об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой», «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции», «Ситуации конфликта интересов на государственной гражданской службе и муниципальной службе в Ставропольском крае и рекомендации по недопущению возможности возникновения конфликта интересов» | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.12: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.12.1 В ходе обеспечения ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дополнительное профессиональное образование получили 20 муниципальных служащих за счет средств бюджета Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.13: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.13.1 Дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции получили 3 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, за счет средств бюджета Ставропольского края, 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за счет средств бюджета Ставропольского края, 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции за счет средств бюджета Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.14: |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.14.1 Уведомлений муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов не поступало | 01.01.2022 | 31.12.2022 | К ответственности за несоблюдение обязанности по уведомлению о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов муниципальные служащие не привлекались | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.15: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.15.1 В целях осуществления ежегодного мониторинга должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2017 года № 45-V утверждено Положение о порядке представления гражданами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.16: |  |  |  |  |
|  | Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.16.1 В ходе обеспечения ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции дополнительное профессиональное образование | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции, получил дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.17: |  |  |  |  |
|  | Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.17.1 Дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции получили 3 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, за счет средств бюджета Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.18: |  |  |  |  |
|  | Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.18.1 Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции получил 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за счет средств бюджета Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.19: |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.19.1 В ходе осуществления контроля за соблюдением требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | При проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2022 г. в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города края в целях противодействия коррупции осуществлял проверку отсутствия между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.20: |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.20 В ходе проведения Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского кая анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за отчетный период нарушений не установлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведен анализ по 2633 контрактам для обеспечения муниципальных нужд. В результате анализа установлено, что бюджетные расходы признаны эффективными и нарушений не выявлено | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.21: |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.21.1 В рамках мероприятия по обеспечению родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи за отчетный период управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции», «Мы против коррупции в образовании», «Если и Вас требуют взятку» (всего 1600 штук) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В управлении образовании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление образования) и образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края организован личный прием граждан и работает «телефон доверия». Через электронную систему «Web-комплектование» осуществляется регистрация и запись детей в дошкольное образовательное учреждение, что исключает внеочередное устройство детей в детские сады. Управлением образования разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции» (1600 штук). На официальных сайтах и информационных стендах образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края размещена информация о возможности обращения граждан в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и прокуратуру города Железноводска для сообщения о фактах коррупции. В 2022 г. в образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края проводилась работа по рассмотрению с обучающимися образовательных учреждений вопросов антикоррупционной деятельности в рамках изучения учебного предмета «Обществознание» и предметов гуманитарного цикла, предпрофильных и факультативных курсов. На официальных сайтах образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края размещена информация о платных образовательных услугах, отчеты о результатах самообследования деятельности образовательной организации и отчет о расходовании финансовых средств, привлеченных в организацию по договорам пожертвования. На постоянной основе управлением образования ведется мониторинг жалоб и обращений граждан о фактах проявления коррупции. За 2022 г. обращений граждан о случаях коррупционных правонарушений, совершенных работниками управления образования и работниками образовательных организаций, не поступало | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.22: |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.22.1 В ходе мероприятий по организации и проведению семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. отделом по экономике, торговле и инвестициям администрации города на рабочих встречах с представителями малого и среднего бизнеса рассматривались такие вопросы, как: - защита прав предпринимателей от коррупционных посягательств и основных антикоррупционных правах; - обязанности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупции | контрольное событие вы-полнено в полном объ-еме |
|  | Основное мероприятие 2.23: |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.23.1 В целях осуществления контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспаров Г.И. В 2022 г.: проведена 1 проверка по качеству исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»; проверки по качеству исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального жилищного контроля» не проводились. Обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанных выше контрольно-надзорных функций не поступало. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольского края; контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – муниципальное имущество) осуществляет заместитель главы администрации горда-курорта Железноводск - начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В. В 2022 г. проведено 3 проверки соблюдения земельного законодательства, нарушений не выявлено. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2022 г. проведено 10 проверок муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление, нарушений не выявлено. Обращений и жалоб заявителей на полноту и качество исполнения вышеуказанной муниципальной функции в отчетный период не поступало | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.24: |  |  |  |  |
|  | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края (в том числе земельных участков), переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.24.1 В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольского края; контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – муниципальное имущество) осуществляет заместитель главы администрации горда-курорта Железноводск - начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В. В 2022 г. проведено 3 проверки соблюдения земельного законодательства, нарушений не выявлено. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2022 г. проведено 10 проверок муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление, нарушений не выявлено. Обращений и жалоб заявителей на полноту и качество исполнения вышеуказанной муниципальной функции в отчетный период не поступало | контрольное событие вы-полнено в полном объ-еме |
|  | Основное мероприятие 2.25: |  |  |  |  |
|  | Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявленного случая и применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.25.1 В целях своевременного выявления несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявленного случая и применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут сообщить о данных фактах. Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.26: |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию государственной политики в области противодействия коррупции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.26.1 Реализация государственной политики в области противодействия коррупции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и вовлечение Общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как: Железноводская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.27: |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа практики рассмотрения в администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах обращений граждан и организаций по фактам коррупции, а также принятых по таким обращениям мер реагирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.27.1. В ходе проведения анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. в администрацию города-курорта Железноводска жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции не поступало | контрольное событие вы-полнено в полном объ-еме |
|  | Основное мероприятие 2.28: |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.28.1 В целях исключения излишних административных процедур, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске и перечня предоставляемых заявителями документов для получения указанных услуг в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. в администрацию города поступило 15 уведомлений организаций о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими. В 2022 г. уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало. В 2022 г. поступило 3 уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.29: |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и перечня предоставляемых населением города-курорта Железноводска Ставропольского края документов для получения указанных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.29: Оценка результатов деятельности администрации города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органов в области противодействия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы), утвержденными протоколом № 4 от 02 октября 2020 г. заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также сроки предоставления муниципальных услуг |  |
|  | Основное мероприятие 2.30: |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.30.1 В ходе проведения мониторинга по реализации мероприятий по противодействию коррупции рассмотрена информация, представленная отраслевыми (функциональными) органами администрации города хода реализации мероприятий по противодействию коррупции, и дана положительная оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За отчетный период фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не выявлено | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.31: |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.31.1 В рамках мероприятия по обеспечению принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проводится работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. За отчетный период наличие родственных и свойственных связей выявлено в анкетах 5 муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 году в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах проведен мониторинг наличия у муниципальных служащих близких родственников, осуществляющих трудовую деятельность в подведомственных администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организациях. По результатам мониторинга наличие родственных или свойственных связей выявлено у 25 муниципальных служащих. По результатам анализа возможности возникновения конфликта интересов не выявлено | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.32: |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним мерах реагирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.32.1 Информирование населения и своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрацией города ведется постоянная работа по обеспечению размещения на официальном сайте актуализированной информации о реализуемых мероприятиях в сфере противодействия коррупции, а также информационных материалов, способствующих правовому просвещению муниципальных служащих в городе Железноводске и населения муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. Так, за отчетный период на официальном сайте размещена информация: о проведении 29 ноября 2022 г. семинара-совещания по формированию негативного отношения к коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах; о проведении с 30 ноября по 07 декабря 2022 года конкурса детских рисунков «Коррупция – глазами детей», посвященного Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2022 г.; о награждении победителей и призеров конкурса «Коррупция - глазами детей»; о проведении историко-документальной выставки «О службе и достоинстве»; детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207, на 2022 год; детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207, на 2023 год; мониторинг реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207. Фактов коррупции в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах за отчетный период не выявлено | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.33: |  |  |  |  |
|  | Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на стендах, расположенных в зданиях администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в подразделах по противодействию коррупции на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.33.1 Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В администрации города по мере необходимости проводятся мероприятия по актуализации сведений антикоррупционной направленности на стендах в здании администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах, а также на официальном сайте. В здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен информационный стенд, на котором размещены плакаты «Коррупции – НЕТ!!!», «Коррупция. Виды коррупционных правонарушений», «Вместе против коррупции!», «Последствия коррупции», телефоны горячей линии для приема сообщений от граждан по фактам коррупции. На официальном сайте ведутся разделы: «Антикоррупционная деятельность», «Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействтия коррупции», «Муниципальные Услуги». Все НПА обнародуются и размещаются на официальном сайте | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.34: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.34.1 В целях обеспечения взаимодействия администрации города-курорта Железноводска со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» опубликовано 8 нормативных правовых акта администрации города-курорта Железноводска, направленных на противодействие коррупции | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.35: |  |  |  |  |
|  | Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.35.1 В рамках мероприятия осуществления в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края проведена следующая работа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В целях реализации мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том числе за счет создания необходимых условий для более активного привлечения к данному процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города заключено соглашение о сотрудничестве 25 ноября 2015 г. № 25 с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Предметом Соглашения является осуществление информационного и делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляемых администрацией города. В 2022 г. антикоррупционная экспертиза и оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов не проводилась | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.36: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное мероприятие 2.36.1 В ходе мероприятия обеспечения рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год) рассматривались вопросы о ходе реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.37: |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.37.1 В целях организации и проведения общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок сообщаем. Порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение) установлены Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 (далее – Правила) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Согласно пункту 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 2 млрд. рублей. За исключением некоторых случаев. За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 2 млрд. рублей не проводилось, а также не было случаев, попадающих под исключение | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.38: |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества, средств массовой информации по обсуждению проблем и эффективности мер по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.38.1 В ходе проведения мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества, средств массовой информации по обсуждению проблем и эффективности мер по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | На постоянной основе в городе-курорте Железноводске проводится комплексная работа по противодействию коррупции, в которой принимают участие органы прокуратуры, правоохранительные органы, общественные объединения и иные представители институтов гражданского общества города-курорта Железноводска Ставропольского края. В общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 10 августа 2022 г. № 32 (1174), от 30 ноября 2022 г. № 48 (1191), от 07 декабря 2022 г. № 49 (1192) и от 14 декабря 2022 г. № 50 (1193) опубликованы: информация «Осторожно: КОРРУПЦИЯ»; постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 ноября 2022 г. № 920 «О проведении конкурса детских рисунков «Коррупция – глазами детей», посвященного Международному дню противодействия коррупции»; информация о проведении в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием помощника прокурора города Железноводска семинара-совещания по формированию негативного отношения к коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах; статья, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией; результаты конкурса детских рисунков среди школьников «Коррупция – глазами детей» | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.39: |  |  |  |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.39.1 В целях реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органов поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 г. при поступлении на муниципальную службу с 9 гражданами проведены разъяснительные беседы о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.40: |  |  |  |  |
|  | Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.40.1 Проведено мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2021 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведены обучающие семинары по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, с обзором типовых ситуаций конфликта интересов, соблюдения антикоррупционных стандартов и ответственности за их несоблюдение, получения подарков, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, выполнения иной оплачиваемой работы, подготовки к декларационной кампании по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году. В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям у молодого поколения в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края с 15 ноября по 05 декабря 2022 г. среди обучающихся 9-11 классов проведен конкурс творческих работ (сочинение, эссе) на антикоррупционную тематику. В конкурсе приняли участие 19 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края. Победителем конкурса стала ученица 11 класса муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края. 09 декабря 2022 г. в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием представителей общественности города-курорта Железноводска Ставропольского края и прокуратуры г. Железноводска проведены: конкурс детских рисунков «Коррупция – глазами детей» (далее – конкурсная комиссия), посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, в целях формирования антикоррупционного общественного мнения. В состав конкурсной комиссии вошли представители общественности города-курорта Железноводска Ставропольского края, прокуратуры г. Железноводска и другие заинтересованные лица. По итогам конкурса определены победители, которые награждены дипломами I, II и III мест: 1 место – Баранова Алина Константиновна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей младшего школьного возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края. 2 место – Некрасова Арина Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края. 3 место – Маликова Ирина Евгеньевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей казачества имени А.Ф.Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края. 3 место – Миракина Анна Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края; историко-документальная выставка «О службе и достоинстве». Экспонируемые на выставке архивные документы рассказывают о коррупции в России и борьбе с коррупцией в дореволюционный период. В целях усиления правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции среди населения, розданы 320 материалов печатной продукции антикоррупционного характера «Стоп коррупция!» (в том числе буклеты, календари, ручки, плакаты, афиши) в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и муниципальные бюджетные учреждения | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.41: |  |  |  |  |
|  | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.41.1 Выпуск печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 год изготовлено и распространено 420 печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов) | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.42: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение открытости для общества средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.42.1 Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий год и плановый период» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В целях информирования населения городского округа о ходе реализации решения по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий город и плановый период» проекты бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края размещаются на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
|  | Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1: |  |  |  |  |
|  | Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.1.1 Проведение юридической и общественной экспертизы и утверждение постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 114 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.2: |  |  |  |  |
|  | Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, региональный реестр) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.2.1 Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 75 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.3: |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по популяризации и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие3.3.1 Ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом отраслевом (функциональном) органе и структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края созданы все необходимые организационно-технические условия для подключения к исполнению услуг, переведенных в электронный вид до III-V этапа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заявители обеспечены доступом к полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении услуг в электронной форме, информации о возможности получения услуг в электронной форме, содержащей перечень услуг, доступных для получения в электронной форме (с указанием ссылок на РПГУ и (или) ЕПГУ), схем по регистрации и подтверждению личности при регистрации на РПГУ и ЕПГУ. Вся информация размещена на информационных стендах в местах проведения услуг, в тематических разделах на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других средствах предоставлении информации. При проведении совещаний, встреч, бесед, при проведении выездных совещаний, а также с привлечением подведомственных учреждений и организаций, на личных приемах населения города-курорта Железноводска Ставропольского края ведется работа по популяризации механизма предоставления услуг в электронной форме. Ведется работа по увеличению количества заявлений на получение государственных и муниципальных услуг с использованием модуля «Запись на прием», а также по увеличению количества заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, подаваемых с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций). Распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2011 г. № 290-р «Об организационном обеспечении предоставлении муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронной форме» назначены должностные лица администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде, осуществление информационного обмена в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием Единой информационно-аналитической системы Ставропольского края | контрольное событие выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.4: |  |  |  |  |
|  | Организация, проведение и участие в совещаниях, семинарах, «круглых столах», курсах повышения квалификации и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.4.1 Принять участие в конференциях, проводимых Правительством СК по вопросу защиты информации и заседании Совета по информационным технологиям и защите информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 год руководители и специалисты органов местного самоуправления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, приняли участие в 2 заседаниях рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и цифровой трансформации по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.5: |  |  |  |  |
|  | Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – многофункциональный центр) | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.5.1 Оказание государственных, региональных и муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МФЦ располагается по адресам: г. Железноводск, ул. Ленина, 55; пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 5. МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к Единому порталу государственных услуг и региональному порталу государственных услуг | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.6: |  |  |  |  |
|  | Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.6.1 Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 762 от 23 октября 2018 г. внесены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В целях внедрения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций, утверждено постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.7: |  |  |  |  |
|  | Размещение и актуализация сведений о муниципальных контрольных функциях, исполняемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальные функции), в региональном реестре | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.7.1 Размещение в реестре государственных услуг информации о муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В региональном реестре государственных услуг размещена информация о муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также на портале государственных услуг | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.8: |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.8.1 Положительная динамика удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 % | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 3.9: |  |  |  |  |
|  | Информационные технологии и связь | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 3.9.1 Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.032018 № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело» | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации |  |
|  | Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.1: |  |  |  |  |
|  | Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края; | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 4.1.1 Информирование населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 год в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено аудиовизуальных материалов – 248 | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 4.2: |  |  |  |  |
|  | Обнародование нормативной правовой базы и иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Контрольное событие 4.2 Размещение информации в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | За 2022 год в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 134 нормативных правовых акта, включенных в Регистр Ставропольского края края | контрольное событие вы-полнено в полном объеме |

Исполняющий обязанности руководителя

отдела по обеспечению

деятельности администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                                                                                                             Е.В. Григорьева