##### пояснительная записка

##### к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 1 полугодие 2015 года

В 2015 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действует 12 муниципальных программ  города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем ресурсного обеспечения программ на 2015 год составил
1337830,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 305668,63 тыс. рублей (22,8 % от общего объема на 2015 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 597127,88 тыс. рублей (44,6 %), бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края – 326669,89 тыс. рублей (24,4 %), внебюджетных источников – 110402 тыс. рублей (8,2 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01 июля 2015 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено направить всего 967081,10 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 95320,07 тыс. руб., бюджета Ставропольского края – 543522,28тыс. руб., средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 328238,75 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ из средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составили 430983,59 тыс. рублей, или 44,6 % к сводной бюджетной росписи.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

В 1 полугодии 2015 года запланировано по всем программам 203 контрольных событий, из которых выполнены 193, не выполнены 10 событий.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

более 50 процентов от сводной бюджетной росписи на год по пяти программам;

более 30 процентов от сводной бюджетной росписи на год по пяти программам;

менее 25 процентов от сводной бюджетной росписи на год по двум программам.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 149, от 07.11.2014 г. №910, от 31.12.2014 г. №1117, от 31.03.2015 г. №250) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили   389 554,54тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2014 года составили 204 596,87 тыс. рублей (52,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 7 подпрограмм. В целом по программе запланировано 17 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 1 полугодии  2015 года израсходовано 80 943,69 тыс. рублей (48,2 % бюджетной росписи).

Подпрограмма "Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия.

Удовлетворенность  населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составило 84%, доля детей в возрасте 7-18 лет, учавствующих в конкурсах, конференциях и олимпиадах (т от общей численности обучающихся в системе образования города) составило 65%, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку составило 99,9 %, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике 99,9 %, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании составило 0,4 %.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              99 402,50 тыс. рублей (57,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Образование" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 88 %. Численность детей, охваченных дополнительным образованием составила 1376 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              7 620,99 тыс. рублей (47,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков" Программы  включает одно основное мероприятие – организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

Численность учащихся в летних пришкольных лагерях 775 человек, в загородных лагерях 138, в трудовых бригадах 251 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         2 557,90 тыс. рублей (75 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Культура" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью - 19 126,20 тыс. рублей. Подпрограмма включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 88 %.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              9 817,62 тыс. рублей (51,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили -                558,90 тыс. рублей.

Доведен уровень индивидуального пожарного риска в муниципальных учреждениях до нормативного значения 10-6 на чел/ год.

Кассовые расходы за I полугодие 2015 года составили 104,0 тыс. рублей (18,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"  Программы включает четыре основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9 988,46 тыс. рублей. Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. Обеспечена деятельность (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

Кассовые расходы составили 4 150,18 тыс. рублей (41,5 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1097 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 136, от 06.10.2014 г. №816, от 14.11.2014 г. №945, от 31.12.2014 г. №1107, от 31.03.2015 г. № 245) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 32 421,16 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 60,0 тыс. рублей (0,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 18 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

В мае 2015 года был проведен городской конкурс «Предприниматель года» по двум номинациям: «Предприниматель года в производственной сфере» и «Предприниматель года в сфере торговли и услуг».

В июне  2015 года предоставлена муниципальная преференция двум индивидуальным предпринимателям на право выкупа арендуемого имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г.  № 159-ФЗ.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              60,0 тыс. рублей (66,7 % к бюджетной росписи).

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 72 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02.06.2015 г. № 427 «О внесении изменений в схему внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г.  № 936, и признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края от 01 апреля  2015 г. № 260»

Организована выездная мелкорозничная торговля в Курортном парке, городском парке г. Железноводска в период проведения городских праздничных гуляний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, при проведении мероприятий по празднованию Международного дня защиты детей и Дня молодежи.

Введены в эксплуатацию объекты торговли, общественного питания. Введено 3 объекта торговли с площадью 654,1 кв.м. Проведена реконструкция  2 торговых павильонов под магазин площадью 400 кв. м., предприятия общественного питания на 100 посадочных мест.

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 32 259,16 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий расходы не осуществлялись.

Все средства предусмотрены на выполнение мероприятия «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристко-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук Аква-Терм». Муниципальный контракт на выполнение работ по данному мероприятию заключен только в мае 2015 года. Основные виды работ запланированы на III – IV кварталы 2015 года.

На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края ведется строительство следующих объектов:

- ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента РФ ведется строительство спального корпуса класса «Люкс»;

ООО "ПСКК "Машук -Акватерм" ведется реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук-Акватерм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук", в отчетном периоде из внебюджетных источников профинансировано и освоено 196,94 млн. рублей

Введена в эксплуатацию гостиница, расположенная по адресу г. Железноводск, ул. Ленина,8 "А" (индивидуальный предприниматель А.Н Бахшиев).

Информационные щиты и указатели к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска не размещались в связи с отсутствием финансирования в отчетном периоде 2015 года.

Участие в ежегодных международных  форумах, в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации приняли ФГБУ "Санаторий "Русь" Минздрава РФ, ОАО "Санаторий "Бештау", ООО "Буковая роща" и апарт-отель            "Славянский исток".

Участие в выставке «Kazan International Exhibition for Tourism & Sport» KITS 2015,  которая прошла c 10 по 11 апреля 2015 года в городе Казани, принял  ФГБУ "Санаторий "Русь" Минздрава РФ. В международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2015», проводимой в марте 2015 года  приняли участие санаторий ООО "Буковая роща" и  ООО "Санаторий "Бештау".

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1102 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 148, от 14.11.2014 г. №952, от 31.12.2014 г. №1110,от 31.03.2015 г № 253) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 171 310,97тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 33 264,92 тыс. рублей (19,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 10 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. За I полугодие 2015 года были проведены лекции и беседы по безопасности дорожного движения, усовершенствована работа городского клуба «Перекресток» в образовательных учреждениях, повышены знания правил дорожного движения.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              878,0 тыс. рублей (47,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                                  32 027,93 тыс. рублей (19,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основные мероприятие – экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края. За I полугодие 2015 года были выполнены мероприятия по снижению количества пожаров в городских лесах и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              358,99 тыс. рублей (42,2 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1101 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 147,от 14.11.2014 г. № 953, от 31.12.2014 г. №1109, от 31.03.2015 г. № 254) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 48 176,32 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015  года составил 25 835,13тыс. рублей (53,6% к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 15 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает двенадцать мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является проведение ремонта муниципального жилищного фонда и ремонта многоквартирных домов. В истекшем периоде произведены расходы по содержанию и озеленению территорий города (Курортного парка, городского парка), увеличены площади зеленых насаждений цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края,  расходы на уличное освещение в соответствии с предоставленными счетами, снижено потребления электроэнергии уличного освещения после замены светильников на энергоэффективные.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         16 762,24 тыс. рублей (53,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 408,29 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года израсходовано 3 408,29 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 13 264,94 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, обеспечена деятельность централизованных бухгалтерий.

За 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий израсходовано 5 664,60 тыс. рублей (42,7 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1094, ( с изменениями, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01.10.2014 г. №806, от 14.11.2014 г. № 946, от 31.12.2014 г. №1112, от 31.03.2015 г. № 252) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                8 927,21 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 3 530,95 тыс. рублей (39,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы. В целом по программе запланировано 7 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является мероприятие по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Проведены электронные аукционы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города.

Заключены муниципальные контракты и договора на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.

В отчетном периоде подано 2 заявления на реализацию преимущественного права выкупа арендуемого имущества (общая площадь 49,8 кв.м.), для разработки проекта решения об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества, ведутся мероприятия по подготовке необходимых документов, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оценке рыночной стоимости данного имущества

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              219,45 тыс. рублей (15,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. За I полугодие  2015 года были произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                          3 311,50 тыс. рублей (43,9 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1099 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 145, от 14.11.2014 г. №949,от 31.03.2015 г. № 251) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 5 266,67 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 2 402,65 тыс. рублей (45,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 8 контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов" Программы включает два мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является Подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска в том числе инвалидов для участия в городских, краевых и российских соревнованиях по видам спорта, обеспечение деятельности спортивной подготовки сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Выплачена заработная плата, уплачены налоги, начисленные на заработную плату тренерам преподавателям, осуществляющим подготовку сборных команд города-курорта Железноводска.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              1 333,40 тыс. рублей (45,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                     678,89 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года исполнено 378,76 тыс. рублей (55,8 % к бюджетной росписи).

Подготовлены и проведены 25 городских соревнований по 9 видам спорта. Спортсмены и сборные команды города-курорта Железноводска приняли участие в 7 краевых соревнованиях по 5 видам спорта и в 2 российских соревнованиях по 2 видам спорта.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                1 675,24 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, оплачены налоги и услуги.

За 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий израсходовано           690,50 тыс. рублей (41,2 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1095 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 144, от 14.11.2014 г. № 950, от 31.12.2014 г. №1113, от 31.03.2015 г. №249) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 907,47 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 360,60 тыс. рублей (39,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 7 контрольных событий, все события выполнены

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий. За I полугодие 2015 года организовано и проведено в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 35 молодежных мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              359,63 тыс. рублей (46,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За     I полугодие 2015 года были проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рейды, беседы, заседания КДН, собрания).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              966,0 тыс. рублей (1,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "О профилактике наркомании и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их законному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия, основным их которых является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. За I полугодие 2015  года были проведены 2 заседания антинаркотической комиссии города-курорта Железноводска, проведены антинаркотические и антитабачные акции. В мае проведено добровольное тестирование учащихся образовательных учреждений края на предмет немедицинского употребления наркотических средств.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в I полугодии              2015  года не осуществлялись.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1100 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от      04 марта 2014 г. № 137, от 18 апреля 2014 г. № 311, от 10.11.2014 г. №927, от 31.12.2014 г. №1114, от 31.03.2015 г. № 255) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 1 980,45 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         1 783,33тыс. рублей (90,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 23  контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Безопасный город-курорт Железноводск" Программы включает пять мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о появлении угрозы осуществления террористических актов, а так же чрезвычайных ситуациях, о необходимости повышения бдительности и действиях при возникшей угрозе по месту их проживания посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. На системной основе в городских средствах массовой информации неоднократно осуществлено информирование населения города о действиях, приемах и способах защиты при угрозе террористического акта на опасных объектах, а также повышения бдительности и формирования у населения города нетерпимости к террористическим проявлениям. В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики экстремизма в подростковой среде  проведены мероприятия:

- разъяснительная работа среди педагогов, родителей и учащихся по предупреждению террористических актов и защите при возникновении террористической угрозы, о противоправной деятельности группировок и неформальных молодежных объединений, пропагандирующих насилие, национальную и религиозную рознь;

- уроки, классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

- профилактические беседы среди учащихся, родителей, индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», направленные на формирование уважения, принятие и понимание многообразия культур народов;

- классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

проведены уроки толерантности.

На основании решения Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) от 24.02.2015 г. администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края исковое заявление ООО "Инкомстрой" удовлетворено в полном объеме в части касающейся взыскания долга за выполнение работ по муниципальному контракту в сумме 1 776,25 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              1 776,25 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» Программы включает десять основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 34,2 тыс. рублей.

Информационные материалы по проблемам предупреждения всех видов уголовно-наказуемых преступлений и иных правонарушений, а также по вопросам профилактики правонарушений в 1 полугодии 2015 года были опубликованы еженедельнике "Железноводские ведомости" Отделом МВД России по г. Железноводску постоянно проводится работа по учету и контролю за поведением условно-осужденных, с испытательным сроком, без нарушения прав человека по оказанию помощи данной категории осужденных в трудоустройстве во взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска». Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе освобожденные из мест лишения свободы: - трудоустроено 22 человека, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане пенсионного возраста), из них 6 человек по программе организации временного трудоустройства испытывающих трудности  в поиске работы.

25 июня 2015 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Железноводска СК была проведена экскурсия для детей "группы риска". Ребята стоящие на учете в КНД посетили конно-спортивный клуб г. Лермонтова.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 7, 078 тыс. рублей (20,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 170,0 тыс. рублей.

Народная дружина из числа ЖГКО СОКО ТВКО является народной дружиной выходного и праздничного дня. Совместно с сотрудниками Отдела МВД России по г. Железноводску члены народной дружины ЖГКО СОКО ТВКО привлекаются к несению службы по поддержанию общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

За истекший период 2015 года на реализацию мероприятий расходы не осуществлялись.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1104 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. № 139, от  14.11.2014 г. № 951, от 31.12.2014 г. № 1116, от 31.03.2015 г. № 247) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью   9 217,73 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 4 987,83 тыс. рублей (54,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы. В целом по программе запланировано 5  контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма "Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является корректировка Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края. Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12.03.2014 г. № 169.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разработке проекта планировки территории в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан от 14.05.2015г. № 372.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              75,0 тыс. рублей (13,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 5 220,18 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года кассовые расходы составили 2 370,38 тыс. рублей ( 45,4% к бюджетной росписи).

За отчетный период 2015 года были осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 3 457,55 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий было израсходовано 2 542,45 тыс. рублей. (73,5 % к бюджетной росписи).

За истекший период перечислены средства в счет оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по выданным свидетельствам, в том числе за счет средств местного бюджета города-курорта Железноводска, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы (по свидетельствам, выданным 02.12.2013 года).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2013 г. № 1107 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 146, от 14.11.2014 г. № 954, от 31.12.2014 г. №1115, от 31.03.2015 г. №246) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 255 920,08 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 135 389,10 тыс. рублей (52,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 6 подпрограмм. В целом по программе запланировано 43  контрольных событий, не выполнено 5 событий.

Подпрограмма " Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края " Программы включает двенадцать основных мероприятий. Мероприятие по выплате социального пособия на погребение осуществлено 41 получателям.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 1724 семье. Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1551 получателю (2974 детей), ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла 3642  получателям, ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий   104  получателям, ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий двум получателям, ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 8 получателям, осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам -61 малоимущим семьям, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям-336 семьям (1188 детям), ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края - 2153 получателям, денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей-209 получателям, единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего трем получателям.  Выплата компенсации страховых премий не производились, в связи с отсутствием обращений компенсаций.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              125 652,12 тыс. рублей (53,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 200,00 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года кассовые расходы составили 1 150,717 тыс. рублей (35,9 % к бюджетной росписи).

Осуществлены назначение и выплата дополнительного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 138 семье, имеющей 134 ребенка инвалида, разового пособия на рождение  ребенка -142 семьям, ежемесячного материального обеспечения жителям города, имеющим статус пенсионеров республиканского значения - 2 получателям. Проведены заседания Совета по социальным вопросам, на которых вынесены решения об оказании адресной помощи 34 человекам.

Осуществлена выдача 6136  талонов на бесплатное получение хлеба и молока многодетным малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, перечислены субсидии 2 торговым предприятиям в целях

возмещения недополученных доходов.

Выплаты по  назначению денежной компенсации за изготовление и ремонт зубных протезов не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования в 2015 году. Проведены социально-значимые мероприятия.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 32,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 8,0 тыс. рублей (25,0 % к бюджетной росписи).

Делегация специалистов по охране труда организаций города приняла участие в 12-ой ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда -2015» в городе Ставрополе.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 138,35 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является  выполнение ремонтных работ в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского».

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              40,15 тыс. рублей (29,50% к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" Программы включает пять основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. Произведены расходы на выплаты по оплате труда работников, приобретены материальные запасы для нужд управления, уплачены налоги (налог на имущество, транспортный налог).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              6 980,22 тыс. рублей (48,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 244,40 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года было осуществлена выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в размере 1 558,44 тыс. рублей (48,0 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 143, от 14.11.2014 г. №948, от 31.12.2014 г. №1111, от 31.03.15 г. №248,) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 37 914,78 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 16 970,88 тыс. рублей (44,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 5 подпрограмм. В целом по программе запланировано 10  контрольных событий, все события выполнены.

Подпрограмма " Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  городских и культурно-массовых мероприятий. За отчетный период проведено 17 мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              10 103,44 тыс. рублей (43,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                   7 000,67 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года было осуществлено 3 155,20 тыс. рублей  (45,1 % к бюджетной росписи).

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности библиотек. Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края в количестве    568 единиц.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4 884,74 тыс. рублей.  За истекший период  2015 года были осуществлены 1858,13 тыс. рублей  (38,0 % к бюджетной росписи).

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления, а также обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                 820,8 тыс. рублей. Произведена замена подвесных потолков на деревянном каркасе на несгораемые с заменой электроосвещения (алюминиевой проводки) с установкой энергосберегающего оборудования в МБУК "Городской Дворец культуры" в объеме 708 м2

За истекший период 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного значения» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 1 876,19 тыс. рублей.

Софинансирование расходов на реставрацию памятников и мемориальных комплексов.

За истекший период 2015 года кассовые расходы 1 854,13 тыс. рублей            (98,8 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 135, от 14.11.2014 г. № 944, от 31.12.2014 г. №1106 от 31.03.2015 г. №244, от 15.06.2015 г. №464) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 7 483,72 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2015 года составил 1 801,33 тыс. рублей (32,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4  подпрограммы. В целом по программе запланировано 40  контрольных событий, не выполнено 5 событий.

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края " Программы включает четырнадцать основных мероприятий.

Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края разработано          9 правовых актов по вопросам муниципальной службы.

За  I полугодие 2015 года на должности муниципальной службы назначено 15 человек, освобождено от должности муниципальной службы 8 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

В первом полугодии 2015 года прошли аттестацию 18 муниципальных служащих. Все соответствуют должностям замещаемым должностям.

На должность муниципальной службы из кадрового резерва назначен 1 человек.

В соответствии с подпрограммой «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
16 октября 2013 г. № 1096 в 2015 году запланированы 135,0 тыс. рублей для прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. 1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» муниципальные служащие по программе «Юриспруденция».

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 40,0 тыс. рублей (29,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шестнадцать мероприятий.

В рамках административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» в первом полугодии 2015 года проведено 4 проверки.

В рамках административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольского края» в первом полугодии 2015 года проведено 10 проверок.

Проведена 1 проверка муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием.

В первом полугодии 2015 года проводилась не только правовая экспертиза нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска, но и экспертиза на коррупциогенность, издаваемых нормативных правовых актов.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. № 45 создана комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В первом полугодии 2015 года заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием запросов от физических и юридических лиц, прокуратуры г. Железноводска, Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественных организаций, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает восемь основных мероприятий, на реализацию которых в 2015 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 2 891,42 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 года на реализацию мероприятий было осуществлено 120,0 тыс. рублей (4,2 % к бюджетной росписи).

40 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Из 43 муниципальных услуг (из них 12 с межведомственным взаимодействием и 10 первоочередных муниципальных услуг) в РГУ внесена информация о 40 муниципальных услугах с образцами и шаблонами документов, необходимых для их предоставления. Из них, информация о 39 муниципальных услугах опубликована на портале государственных услуг.

Для оформления заявки на получение субсидии местным бюджетом на софинансирование расходов, связанных с созданием муниципального учреждения - многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Железноводске проведена следующая работа:

1. Произведен запрос коммерческих предложений на оснащение МФЦ мебелью и компьютерным оборудованием, по результатам которого составлен сметный расчет.

2. Произведен локально-сметный расчет на выполнение работ по ремонту помещения под МФЦ.

3. Разработано примерное штатное расписание МФЦ.

4. Подготовлена и направлена для согласования в Министерство экономического развития  Ставропольского края заявка на получение субсидии местным бюджетом на софинансирование расходов на оснащение и капитальный ремонт зданий многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма "Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации мероприятия" Программы включает два основных мероприятия, на которые бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 2 457,30 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является производство и выпуск теле-, радиопрограмм.

В первом полугодии 2015 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации выпущено: телепередач – 28; радиопрограмм – 65.

В первом полугодии 2015 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано: 93 нормативных правовых актов, включенных в Регистр Ставропольского края, иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края – 23.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили 1 641,33 тыс. рублей (66,8 % к бюджетной росписи).