##### пояснительная записка

##### к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 9 месяцев 2014 года

В 2014 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действует 12 муниципальных программ  города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем ресурсного обеспечения программ на 2014 год составил
1632305,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 298624,12 тыс. рублей (18,3 % от общего объема на 2014 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 688457,83 тыс. рублей (42,2 %), бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края – 510611,25 тыс. рублей (31,3 %), внебюджетных источников – 134612 тыс. рублей (8,2 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01 октября 2014 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено направить всего              1 014 344,55 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –  93 195,10 тыс. руб., бюджета Ставропольского края – 566 363,65 тыс. руб., средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края –         354 785,80  тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ из средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составили 697 282,12 тыс. рублей, или 68,7 % к сводной бюджетной росписи.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

За январь-сентябрь 2014 года запланировано по всем программам               197 контрольных событий, из которых выполнены 185, не выполнены 12 событий.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

более 50 процентов от сводной бюджетной росписи на год по девяти программам;

более 25 процентов от сводной бюджетной росписи на год по одной программе;

менее 25 процентов от сводной бюджетной росписи на год по двум программам.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 149) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили                           399023,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2014 года составили 277 192,76 тыс. рублей (69,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в январе-сентябре  2014 года израсходовано 117 456,69 тыс. рублей (68,7 % бюджетной росписи). Подпрограмма "Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              126 871,33 тыс. рублей (70,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Образование" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 88 %. Численность детей, охваченных дополнительным образованием составила 1376 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              10 654,29 тыс. рублей (66,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков" Программы  включает одно основное мероприятие – организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

Численность учащихся в летних пришкольных лагерях 775 человек, в загородных лагерях 138, в трудовых бригадах 251 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         3167,39 тыс. рублей (92,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Культура" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью - 18 180,30 тыс. рублей. Подпрограмма включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                    12 504,10 тыс. рублей (68,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили -                620,10 тыс. рублей.

Доведен уровень индивидуального пожарного риска в муниципальных учреждениях до нормативного значения 10-6 на чел/год.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2014 года составили 559,59 тыс. рублей (90,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"  Программы включает четыре основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9 032,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5979,37 тыс. рублей (66,2 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1097 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 136, от 06 октября 2014 г. № 816) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 700,0 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 80,0 тыс. рублей (11,4 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий  Подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы запланирована на IV квартал 2014 года.

В октябре месяце 2014 года получено заключение Госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук Аква - Терм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук". Освоение средств в сумме 600,0 тыс. рублей запланировано в ноябре-декабре 2014 года.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

В мае 2014 года был проведен городской конкурс «Предприниматель года» по двум номинациям: «Предприниматель года в производственной сфере» и «Предприниматель года в сфере торговли и услуг».

В июне 2014 года предоставлена муниципальная преференция индивидуальному предпринимателю путем передачи в аренду муниципального недвижимого имущества - помещения парикмахерской (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                         от 05 июня 2014 г. № 472).

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет в отчетном периоде были внесены 3 записи. В июле 2014 г. - о предоставлении в собственность нежилого помещения, в августе 2014 г. - на приобретение арендуемого имущества в рассрочку.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              60,0 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

В апреле 2014 года создано новое предпринимательское объединение в форме общественной организации «Союз предпринимателей города Железноводска».

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 40 тыс. рублей.

В сентябре 2014 года была проведена сельскохозяйственная ярмарка в городе Железноводске (район рынок "Славянка" 27.09.2014 года).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              20,0 тыс. рублей (50,0 % к бюджетной росписи).

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 338 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 936 и признании утратившим силу пункта 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2013 г. № 695»

Организована выездная мелкорозничная торговля в Курортном парке, городском парке г. Железноводска в период проведения городских праздничных гуляний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, при проведении мероприятий по празднованию Международного дня защиты детей и Дня Ставропольского края.

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 600,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий расходы не осуществлялись. Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2014 года.

На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края ведется строительство следующих объектов:

- ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща" Управления делами Президента РФ ведется строительство спального корпуса класса "Люкс", в отчетном периоде из внебюджетных источников профинансировано и освоено 644,5 млн. рублей;

- ООО "ПСКК "Машук Аква - Терм" ведется реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук Аква - Терм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук", в отчетном периоде из внебюджетных источников профинансировано и освоено 124,1 млн. рублей. Проектно-сметная документация на строительство подъездной  дороги к санаторно-курортному комплексу «Машук Аква-Терм»  в сентябре 2014 года направлена на госэкспертизу;

В октябре месяце 2014 года получено заключение Госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук Аква - Терм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук".

- ЗАО "Прасковейское" ведется строительство жилого комплекса с помещениями и гостиничными номерами по адресу: г. Железноводск, ул. Чайковского, 2, за отчетный период профинансировано и освоено 25,0 млн. рублей. Информационные щиты и указатели к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска не размещались в связи с отсутствием финансирования в отчетном периоде 2014 года.

Участие в ежегодных международных  форумах, в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации приняли ФГБУ "Санаторий "Русь" Минздрава РФ, ОАО "Санаторий "Бештау" и ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм".

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1102 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 148) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 214 572,38 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 109856,64 тыс. рублей (51,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. За 9 месяцев 2014 года были проведены лекции и беседы по безопасности дорожного движения, усовершенствована работа городского клуба «Перекресток» в образовательных учреждениях, повышены знания правил дорожного движения.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              1639,42 тыс. рублей (51,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.  	Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                                  107 795,17 тыс. рублей (51,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основные мероприятие – экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края. За 9 месяцев 2014 года были выполнены мероприятия по снижению количества пожаров в городских лесах и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              422,05 тыс. рублей (54,1 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1101 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 147) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 99 006,94 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 полугодие               2014 года составил 80 236,79 тыс. рублей (81,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает двенадцать мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является проведение ремонта муниципального жилищного фонда. В истекшем периоде произведены расходы по содержанию и озеленению территорий города (Курортного парка, городского парка), увеличены площади зеленых насаждений цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         34886,12 тыс. рублей (77,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 43163,33 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года израсходовано 37 877,81 тыс. рублей (87,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 10 877,76,0 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, обеспечена деятельность централизованных бухгалтерий.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий израсходовано 7 472,86 тыс. рублей (68,7 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1094 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                7 645,85 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 4565,86 тыс. рублей (59,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является мероприятие по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Проведены электронные аукционы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов.

Заключены муниципальные контракты и договора на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              413,89 тыс. рублей (35,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. За 9 месяцев             2014 года были произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Вовремя производятся выплаты на оплату труда и страховые взносы работникам в управления; иные выплаты работникам управления.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                          4151,97 тыс. рублей (64,1% к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1099 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 145) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 5 165,81 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 3 616,56 тыс. рублей (70,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов" Программы включает два мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является Подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска в том числе инвалидов для участия в городских, краевых и российских соревнованиях по видам спорта, обеспечение деятельности спортивной подготовки сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Выплачена заработная плата, уплачены налоги, начисленные на заработную плату тренерам преподавателям, осуществляющим подготовку сборных команд города-курорта Железноводска.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              2197,28 тыс. рублей (70,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                     643,50 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года исполнено 476,39 тыс. рублей (74,0 % к бюджетной росписи).

Подготовлены и проведены 25 городских соревнований по 9 видам спорта. Спортсмены и сборные команды города-курорта Железноводска приняли участие в 10 краевых соревнованиях по 9 видам спорта и в 6 российских соревнованиях по 5 видам спорта.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                1 413,15 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, оплачены налоги и услуги.

За 9 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий израсходовано           942,89 тыс. рублей (66,7 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1095 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 144) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 943,12 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за январь-сентябрь               2014 года составил 581,09 тыс. рублей (61,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий. За отчетный период 2014 года организовано и проведено в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 30 молодежных мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              526,68 тыс. рублей (66,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За     9 месяцев 2014 года были проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рейды, беседы, заседания КДН, собрания).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              40,91 тыс. рублей (52,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "О профилактике наркомании и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их законному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия, основным их которых является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. За 9 месяцев 2014 года были проведены 2 заседания антинаркотической комиссии города-курорта Железноводска, проведены антинаркотические и антитабачные акции. Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений края на предмет немедицинского употребления наркотических средств бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью на второе полугодие 2014 года.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев              2014 года составили 13,5 тыс. рублей (20,1 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1100 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 137, от 18 апреля 2014 г. № 311) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 2 280,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за отчетный период               2014 года составили 23,98 тыс. рублей (1,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Безопасный город-курорт Железноводск" Программы включает пять мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о появлении угрозы осуществления террористических актов, а так же чрезвычайных ситуациях, о необходимости повышения бдительности и действиях при возникшей угрозе по месту их проживания посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. На системной основе в городских средствах массовой информации неоднократно осуществлено информирование населения города о действиях, приемах и способах защиты при угрозе террористического акта на опасных объектах, а также повышения бдительности и формирования у населения города нетерпимости к террористическим проявлениям. В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики экстремизма в подростковой среде  проведены мероприятия:

- разъяснительная работа среди педагогов, родителей и учащихся по предупреждению террористических актов и защите при возникновении террористической угрозы, о противоправной деятельности группировок и неформальных молодежных объединений, пропагандирующих насилие, национальную и религиозную рознь - 50;

- уроки, классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия - 30;

- профилактические беседы среди учащихся, родителей, индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», направленные на формирование уважения, принятие и понимание многообразия культур народов - 70;

- классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия - 55;

- количество проведенных уроков толерантности – 84.

За 9 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 9,99 тыс. руб.          (0,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» Программы включает десять основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 58 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 13,99 тыс. рублей (24,1 % к бюджетной росписи).

В городском средстве массовой информации «Железноводские ведомости» размещены материалы, о деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе-курорте Железноводске. Опубликованы статьи «Противостоять экстремизму можно только вместе» и «Вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности».

Отделом МВД России по г. Железноводску постоянно проводится работа по учету и контролю за поведением условно-осужденных, с испытательным сроком, без нарушения прав человека по оказанию помощи данной категории осужденных в трудоустройстве во взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска».

Временно трудоустроено 5 граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане предпенсионного возраста, одинокий родитель).

За консультацией о порядке получения мер социальной поддержки обратился 1 гражданин, освободившийся из мест лишения свободы.

Несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, и нуждающихся в социальной реабилитации не выявлено.

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 300,0 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий расходы не осуществлялись.

Мероприятие подпрограммы по организации несения казаками Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества службы по охране общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска запланировано на 4 квартал 2014 года.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1104 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. № 139) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью   9 502,04 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 6 881,98 тыс. рублей (72,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является корректировка Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края. Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разработке проекта планировки территории в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, поскольку земельный участок, в отношении которого планируется разработка документации по планировке территории, не передан в муниципальную собственность.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий расходы не осуществлялись.

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4 490,32 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года кассовые расходы составили                         3074,68 тыс. рублей.

За отчетный период 2014 года были осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основные мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 4 411,72 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий было израсходовано 3 807,30 тыс. рублей. (86,3 % к бюджетной росписи).

За истекший период перечислены средства в счет оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по выданным свидетельствам, в том числе за счет средств местного бюджета города-курорта Железноводска, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы (по свидетельствам, выданным 02.12.2013 года).

За отчетный период реализовано  12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья, денежные средства, предусмотренные на оплату 1 свидетельства из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября   2013 г. № 1107 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 146) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 226 654,35 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 188 308,36 тыс. рублей (83,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма " Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края " Программы включает двадцать основных мероприятий. Мероприятие по выплате социального пособия на погребение осуществлено 32 получателям.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 1882 семьям. Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1546 получателю (2354 детей), ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла 3526 получателям, ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  106 получателям, ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий двум получателям, ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 8 получателям, осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам -99 малоимущим семьям, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям-363 семьям (1146 детям), выплата социального пособия на проезд студентам одному получателю, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края - 2103 получателям, денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей-104 получателям, единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего двум получателям.  Выплата компенсации страховых премий не производились, в связи с отсутствием обращений компенсаций.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              175 114,71 тыс. рублей (84,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает семь основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 650,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 2195,50 тыс. рублей (60,2 % к бюджетной росписи).

Осуществлены назначение и выплата дополнительного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 136 семьям, имеющей 140 детей инвалида, разового пособия на рождение  ребенка -220 семьям, ежемесячного материального обеспечения жителям города, имеющим статус пенсионеров республиканского значения - 3 получателям. Проведены заседания Совета по социальным вопросам, на которых вынесены решения об оказании адресной помощи.

Осуществлена выдача 10676  талонов на бесплатное получение хлеба и молока многодетным малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, перечислены субсидии 4 торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов.

Осуществлены назначение и выплата денежной компенсации за изготовление и ремонт зубных протезов 25 пенсионерам. Проведены социально-значимые мероприятия.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 32,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              10,0 тыс. рублей (31,3 % к бюджетной росписи).

Делегация специалистов по охране труда организаций города приняла участие в 12-ой ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда -2014» в городе Ставрополе.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является оборудование пандусом входной зоны на прилегающей территории для инвалидов-колясочников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города-курорта Железноводска Ставропольского края и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Иноземцевская детская школа искусств».

Кассовые расходы запланированы по данным мероприятиям в 4 квартале.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. Произведены расходы на выплаты по оплате труда работников, приобретены материальные запасы для нужд управления, уплачены налоги (налог на имущество, транспортный налог).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              8453,54 тыс. рублей (68,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 554,98 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года было осуществлена выплата единовременного пособия усыновителям (44 получателям), проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в размере 2534,61 тыс. рублей              (71,3 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 143) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 42 338,99 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 23185,30 тыс. рублей (54,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма " Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  городских и культурно-массовых мероприятий. За отчетный период проведено 26 мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              15421,07 тыс. рублей (53,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                   7 722,16 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года было осуществлено 4694,61 тыс. рублей  (60,8 % к бюджетной росписи).

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности библиотек. Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края в количестве    7 500 единиц.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4 165,08 тыс. рублей.  За истекший период  2014 года были осуществлены 2769,62 тыс. рублей  (66,5 % к бюджетной росписи).

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления, а также обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                 912,0 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года кассовые расходы составили 260,0 тыс. рублей (28,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного значения» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 5 342,36 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года кассовые расходы 40,0 тыс. рублей            (0,7 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 135) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 6409,10 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 9 месяцев               2014 года составил 2 752,80 тыс. рублей (43,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края " Программы включает четырнадцать основных мероприятий.

Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края разработано          12 правовых актов по вопросам муниципальной службы.

За  9 месяцев 2014 года на должности муниципальной службы назначено 43 человек, освобождено от должности муниципальной службы 33 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

В январе-сентябре 2014 года прошли аттестацию 10 муниципальных служащих. Все соответствуют должностям замещаемым должностям.

В соответствии с подпрограммой «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 в 2014 году запланированы 150,0 тыс. рублей для прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. За 9 месяцев 2014 года 1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в истекшем периоде составили 18,0 тыс. рублей (12,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шестнадцать мероприятий.

В рамках административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 9 месяцев 2014 года проверки не проводились.

В отчетном периоде 2014 года проводилась не только правовая экспертиза нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска, но и экспертиза на коррупциогенность, издаваемых нормативных правовых актов.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. № 45 создана комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В январе-сентябре 2014 года заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием запросов от физических и юридических лиц, прокуратуры г. Железноводска, Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественных организаций, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает пять основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 3 113,37 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий было осуществлено 221,95 тыс. рублей (7,1 % к бюджетной росписи).

43 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Из 43 муниципальных услуг (из них 12 с межведомственным взаимодействием и 10 первоочередных муниципальных услуг) в РГУ внесена информация о 43 муниципальных услугах, информация о 40 муниципальных услугах опубликована на портале государственных услуг.

Подпрограмма "Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации мероприятия" Программы включает два основных мероприятия, на которые бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 145,73 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является производство и выпуск теле-, радиопрограмм.

В отчетном периоде 2014 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации выпущено: телепередач – 36; радиопрограмм – 87.

За 9 месяцев 2014 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано: 41 нормативный правовой акт, включенный в Регистр Ставропольского края, иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края – 36.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              2512,85 тыс. рублей (79,9 % к бюджетной росписи).