### Таблица 12

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

### Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
|  | Цель 1 Программы: содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан |
| 2. | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории города, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | - | 0,97 | 1,01 | 1,04 | Третьих или последующих детей родилось больше, чем прогнозировалось |
| 2.2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города | процент | 11,7 | 7,5 | 8,09 | Увеличилось количество обращений |
| Цель 2 Программы: содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (оказание помощи в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведение социально значимых мероприятий |
| 3. | Индикаторы достижения цели подпрограммы |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | мероприятие | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2: «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 4. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество семей, которым предоставлены меры социальной поддержки | семья | 208 | 120 | 140 | Большее количество обращений в (невозможно спрогнозировать точное количество) |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: проведение социально значимых мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |
| 5. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество граждан, в том числе несовершеннолетних детей, принявших участие в социально значимых мероприятиях | человек | 785 | 500 | 355 | Мероприятие, посвященное Международному дню инвалида (03.12.2018), проведено на базе ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания» (60 человек). Изначально планировалось проведение в Городском Дворце культуры (300 человек). |
| 5.2 | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста, которым оказана материальная помощь в связи с памятными или юбилейными датами | человек | 81 | 70 | 79 | Увеличение числа долгожителей-юбиляров |
| Цель 3 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда |
| 6. | Индикатор достижения цели подпрограммы |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество организаций, участвующих в проведении мониторинга условий и охраны труда | организация | 105 | 105 | 105 |  |
| Подпрограмма 3: «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны труда |
| 7. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | 282 | 310 | 263 | Уменьшение количества обучившихся, в том числе на базе городского кабинета охраны труда |
| 7.2 | Количество участников ежегодной выставки «Спецовка. Охрана труда» | человек | 40 | 40 | 14 | Уменьшение количества участников в соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
| 7.3 | Количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | организация | 3 | 3 | 3 |  |
| Цель 4 Программы: создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Индикатор достижения цели подпрограммы |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 43,53 | 46,0 | 50 |  |
| Подпрограмма 4: «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для обеспечения равного доступа к получению образования, в том числе дополнительного, для занятий физической культурой и спортом, для беспрепятственного пользования городским пассажирским транспортом |
| 9. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 53,3 | 53,3 | 55,0 |  |
| 9.2 | Доля реконструированных остановочных пунктов в общем количестве остановочных пунктов | процент | 10,0 | 10 | - | Работы не проводились |
| Цель 5 Программы: осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 10. | Индикаторы достижения цели подпрограммы |  |  |  |  |
| 10.1 | Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 10.2 | Процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций |
| 11. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 11.1 | Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной год и плановый период | своевременно/ несвоевременно | своевременно | своевременно | своевременно |  |
| 11.2 | Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | своевременно/ несвоевременно | своевременно | своевременно | своевременно |  |
| Цель 6 Программы: материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |
| 12. | Индикатор достижения цели подпрограммы |  |  |  |  |
| 12.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | человек | 24 | 21 | 20 | Уменьшилось количество обращений |
| Подпрограмма 6: «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |
| 13. | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| 13.1 | Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 62 | 63 | 63 |  |
| 13.2 | Число детей, нуждающихся в определении в семью | человек | 57 | 89 | 40 | Уменьшилось количество детей, нуждающихся в определении в семью |

### Начальник управления															             О.В. Терещенко