### СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1350 за 2018 год.

1. Ответственный исполнитель:

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Соисполнители:

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»;

«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

4. В муниципальную программу внесены изменения:

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2018 г. № 739 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. № 1350» - уточнение объемов и источников финансирования программы на 2018 год.

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 991 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. № 1350» - изменение сроков реализации программы, уточнение объемов и источников финансирования.

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 марта 2019 г. № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2019 г. № 1350» - уточнение объемов и источников финансирования программы.

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 марта 2019 г. № 1350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от                           29 декабря 2019 г. № 1350» - уточнение объемов и источников финансирования программы.

5. В государственную программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» включены аналогичные мероприятия, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и краевым законодательством. Мероприятия подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» входят в перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».

6. Перечень выполненных мероприятий по реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

1

| Наименование мероприятия и код целевой статьи расходов | Результаты выполнения (натуральные показатели) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210100000 | 11537 получателей мер социальной поддержки |  |
| 2. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 0210200000 | 3766 получателей мер социальной поддержки |  |
| 3. Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 0220100000 | 139 получателей |  |
| 4. Организация чествования юбиляров-долгожителей 0220400000 | 79 юбиляров |  |
| 5. Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 0230100000 | оформлена квартальная подписка на журналы «Охрана труда в вопросах и ответах», «Нормативные акты по охране труда», «Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации» |  |
| 6.Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в городе Ставрополе 0230200000 | Организована доставка специалистов по охране труда на выставку «Спецовка. Охрана труда». |  |
| 7. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 0230300000 | Приняли участие 3 организации |  |
| 8. Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города в сфере культуры 0240100000 | Выполнены работы по обеспечению доступности входной группы и санузла МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» |  |
| 9. Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов | Работы не проводились |  |
| 10. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 0250100000 | Осуществлено предоставление муниципальных, государственных услуг и функций |  |
| 11. Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 0260100000 | Осуществлена выплата 48 получателям |  |
| 12. Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям 0260200000 | Осуществлена единовременная выплата 4 усыновителям |  |

7. Цель программы – содействовать обеспечению устойчивого роста уровня и качества жизни населения города путем предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, нормативными документами города-курорта Железноводска. Влияние на различные сферы экономики города незначительно.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план факт |  |
|  | Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| 1.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | Процент | 100 | 100/100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| 2.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории города, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | - | 0,97 | 1,01/1,04 | Третьих или последующих детей родилось больше, чем прогнозировалось |
| 2.2. | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города | Процент | 11,7 | 7,5/8,09 | Увеличилось количество обращений |
|  | Подпрограмма 2«Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| 3.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края | процент | 100 | 100/100 |  |
| 3.2 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | мероприятие | 4 | 4/4 |  |
| 3.3 | Количество семей, которым предоставлены меры социальной поддержки | семья | 208 | 120/140 | Большее количество обращений в (невозможно спрогнозировать точное количество) |
| 3.4 | Количество граждан, в том числе несовершеннолетних детей, принявших участие в социально значимых мероприятиях | человек | 785 | 500/355 | Мероприятие, посвященное Международному дню инвалида (03.12.2018), проведено на базе ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания» (60 человек). Изначально планировалось проведение в Городском Дворце культуры (300 человек). |
| 3.5 | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста, которым оказана материальная помощь в связи с памятными или юбилейными датами | человек | 81 | 70/79 | Увеличение числа долгожителей-юбиляров |
|  | Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| 4.1 | Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | 282 | 310/263 | Уменьшение количества обучившихся, в том числе на базе городского кабинета охраны труда |
| 4.2 | Количество участников ежегодной выставки «Спецовка. Охрана труда» | человек | 40 | 40/14 | Уменьшение количества участников в соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
| 4.3 | Количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | организация | 3 | 3/3 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| 5.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приритетных объектов | процент | 43,53 | 46/50 |  |
| 5.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 53,3 | 53,3/55,0 |  |
| 5.3 | Доля реконструированных остановочных пунктов в общем количестве остановочных пунктов | процент | 10,0 | 10/- | Работы не проводились |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 6.1 | Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля | процент | 100 | 100/100 |  |
| 6.2 | Процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности | процент | 100 | 100/100 |  |
| 6.3 | Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной год и плановый период | своевременно/ несвоевременно | своевременно | Своевременно |  |
| 6.4 | Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | своевременно/ несвоевременно | своевременно | Своевременно |  |
|  | Подпрограмма 6 «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |
| 7.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | человек | 24 | 21/20 | Уменьшение количества обращений |
| 7.2 | Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 62 | 63/63 |  |
| 7.3 | Число детей, нуждающихся в определении в семью | человек | 57 | 89/40 | Уменьшилось количество детей, нуждающихся в определении в семью |

9. Информация о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы  (приложение 1).

10. Большинство мероприятий муниципальной программы представляют собой предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан. Объем финансирования мер социальной поддержки зависит от количества их получателей, от изменений в сторону увеличения или уменьшения размера различных выплат, от изменений в действующем законодательстве.

Начальник управления 							   О.В. Терещенко

Пацукова Елена Михайловна 4-47-67

Денисова Татьяна Николаевна  4-47 65

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансирования по программе | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на весь период реализации программы | в том числе за отчетный период | за отчетный период | в процентах к предусметренному финансироанию на отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», всего |  | 1028239,23 | 259785,06 | 259449,40 | 99,87 |
|  |  | федеральный бюджет | 229166,39 | 59156,09 | 59153,89 | 100,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 791591,75 | 198137,33 | 197807,28 | 99,83 |
|  |  | бюджет города | 7481,09 | 2491,64 | 2488,23 | 99,86 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», всего |  | 851941,36 | 239593,21 | 239590,92 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 229166,39 | 59156,09 | 59153,89 | 100,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 722774,97 | 180437,12 | 180437,03 | 100,00 |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», всего |  | 6163,29 | 1615,00 | 1612,00 | 99,81 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |
|  |  | средства городского бюджета | 6163,29 | 1615,00 | 1612,00 | 99,81 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 198,39 | 48,39 | 47,98 | 99,15 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |
|  |  | средства городского бюджета | 198,39 | 48,39 | 47,98 | 99,15 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 340,00 | 232,00 | 232,00 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
|  |  | средства городского бюджета | 216,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 52501,14 | 13930,89 | 13930,89 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 51597,73 | 13210,64 | 13210,64 | 100,00 |
|  |  | средства городского бюджета | 903,41 | 720,25 | 720,25 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 6. «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего |  | 15090,14 | 4365,57 | 4035,61 | 92,44 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 15090,14 | 4365,57 | 4035,61 | 92,44 |
|  |  | средства городского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |