УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 21 марта 2018 г. № 145

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационная часть |
| 1.1. | Создание организационного комитета и его работа | до 26.03.2018 | О.В. Смирнов |
| 1.2. | Заезд и размещение участников соревнований | 30.03.2018- 31.03.2018 | О.В. Смирнов |
| 1.3. | Согласование мест проведения соревнований | до 26.03.2018 | О.В. Смирнов |
| 1.4. | Работа со средствами массовой информации | 31.03.2018 | М.И. Ахвердиева |
| 1.5. | Обеспечение работы мандатной комиссии, обустройство мест проведения соревнований (старт, финиш) | 31.03.2018 | О.В. Смирнов, Д.А. Рудаков |
| 1.6. | Обеспечение медицинского обслуживания участников соревнований | 31.03.2018 | Е.П. Матвиенко (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение безопасности участников соревнований | 31.03.2018 | А.В. Данилов (по согласованию), О.А. Янаков |
| 1.8. | Организация и проведение торжественного открытия, награждения и закрытия соревнований | 31.03.2018 | О.В. Смирнов, Л.Г. Гоман, С.Н. Казанцева |
| 1.9. | Отъезд участников соревнований и членов судейской коллегии | 01.04.2018 | О.В. Смирнов |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края 							      И.М. Устинова