УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 19 марта 2021 г. № 242

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

- Общие положения

1. Настоящее положение об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. В целях реализации настоящего Положения используются следующие понятия и термины:

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов регионального проекта в соответствии с заключенным руководителем регионального проекта с руководителем муниципального проекта соглашением о реализации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего регионального проекта (далее - соглашение о реализации на территории города Железноводска муниципального проекта), в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Ставропольского края, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Ставропольского края (далее - муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта), и проект, направленный на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственными программами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, поручениями Губернатора Ставропольского края (далее - муниципальный проект, не направленный на реализацию регионального проекта);

куратор муниципального проекта - должностное лицо, назначаемое из числа заместителей (первого заместителя) главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, отвечающее за разрешение вопросов, входящих в рамки полномочий руководителя муниципального проекта, оказывающее всестороннее содействие успешной реализации муниципального проекта;

руководитель муниципального проекта - должностное лицо, назначаемое из числа руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которое возлагается персональная ответственность за достижение результатов муниципального проекта;

участники муниципального проекта - руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и иных органов, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, выполнение мероприятий муниципального проекта.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г.                  № 112-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае».

3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными проектами.

Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов в рамках федеральных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов в рамках федеральных проектов транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р, с учетом особенностей, установленных абзацем третьим пункта 2 указанного распоряжения.

Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов в рамках федеральных проектов, входящих в состав комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период                       до 2024 года», разработанной во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 270 «О развитии техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации».

Порядок инициирования, подготовки и реализации ведомственных проектов, а также иные вопросы осуществления проектной деятельности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края определяются соответственно с учетом настоящего Положения и методических рекомендаций, разработанных отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - проектный офис).

4. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные проекты, реализуемые для достижения целей на реализацию региональных проектов в рамках федеральных проектов, а также по основным направлениям социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - направления). Перечень направлений утверждается советом при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности (далее - Совет).

5. Подготовка муниципального проекта осуществляется с учетом следующих принципов:

1) результаты муниципального проекта или способы их достижения являются уникальными или инновационными;

2) мероприятия муниципального проекта имеют сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

3) имеются ограничения временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию муниципального проекта;

4) реализация мероприятий в форме муниципального проекта принесет дополнительные эффекты для социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (экономию ресурсов, повышение результативности мероприятий муниципального проекта);

5) планирование мероприятий муниципального проекта, направленных на достижение его результатов;

6) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий муниципального проекта, а также их вклада в достижение результатов муниципального проекта;

7) реализация в первую очередь мероприятий муниципального проекта, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий муниципального проекта;

8) закрепление персональной ответственности:

за достижение целей и показателей муниципального проекта –                          за куратором муниципального проекта;

за достижение показателей и результатов муниципального проекта –                                        за руководителем муниципального проекта;

за выполнение мероприятий муниципального проекта –                                     за участниками муниципального проекта.

При подготовке муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта в рамках федерального проекта, дополнительно учитываются следующие принципы:

1) обеспечение достижения целей, показателей и результатов муниципального проекта;

2) определение целей и показателей муниципального проекта, направленных на реализацию регионального проекта;

3) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, показателей соответствующего регионального проекта в рамках федерального проекта по Ставропольскому краю, предусмотренных паспортом соответствующего федерального проекта;

4) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, дополнительных показателей, не предусмотренных паспортом соответствующего регионального проекта (при необходимости);

5) планирование результатов муниципального проекта, направленных на достижение результатов соответствующего регионального проекта;

6) отражение влияния результатов муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, на достижение целей и показателей соответствующего регионального проекта, иных региональных проектов;

7) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, дополнительных результатов (не предусмотренных паспортом соответствующего регионального проекта), обеспечивающих достижение целей и показателей такого регионального проекта, выполнение задач соответствующего регионального проекта (при необходимости).

6. В целях осуществления проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края формируются органы управления проектной деятельностью, утвержденные правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверждаемой нормативным правовым актом города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - функциональная структура), и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

7. Управление муниципальным проектом, направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками такого муниципального проекта, формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспорта такого муниципального проекта, запроса на изменение паспорта такого муниципального проекта, ежемесячных, ежеквартальных и итогового отчетов о ходе его реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются с использованием подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию компонентов и модулей подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» управление муниципальным проектом, направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками такого муниципального проекта, формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписываемых лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Ответственность за идентичность информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, в форме документов на бумажном носителе, согласовываемых в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 36 настоящего Положения, информации и документам, разрабатываемым при осуществлении проектной деятельности, размещаемым в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью, несет руководитель муниципального проекта.

Анализ реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по определению достоверности информации и данных, получаемых и используемых в ходе реализации регионального проекта, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации   муниципального проекта, и прогнозированию хода его реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и ее интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов.

Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в подсистеме анализа реализации национальных проектов системы «Управление», в приоритетном порядке используются в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в подсистеме анализа реализации национальных проектов системы «Управление» и подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» определяется регламентом, который разрабатывается проектным офисом Правительства Российской Федерации и утверждается президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.

Управление муниципальным проектом, не направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками такого муниципального проекта, формирование, согласование    (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности,  осуществляются в форме документов на бумажном носителе,  подписываемых лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Расчет основных показателей муниципального проекта осуществляется исходя из расчета значений таких показателей по  методикам, принятым международными организациями, или исходя из  определения значений таких показателей на основе данных регионального статистического наблюдения.

Расчет дополнительных показателей муниципального проекта может осуществляться в соответствии с методиками, не предусмотренными настоящим пунктом.

Методики расчета дополнительных показателей муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, должны предусматривать приоритетное использование информации и данных, а также результатов анализа, выводов и предложений, получаемых и обрабатываемых в подсистеме анализа реализации национальных проектов системы «Управление».

8. Муниципальный проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края, отражается в составе этой муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края в виде подпрограммы муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края или основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Муниципальный проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края, отражается в составе соответствующих муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края в виде подпрограмм муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края или основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Инициирование муниципального проекта

9. Предложения по муниципальным проектам (далее – проектное предложение) разрабатываются и инициируются отраслевыми  (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по собственной инициативе, а также в соответствии с указами, поручениями Президента Российской Федерации,  поручениями  Губернатора Ставропольского края и главы города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проектные предложения могут инициироваться общественными объединениями, научными и иными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проектные предложения могут подготавливаться в том числе по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий и инициироваться рабочими группами, формируемыми по решению Совета или проектного комитета муниципального проекта, сформированного в соответствии с функциональной структурой (далее - проектный комитет).

10. При наличии указа, поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Председателя Правительства Российской Федерации, постановления или распоряжения Правительства Российской Федерации, решения Совета при Президенте Российской Федерации и президиума Совета при Президенте Российской Федерации, поручения Губернатора Ставропольского края, решения Правительства Ставропольского края, Совета или проектного комитета о разработке муниципального проекта (далее - поручение (решение) о разработке муниципального проекта), соглашения о реализации на территории города Железноводска муниципального проекта принятие решения об одобрении проектного предложения и разработке паспорта муниципального проекта не требуется.

Предполагаемым руководителем соответствующего муниципального проекта обеспечивается разработка паспорта муниципального проекта в сроки, определенные поручениями (решениями) о разработке муниципального проекта, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

11. Проектное предложение должно содержать:

наименование муниципального проекта;

краткое описание идеи муниципального проекта;

цели и показатели муниципального проекта;

задачи и результаты муниципального проекта;

краткое описание механизмов реализации муниципального проекта с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости;

сроки реализации муниципального проекта и объемы финансового обеспечения реализации муниципального проекта (далее – бюджет муниципального проекта);

информацию о предполагаемых участниках муниципального проекта, кураторе муниципального проекта и руководителе муниципального проекта;

иные сведения о муниципальном проекте.

Подготовка проектного предложения осуществляется с учетом методических рекомендаций проектного офиса.

12. Инициатор проектного предложения представляет его в проектный офис на бумажном носителе.

13. Проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного предложения регистрирует проектное предложение в журнале регистрации проектных предложений и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проектного предложения устанавливает его соответствие методическим рекомендациям проектного офиса.

При установлении соответствия проектного предложения указанным методическим рекомендациям проектного офиса определяет предполагаемого руководителя муниципального проекта и направляет ему проектное предложение в течение 7 рабочих дней со дня его регистрации.

При установлении несоответствия проектного предложения указанным методическим рекомендациям проектного офиса в течение                          7 рабочих дней со дня регистрации проектного предложения возвращает его инициатору проектного предложения с указанием причин возврата.

14. Предполагаемый руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного предложения направляет его для согласования заинтересованным отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 7 рабочих дней со дня поступления к ним проектного предложения направляют предполагаемому руководителю муниципального проекта уведомления о согласовании либо о наличии замечаний к проектному предложению.

Предполагаемый руководитель муниципального проекта не позднее                      15 рабочих дней со дня поступления к нему проектного предложения направляет в проектный офис замечания к проектному предложению или уведомление о его согласовании.

15. При наличии замечаний к проектному предложению проектный офис по согласованию с предполагаемым руководителем муниципального проекта и инициатором проектного предложения в течение 7 рабочих дней со дня поступления замечаний в проектный офис рассматривает вопрос о целесообразности доработки проектного предложения с учетом поступивших замечаний к проектному предложению, по результатам рассмотрения которого предполагаемый руководитель муниципального проекта совместно с инициатором проектного предложения в течение                             7 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного предложения обеспечивают доработку и согласование проектного предложения в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего Положения.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки проектного предложения предполагаемый руководитель муниципального проекта составляет таблицу разногласий к проектному предложению, которая подписывается участниками согласования проектного предложения, предусмотренными пунктом 14 настоящего Положения.

16. В случае нецелесообразности доработки проектного предложения с учетом поступивших замечаний к проектному предложению муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня поступления замечаний к проектному предложению возвращает проектное предложение инициатору проектного предложения с указанием причин возврата.

17. Согласованное проектное предложение рассматривается на очередном заседании проектного комитета муниципального проекта, формируемого в соответствии с проектным комитетом, с целью принятия одного из следующих решений:

об одобрении проектного предложения и разработке паспорта муниципального проекта (с указанием отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственного за разработку муниципального проекта) (далее - разработчик муниципального проекта);

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к проектному предложению, и (или) о необходимости доработки проектного предложения с указанием срока его доработки;

о нецелесообразности реализации муниципального проекта.

III. Подготовка паспорта муниципального проекта

18. Паспорт муниципального проекта подготавливается разработчиком муниципального проекта, определенным решением проектного комитета, предусмотренным абзацем вторым пункта 17 настоящего Положения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения (дачи поручения) о разработке паспорта муниципального проекта.

Паспорт муниципального проекта включает:

наименование муниципального проекта;

цели и показатели муниципального проекта;

методики расчета показателей муниципального проекта;

задачи и результаты муниципального проекта, количественные значения результатов муниципального проекта;

контрольные точки и мероприятия муниципального проекта, обеспечивающие достижение целей и показателей муниципального проекта;

сроки реализации муниципального проекта и бюджет муниципального проекта;

информацию о кураторе муниципального проекта, руководителе муниципального проекта и участниках муниципального проекта;

иные сведения.

19. Цели, показатели и результаты муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, определяются в соответствии с региональным проектом.

20. Разработчик муниципального проекта направляет проект паспорта муниципального проекта на согласование:

заинтересованным отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Финансовое управление) в части финансового обеспечения регионального проекта;

иным потенциальным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта;

общественно-экспертному совету, формируемому в соответствии с функциональной структурой (далее - общественно-экспертный совет);

в проектный офис;

куратору муниципального проекта.

Направление разработчиком муниципального проекта паспорта муниципального проекта на согласование общественно-экспертному совету осуществляется в форме документа на бумажном носителе, подписываемого разработчиком муниципального проекта.

В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта паспорта муниципального проекта, если иной срок не установлен:

заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта, проектный офис, куратор муниципального проекта, Финансовое управление осуществляют согласование проекта паспорта муниципального проекта либо направляют разработчику муниципального проекта замечания к проекту паспорта муниципального проекта в форме документов на бумажном носителе;

общественно-экспертный совет подготавливает и направляет разработчику муниципального проекта заключение на проект паспорта муниципального проекта (далее - заключение общественно-экспертного совета).

21. В случае поступления разработчику муниципального проекта от заинтересованных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иных потенциальных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципального проекта, проектного офиса, куратора муниципального проекта, Финансового управления замечаний к проекту паспорта муниципального проекта разработчик муниципального проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления таких замечаний осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта и его направление на повторное согласование.

Заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта, проектный офис, куратор муниципального проекта, Финансовое управление осуществляют согласование доработанного проекта паспорта муниципального проекта в течение 10 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.

Неурегулированные разногласия к доработанному проекту паспорта муниципального проекта вносятся разработчиком муниципального проекта в таблицу разногласий к проекту паспорта муниципального проекта.

22. Согласованный проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муниципального проекта направляется разработчиком муниципального проекта ответственному секретарю проектного комитета.

Ответственный секретарь проектного комитета, назначаемый руководителем проектного комитета, в течение 2 рабочих дней со дня получения согласованного проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муниципального проекта регистрирует его в журнале регистрации паспортов муниципальных проектов.

Рассмотрение проектным комитетом согласованного проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муниципального проекта осуществляется не позднее                                 30 календарных дней со дня их регистрации в журнале регистрации паспортов муниципальных проектов ответственным секретарем проектного комитета.

23. Проектный комитет рассматривает поступивший согласованный проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муниципального проекта на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об одобрении проекта паспорта муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения;

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к проекту паспорта муниципального проекта, и (или) о необходимости доработки проекта паспорта муниципального проекта с указанием срока его доработки;

иное решение.

24. Одобренный проектным комитетом проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета, а также протокол заседания проектного комитета в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении проекта паспорта муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения передаются ответственным секретарем проектного комитета в проектный офис для внесения его в Совет для рассмотрения.

Рассмотрение Советом одобренного проектным комитетом проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня принятия проектным комитетом решения об одобрении проекта паспорта муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения.

25. Совет рассматривает одобренный проектным комитетом проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта и включении его в портфель муниципальных проектов;

об одобрении паспорта муниципального проекта и включении его в перечень предварительно одобренных муниципальных проектов (в случае необходимости дополнительной проработки муниципального проекта, в том числе необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения муниципального проекта);

иное решение.

26. По решению Совета в целях дополнительной детализации результатов муниципального проекта, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также принятие нормативных правовых актов, может разрабатываться рабочий план муниципального проекта.

Рабочий план муниципального проекта разрабатывается на очередной финансовый год, согласовывается с проектным офисом и утверждается руководителем муниципального проекта.

IV. Реализация муниципального проекта

27. Датой начала реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, является дата заключения соглашения о реализации на территории города Железноводска муниципального проекта.

Датой начала реализации муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, является дата утверждения Советом паспорта муниципального проекта.

28. Участники муниципального проекта под управлением руководителя муниципального проекта осуществляют реализацию мероприятий муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципального проекта, являющимся приложением к паспорту муниципального проекта (далее - план мероприятий по реализации муниципального проекта), и рабочим планом реализации муниципального проекта, документально фиксируют факт достижения результатов и контрольных точек муниципального проекта, выполнения мероприятий муниципального проекта в форме соответствующего документа, определенного планом мероприятий по реализации муниципального проекта и рабочим планом реализации муниципального проекта (документы, подтверждающие факт достижения результатов и выполнения мероприятий муниципального проекта).

29. В ходе реализации муниципального проекта в целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта поручений главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, Совета или проектного комитета, а также по результатам мониторинга реализации муниципального проекта или по инициативе руководителя муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.

Основаниями для внесения изменений в паспорт муниципального проекта также являются:

изменение регионального проекта, на достижение целей, показателей и результатов которого направлен муниципальный проект;

заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципального проекта;

приведение муниципального проекта в соответствие с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете).

30. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

1) подготовку предложений, содержащих финансово-экономическое обоснование:

перераспределение бюджетных ассигнований в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение соответствующих целей, показателей и результатов регионального проекта, и (или) между результатами его (их) реализации, руководителем которого он является, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию муниципального проекта, руководителем которого он является;

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, руководителем которого он является, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели (далее - предложения);

2) согласование предложений с куратором муниципального проекта, заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, и Финансовым управлением;

3) направление согласованных предложений в проектный офис для внесения их в Совет для рассмотрения.

31. Совет рассматривает поступившие согласованные предложения на

очередном заседании и принимает следующие решения:

о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными проектами, обеспечивающими достижение соответствующих целей, показателей и результатов регионального проектов, и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

32. Внесение в паспорт муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, изменений, не затрагивающих изменение ключевых параметров такого муниципального проекта, осуществляется посредством подготовки ведомости технических изменений паспорта такого муниципального проекта (далее - ведомость технических изменений), которая формируется и утверждается руководителем муниципального проекта по согласованию с проектным офисом.

33. Руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий                10 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения изменений в муниципальный проект, не направленный на реализацию регионального проекта, изменений, не затрагивающих изменение ключевых параметров такого муниципального проекта, подготавливает запрос на изменение и направляет его на согласование:

куратору муниципального проекта;

в проектный офис;

в Финансовое управление;

в отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в общественно-экспертный совет;

иным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта.

Проектный офис осуществляет согласование ведомости технических изменений или направление руководителю муниципального проекта замечаний к ведомости технических изменений в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в проектный офис.

34. В случае поступления от проектного офиса замечаний к ведомости технических изменений руководитель муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему таких замечаний осуществляет доработку ведомости технических изменений и ее направление на повторное согласование в проектный офис.

Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления ведомости технических изменений на повторное согласование осуществляет ее согласование.

Согласованная ведомость технических изменений утверждается руководителем муниципального проекта не позднее 35 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения технических изменений в муниципальный проект.

35. Внесение в паспорт муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, изменений, затрагивающих изменение ключевых параметров такого муниципального проекта, а также внесение изменений в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта такого муниципального проекта (далее - запрос на изменение).

При подготовке запроса на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных муниципальных проектов.

36. Руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения изменений, затрагивающих ключевые параметры муниципального проекта, подготавливает запрос на изменение и направляет его на согласование:

куратору муниципального проекта;

в Финансовое управление;

в отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в общественно-экспертный совет;

иным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта.

37. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления на согласование запроса на изменение:

куратор муниципального проекта, заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта, проектный офис, Финансовое управление осуществляют согласование запроса на изменение или направление руководителю муниципального проекта замечаний к запросу на изменение;

муниципальный проектный офис и общественно-экспертный совет направляют руководителю муниципального проекта заключения на запрос на изменение.

38. В случае поступления от куратора муниципального проекта, проектного офиса, Финансового управления, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципального проекта замечаний к запросу на изменение и (или) получения от проектного офиса, общественно-экспертного совета отрицательных заключений на запрос, руководитель муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления таких замечаний и (или) получения таких заключений, осуществляет доработку запроса на изменение и его направление на повторное согласование.

Куратор муниципального проекта, проектный офис, Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта осуществляют согласование доработанного запроса на изменение в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.

Проектный офис и общественно-экспертный совет осуществляют согласование доработанного запроса на изменение в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование путем направления руководителю муниципального проекта заключения на доработанный запрос на изменение.

Неурегулированные разногласия к доработанному запросу на изменение вносятся руководителем муниципального проекта в таблицу разногласий к запросу на изменение.

39. Согласованный запрос на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение или запрос на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение и таблицей разногласий к запросу на изменение не позднее 5 рабочих дней после согласования и получения заключений проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение или получения заключений проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение с таблицей разногласий направляются руководителем муниципального проекта в проектный офис для внесения его в Совет для рассмотрения.

Рассмотрение Советом согласованного запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение или запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение и таблицей разногласий к запросу на изменение осуществляется в течение                 30 календарных дней со дня их поступления в проектный офис.

Согласованные запросы на изменение с заключениями проектного офиса и общественно-экспертным советом к запросам на изменение и (или) согласованные запросы на изменение с заключениями проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросам на изменение и таблицами разногласий к запросам на изменение, взаимосвязанные между собой, направляются руководителем муниципального проекта в проектный офис одновременно для внесения их в Совет для совместного рассмотрения.

40. По итогам рассмотрения согласованного запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение или запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение и таблицей разногласий к запросу на изменение Совет принимает одно из следующих решений:

об утверждении запроса на изменение;

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к запросу на изменение, и (или) о необходимости доработки запроса на изменение с указанием срока его доработки;

об отклонении запроса на изменение;

иное решение.

41. Муниципальный проект подлежит ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодная актуализация и планирование муниципального проекта на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 35 – 40 настоящего Положения.

Подготовка запроса на изменение для целей настоящего пункта осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

Утверждение Советом запросов на изменение для целей настоящего пункта осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

42. В целях приведения муниципального проекта в соответствие с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период подготовка запроса на изменение осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня одобрения Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края проектов решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период.

Утверждение Советом запросов на изменение, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период.

43. В целях ежегодной актуализации муниципального проекта в соответствии со сводной бюджетной росписью подготовка запроса на изменение осуществляется не позднее 15 декабря текущего финансового года.

Утверждение Советом указанного запроса на изменение осуществляется не позднее 31 декабря текущего финансового года.

44. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с момента принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта до момента принятия Советом решения о завершении муниципального проекта.

45. Мониторинг реализации муниципального проекта, включая подготовку ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципального проекта (далее совместно именуемые - отчеты), осуществляется с учетом методических рекомендаций президиума Совета при Президенте Российской Федерации, проектного офиса Правительства Российской Федерации, муниципального проектного офиса.

При осуществлении мониторинга реализации муниципальных проектов, указанных в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, включая подготовку отчетов, дополнительно учитываются методические рекомендации Правительственной комиссии по транспорту.

46. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируются отчеты в периодичность, которые могут быть ежеквартальными и ежегодными. Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта формируется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципального проекта формируется нарастающим итогом в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В отчеты включается достоверная информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий муниципального проекта, об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, предусмотренного на реализацию муниципального проекта, информация о рисках реализации муниципального проекта, а также иные сведения.

47. Мониторинг реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, осуществляется с использованием подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный бюджет».

Подтверждение достоверности информации о реализации  муниципального проекта осуществляется на основании информации и  данных, получаемых и обрабатываемых в подсистеме анализа реализации  национальных проектов системы «Управление», после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и   иными информационными системами федеральных органов  исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих   функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов   (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный  бюджет» в соответствии с абзацем седьмым пункта 7 настоящего Положения.

До интеграции информационных систем, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подтверждение достоверности информации о реализации муниципального проекта осуществляется на основании информации и данных, представляемых руководителем муниципального проекта.

48. Участники муниципального проекта представляют руководителю муниципального проекта следующую информацию о ходе реализации муниципального проекта в следующие сроки:

сведения о достижении результатов и контрольных точек муниципального проекта, выполнении мероприятий муниципального проекта - не позднее плановой и (или) фактической даты достижения (выполнения) результатов, контрольных точек и мероприятий муниципального проекта;

сведения о достижении показателей муниципального проекта - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей муниципального проекта;

прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек муниципального проекта в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации муниципального проекта - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В информацию о ходе реализации муниципального проекта, необходимую для формирования отчета по региональному проекту, представленную руководителем муниципального проекта, включаются в том числе сведения об исполнении бюджета муниципального проекта.

Для муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, информация о ходе реализации муниципального проекта представляется в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет».

Для муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, информация о ходе реализации муниципального проекта представляется на бумажном носителе.

49. Руководитель муниципального проекта:

обеспечивает своевременное представление ему всеми участниками муниципального проекта информации о ходе реализации муниципального проекта;

представляет в проектный офис не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации муниципального проекта, необходимую для формирования отчета по региональному проекту (отчет о ходе реализации муниципального проекта и документы, подтверждающие факт достижения результатов и выполнения мероприятий муниципального проекта);

несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о ходе реализации муниципального проекта, необходимой для формирования отчета по региональному проекту, отчета о ходе реализации муниципального проекта и документов, подтверждающих факт достижения результатов и контрольных точек муниципального проекта, выполнения мероприятий муниципального проекта, представляемых в проектный офис;

обеспечивает представление в подсистему управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» прогнозных и фактических данных о достижении показателей муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта.

50. Проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципального проекта и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю муниципального проекта предложения по доработке такой информации.

51. Руководитель муниципального проекта:

1) обеспечивает доработку участниками муниципального проекта информации о реализации муниципального проекта;

2) организует подготовку отчета по региональному проекту, в том числе на основании информации о реализации муниципального проекта;

3) утверждает отчет о ходе реализации муниципального проекта.

52. Проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего   за отчетным, обеспечивает направление информации о ходе реализации муниципального проекта, необходимой для формирования отчета по муниципальному проекту, отчета о ходе реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, руководителям муниципальных проектов и в министерство экономического развития Ставропольского края.

53. В случае наличия замечаний к ежеквартальному отчету о ходе реализации муниципального проекта проектный офис вправе вернуть его руководителю муниципального проекта на доработку.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта проектный офис формирует заключение на ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта.

54. Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта или ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта с заключением проектного офиса подлежат рассмотрению на заседании проектного комитета.

Поступивший в проектный комитет ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта или ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта с заключением проектного офиса рассматривается на заседании проектного комитета с целью принятия одного из следующих решений:

об утверждении ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта;

о необходимости доработки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки;

иное решение.

55.Сведения, содержащиеся в отчете по муниципальному проекту, используются проектным офисом при оценке эффективности деятельности участников муниципальных проектов.

56. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта подлежат размещению на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

57. По предложению проектного офиса и (или) решению проектного комитета информация о ходе реализации муниципального проекта, необходимая для формирования отчета по региональному проекту, представленная руководителем муниципального проекта в соответствии с пунктом 49 настоящего Положения, может быть рассмотрена на заседании Совета.

58. Совет осуществляет контроль достижения целей и показателей муниципального проекта. При необходимости Совет назначает выездные проверки и иные контрольные мероприятия по муниципальному проекту.

59. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализация муниципального проекта не может быть начата или продолжена, руководитель муниципального проекта инициирует приостановление или досрочное завершение муниципального проекта.

Решение о приостановлении или досрочном завершении муниципального проекта принимается Советом.

Возобновление реализации приостановленного муниципального проекта осуществляется по инициативе руководителя муниципального проекта. Реализация муниципального проекта возобновляется по решению Совета.

V. Завершение муниципального проекта

60. Завершение муниципального проекта осуществляется Советом:

1) планово - по итогам достижения целей и показателей, а также выполнения задач муниципального проекта;

2) досрочно - при принятии соответствующего решения Советом в отношении муниципального проекта.

61. При завершении муниципального проекта руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 60 настоящего Положения, если иной срок не установлен соответствующим решением Совета, обеспечивает:

подготовку проекта итогового отчета о реализации муниципального проекта (далее - итоговый отчет);

согласование проекта итогового отчета с куратором муниципального проекта, проектным офисом, отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

получение заключения общественно-экспертного совета на проект итогового отчета;

направление согласованного проекта итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета ответственному секретарю проектного комитета для внесения его в проектный комитет для рассмотрения.

62. При направлении проекта итогового отчета на согласование в проектный офис к нему прилагаются все документы и информация, связанные с реализацией муниципального проекта.

В случае наличия замечаний к проекту итогового отчета проектный офис возвращает его руководителю муниципального проекта на доработку.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки проекта итогового отчета проектный офис готовит заключение на проект итогового отчета.

63. Проектный комитет рассматривает поступивший проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на проект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет для утверждения;

о необходимости доработки проекта итогового отчета с указанием срока его доработки.

64. Одобренный проектным комитетом проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на проект итогового отчета, заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) и протокол заседания проектного комитета в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет для утверждения передаются в проектный офис для внесения проекта итогового отчета в Совет.

Рассмотрение Советом одобренного проектным комитетом проекта итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на проект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня принятия проектным комитетом решения об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет для утверждения.

65. Совет рассматривает поступивший согласованный проектным комитетом проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на проект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

1) о завершении муниципального проекта и утверждении итогового отчета, в котором муниципальному проекту присваивает один из следующих статусов:

муниципальный проект реализован успешно без отклонений - в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к результату муниципального проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету муниципального проекта;

муниципальный проект реализован успешно с незначительными отклонениями - в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих параметров: выполнение требований к результату муниципального проекта, соблюдение сроков и бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект реализован успешно со значительными отклонениями - в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих параметров: выполнение требований к результату муниципального проекта, соблюдение сроков или бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект не реализован, ресурсы не использованы - в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, все ресурсы не использованы;

муниципальный проект не реализован, ресурсы использованы - в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы;

2) иное решение.

66. Со дня утверждения Советом итогового отчета о реализации муниципального проекта муниципальный проект считается завершенным.

67. После утверждения Советом итогового отчета о реализации муниципального проекта муниципальный проект размещается на официальном сайте.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                       Е.Е. Бакулин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 19 марта 2021 г. № 242

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

- Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в функциональной структуре системы управления проектной деятельностью на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - функциональная структура), применяются в значениях, определенных положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверждаемым нормативным правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Положение).

2. Совет при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                           от 11 мая 2018 г. № 254 «О совете при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности» (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края и образуется в целях обеспечения эффективной координации деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Состав Совета и положение о нем утверждаются правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Совет:

1) утверждает паспорта муниципальных проектов, запросы на изменение муниципальных проектов, итоговые отчеты о реализации муниципальных проектов, положения об общественно-экспертных советах муниципальных проектов и положения о рабочих группах, формируемых советом.

2) принимает решения:

о разработке муниципальных проектов;

о включении паспортов муниципальных проектов в портфель муниципальных проектов;

об одобрении паспортов муниципальных проектов и включении их в перечень предварительно одобренных муниципальных проектов (в случае необходимости дополнительной проработки муниципальных проектов, в том числе необходимости рассмотрения вопроса их финансового обеспечения);

о необходимости разработки рабочих планов муниципальных проектов;

о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными проектами, обеспечивающими достижение соответствующих целей, показателей и результатов региональных проектов, и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

о приостановлении, досрочном завершении или о завершении региональных проектов;

о возобновлении приостановленных региональных проектов.

3) рассматривает подготавливаемую отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края информацию о ходе реализации муниципальных проектов, необходимую для формирования отчетов по соответствующим региональным проектам (далее - проектный офис);

4) осуществляет контроль достижения целей и показателей муниципального проекта, при необходимости назначает выездные проверки и иные контрольные мероприятия по муниципальным проектам;

5) формирует и утверждает составы проектных комитетов муниципальных проектов, общественно-экспертных советов муниципальных проектов, рабочих групп;

6) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

7) осуществляет иные функции, возложенные на Совет в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

## Проектный комитет муниципального проекта

4. Проектный комитет муниципального проекта, формируемый в соответствии с функциональной структурой (далее - проектный комитет), является коллегиальным органом, который формируется в целях реализации одного или нескольких муниципальных проектов на постоянной или временной основе, его состав утверждается Советом.

В состав проектного комитета включаются кураторы муниципальных проектов, руководители муниципальных проектов, представитель проектного офиса, руководители либо заместители руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющиеся исполнителями (соисполнителями) муниципального проекта.

В состав проектного комитета при необходимости могут включаться представители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественно-экспертного совета, формируемого в соответствии с функциональной структурой (далее - общественно-экспертный совет), а также иных органов и организаций, являющихся исполнителями (соисполнителями) муниципального проекта.

Руководителем проектного комитета является первый заместитель (заместитель) главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, контролирующий и координирующий деятельность соответствующих отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В период временного отсутствия (в связи с отпуском, болезнью или командировкой) руководителя проектного комитета его полномочия исполняет заместитель руководителя проектного комитета.

5. Проектный комитет:

1) рассматривает поступившие в установленном порядке предложения по муниципальным проектам (далее - проектные предложения);

2) одобряет проектные предложения, проекты паспортов муниципальных проектов, проекты итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов;

3) представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации муниципальных проектов;

4) рассматривает информацию о ходе реализации муниципальных проектов, необходимую для формирования отчетов по соответствующим региональным проектам, утверждает ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации муниципального проекта;

5) принимает решения об урегулировании разногласий по проектным предложениям, о нецелесообразности проектных предложений, о разработке муниципального проекта, о рассмотрении информации о ходе реализации муниципального проекта, необходимой для формирования отчета по региональному проекту, на заседании Совета;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

6. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать рабочие группы.

7. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

8. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается руководителем проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях проектного комитета лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании проектного комитета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

9. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

10. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета в течение 2 рабочих дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проектного комитета.

11. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения первого заместителя (заместителей) главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, соответственно приглашается на заседание проектного комитета первый заместитель (заместитель) главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Решения проектного комитета являются обязательными для реализации отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

## III.1Проектный офис

13. Проектный офис:

1) обеспечивает общую координацию реализации муниципальных проектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) обеспечивает формирование и ведение портфеля муниципальных проектов;

3) согласовывает проектные предложения, проекты паспортов муниципальных проектов, рабочие планы муниципальных проектов (в случае принятия Советом, проектным комитетом, руководителем регионального проекта решения о необходимости их разработки), ведомости технических изменений муниципального проекта, проекты итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов;

4) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов муниципальных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов муниципальных проектов (за исключением запроса на изменение паспорта муниципального проекта, сформированного в целях внесения технических изменений в паспорт муниципального проекта);

5) представляет для утверждения в Совет составы рабочих групп, формируемых Советом и проектными комитетами, проектных комитетов и общественно-экспертных советов муниципальных проектов;

6) представляет для принятия решения в совет предложения руководителей муниципальных проектов, согласованные с кураторами муниципальных проектов, отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющимися главными распорядителями средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, и с Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

о перераспределении бюджетных ассигнований в рамках муниципальных проектов, обеспечивающих достижение соответствующих целей, показателей и результатов региональных проектов, и (или) между результатами их реализации, руководителями которых они являются, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию муниципальных проектов, руководителями которых они являются;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

7) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов, по решению Совета организует выездные проверки и иные контрольные мероприятия по муниципальным проектам;

8) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации муниципальных проектов, представляемой участниками муниципальных проектов и руководителями муниципальных проектов, и формирует предложения по доработке указанной информации;

9) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации муниципальных проектов, направленных на реализацию региональных проектов, отчетов о ходе реализации таких муниципальных проектов руководителям региональных проектов и в министерство экономического развития Ставропольского края в рамках осуществления анализа и участия в мониторинге реализации таких муниципальных проектов;

10) обеспечивает деятельность Совета;

11) участвует в работе проектных комитетов муниципальных проектов и проектных комитетов ведомственных проектов;

12) организует и принимает участие в контрольных мероприятиях в отношении ведомственных проектов;

13) осуществляет оценку достаточности предлагаемых в муниципальных проектах, направленных на реализацию региональных проектов, мероприятий для достижения показателей и результатов, определенных соглашениями о реализации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края таких муниципальных проектов;

14) осуществляет анализ влияния муниципальных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, на достижение показателей эффективности деятельности Губернатора Ставропольского края, определенных Указом Президента Российской Федерации                                          от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

15) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации региональных проектов Губернатору Ставропольского края, заместителю председателя Правительства Ставропольского края, ответственному за организацию проектной деятельности в Ставропольском крае;

16) обеспечивает и координирует работу участников муниципальных проектов, направленных на реализацию региональных проектов, в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» и подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;

17) подготавливает предложения по доработке отчетов по муниципальным проектам и формирует заключения на ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальных проектов при наличии неустранимых разногласий после их доработки;

18) осуществляет выявление, оценку рисков реализации муниципальных проектов и формирование предложений по их снижению;

19) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых руководителями муниципальных проектов, администраторами муниципальных проектов и участниками муниципальных проектов при осуществлении проектной деятельности;

20) подготавливает заключение на проект итогового отчета о реализации муниципального проекта;

21) осуществляет мониторинг организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

22) осуществляет контроль исполнения поручений, связанных с реализацией муниципальных проектов;

23) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями по вопросам проектной деятельности;

24) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;

25) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации муниципальных проектов, направленных на реализацию региональных проектов;

26) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

## IV. Общественно-экспертный совет

14. Общественно-экспертный совет является коллегиальным органом, формируемым Советом по представлению проектного офиса в целях внешнего экспертного сопровождения реализации муниципального проекта.

Общественно-экспертный совет формируется с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и представителей общественных и деловых объединений, организаций и групп граждан.

15. Общественно-экспертный совет:

1) участвует в определении целей, основных и дополнительных показателей муниципальных проектов, задач и результатов, основных требований к результатам, а также к их качественным и количественным характеристикам;

2) подготавливает заключение на проект паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта муниципального проекта, проекта итогового отчета о реализации муниципального проекта;

3) направляет в проектный комитет, руководителю муниципального проекта предложения по повышению эффективности реализации муниципального проекта;

4) принимает участие в мониторинге реализации муниципальных проектов, а также в контрольных мероприятиях по обращению муниципального проектного офиса и (или) решению Совета;

5) принимает участие при необходимости в оценке достижения результатов муниципального проекта, направляет соответствующие заключения в муниципальный проектный офис;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

16. При осуществлении своих функций общественно-экспертный совет взаимодействует с руководителем муниципального проекта, руководителем проектного комитета, проектным офисом.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                         Е.Е. Бакулин