## ПДД
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" по состоянию на 01.07.2014 года
Наименование муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2014 года
Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
№ п//п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на реа-лизацию программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на 01.07.2014 г. (тыс.рублей)
[5 empty] | предусмотрено муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности | кассовое исполнение на 01.07.2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Подпрограмма «Благоустройство территорий города-курорта Железноводске Ставропольского края»
1.1. | Расходы на ремонт муниципального жилищного фонда | Начальник отдела жилищно коммунального хозяйства и благоустройства Гальченко С.Ф. | 2014-01-01 | 01.07.2014 | 250.118 | 19.98 | 241.687
| Контрольное событие 1.1.1. Проведен ремонт муниципального жилищного фонда, проведен ремонт многоквартирных домов |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 250.118 | 19.98 | 241.687
1.3. | Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан | Начальник финансофо-экономического отдела Михитарян С.В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700 | 400 | 699.975
| Контрольное событие 1.2.1: произведено возмещение затрат на основании предоставленных реестров, оказана поддержка льготным категориям граждан |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700 | 400 | 699.975
1.4. | Расходы по захоронению ТБО, вывозимых от населения и бюджетных организаций города | Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курта Железноводска Ставропольского края Козыренко И.П. | 2014-01-01 | 01.07.2014 | 5871.1 | 3827.764 | 5856.735
| Контрольное событие 1.4.1: Оплачены расходы по захоронению ТБО, увеличены объемы вывоза ТБО на захоронение |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 5871.1 | 3827.764 | 5856.735
1.5. | Расходы на уличное освещение | Старший инженер коммунального хозяйства Антонова М.В. | 2014-01-01 |  | 8228 | 4299.995 | 7928
| Контрольное событие 1.5.1:Приняты расходы на уличное освещение в соответствии с предоставленными счетами, снижено потребления электроэнергии уличного освещения после заменысветильников на энергоэффективные |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 8228 | 4299.995 | 7928
1.6. | Расходы по содержанию и озеленению города | Старший инженер коммунального хозяйства Антонова М.В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 2552 | 1824.763 | 2164.083
1.7. | Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 8648 | 4200 | 8202.259
1.8. | Расходы по содержанию и озеленению городского парка |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700 | 400 | 599.938
| Контрольное событие 1.6.1,1.7.1,1.8.1:Расходы по содержанию и озеленению территорий города возмещаются в соответствии свыполненными объемами работ, увеличены площади зеленых насаждений цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700 | 400 | 599.938
1.9. | Расходы на механизированную и ручную уборку города |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 14800 | 8781.781 | 10288.215
| Контрольное событие 1.9.1:Уборка производиться в соответствии с титульным списком убираемых площадей, увеличены убираемые площади |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 14800 | 8781.781 | 10288.215
1.10. | Расходы по содержанию мемориалов "Вечный огонь" |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 355.7 | 258.295 | 326.675
| Контрольное событие 1.10.1Приняты расходы на содержание мемореалов "Вечный огонь" в соответствии с предоставленными счетами, оборудование по газоснабжению находиться в технически исправном состоянии |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 355.7 | 258.295 | 326.675
1.11. | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Начальник отдела по организации похоронного дела Климова Т.А. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 400 | 228.305 | 399.941
| Контрольное событие 1.11.1Обеспенно содержание мест захоронения, места захоронения находятся в должном санитарном состоянии |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 400 | 228.305 | 399.941
1.12. | Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросу похоронного дела | Гл. бухгалтер Шевцова Н.В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700.004 | 150 | 325.563
| Контрольное событие 1.12.1Осуществленно возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700.004 | 150 | 325.563
II. Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края"
2.1. | Реализация программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края" | Начальник отдела жилищно коммунального хозяйства и благоустройства Гальченко С.Ф. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 43163.33 | 12777.471 | 41301.287
| Контрольное событие 2.1.1Получены субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы предоставленной по постановлению Правительства Ставропольского края, при замене светильников на энергоэффективные и реконструкцию котельной №15 в поселке Иноземцево |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 43163.33 | 12777.471 | 41301.287
III. Подпрограмма " Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные меропариятия"
3.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Гл. бухгалтер Шевцова Н.В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 4778.815 | 1987.814 | -
| Контрольное событие 3.1.1 Произведены выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 4778.815 | 1987.814 | -
3.3. | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания,учебных фильмотек,межшкольных учебно-производственных комбинатов |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 6074.841 | 2659.902 | 4688.597
| Контрольное событие 3.3.1 Обеспечена деятельность групп хозяйственного обслуживания |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 6074.841 | 2659.902 | 4688.597
Начальник Управления городского хозяйства
администрации города-курорта Железноводска
| Ставропольского края |  |  | _____________________________________________ |  | Г.И. Каспаров
| Исполнитель |  |  | _____________________________________________ |  | С.В. Михитарян
8(87932) 3-13-69

## Лист2
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края "Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" по состоянию на 01.07.2014 года
Наименование муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности: "Развитие транспортной системы и охрана окуружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2014 года
Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
I.Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края"
№ п//п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на реа-лизацию программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на 01.07.2014 г. (тыс.рублей)
[5 empty] | предусмотрено муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности | кассовое исполнение на 01.07.2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 30 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1.1: Обеспечение оперативного информирования о ситуациях на маршрутах движение, погодных условиях и припятствиях на дорогах, участники дорожного движения, предупреждены об опасном поведении на дорогах города. | Помощник главы администрации города-курта Железноводска Ставропольского края (в обязанности которого входит взаимодействие со средствами массовой информации) Понятова Е. В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 30 | 0 | 0
1.2. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» | Начальник отдела транспорта и связи Галушкин Д.С. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 2883.86 | 462.062 | 2172.817
1.3. | Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной собственности |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 200 | 0 | 199.984
| Контрольное событие 1.2.1, 1.3.1.: Обеспечены благоустраительные работы по удалению очагов аварийности и улучшению условий дорожного движения в городе, выполнены мероприятия по удалению очагов аварийности и улучшению условий дорожного движения в городе |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 200 | 0 | 199.984
1.4. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 50 | 25 | 25
| Контрольное событие 1.4.1: Проведены лекции и беседы по безопасности дорожного движения, усовершенствована работа городского клуба"Перекресток" в образовательных учреждениях, повышены знания правил дорожного движения. | Специалист по охране труда Коломийцев А.В. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 50 | 25 | 25
IV. Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края»
2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них | Начальник производственно-технического отдела Шульгин Д.Н. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 4500 | 2196.41 | 2887.765
2.2. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 337.684 | 33.614 | 33.614
2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 700 | 0 | 0
2.4. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного назначения |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 800 | 70 | 70
2.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 200957.236 | 9640.601 | 200957.236
| Контрольное событе 2.1.1.,2.2.1.,2.3.1.,2.4.1.,2.5.1.: Получены субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы предоставленные по постановлению Правительства Ставропольского края, сокращена доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, увеличены пдощади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 200957.236 | 9640.601 | 200957.236
V. Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»
3.1. | Реализация подпрограммы «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» | Начальник отдела жилищно коммунального хозяйства и благоустройства Гальченко С.Ф. | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 828.1 | 59.596 | 759.582
| Контрольное событие 3.1.1: Выполнены мероприятия по снижению колличества пожаров в городских лесах и снижен уровень загрязнения окружающей среды |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 828.1 | 59.596 | 759.582
Начальник Управления городского хозяйства
администрации города-курорта Железноводска
| Ставропольского края |  |  | _____________________________________________ |  | Г.И. Каспаров
| Исполнитель |  |  | _____________________________________________ |  | С.В. Михитарян
8(87932) 3-13-69