##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 9 месяцев 2023 года

В 2023 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действуют 14 муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2023 год составил 2 503 411 127,23 рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 929 367 903,79 рублей (37,12 % от общего объема финансирования на 2023 год), из них федерального бюджета в местный бюджет – 35 264 612,01 рублей (1,40 %), бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) в местный бюджет – 1 538 632 767,03 рублей (61,50 %), фонда ЖКХ – 145 844,40 рублей (0,006 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края за III квартал 2023 г. (далее – бюджетная роспись) бюджетные средства, направленные на реализацию программ составили 1 633 255 432,76 рублей, том числе федерального бюджета в местный бюджет – 32 616 833,25 тыс. рублей (1,99 %), краевого бюджета в местный бюджет – 985 320 603,94 тыс. рублей (60,32 %), местного бюджета – 615 283 110,88 тыс. рублей (37,70 %), фонда ЖКХ – 34 884,69 тыс. рублей (0,002 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за III квартал 2023 года составил 65,2 % к бюджетной росписи, из них уровень освоения средств федерального бюджета – 92,5 %, средств краевого бюджета – 64,0 %, местного бюджета – 66,2 %, фонд ЖКХ – 23,9 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (83,5%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (64,5 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (70,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (68,6 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (53,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (65,3 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (61,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (67,0 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (67,4 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (58,7 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (71,8 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (29,7 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (44,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (61,7 %).

В отчетном периоде запланировано 279 контрольных событий, 225 из которых выполнены, 10 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования, 25 - не проводились, 19 – не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в IV квартале 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2023 г. № 163 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 903 721 525,85 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года составили 558 679 697,75 рублей (61,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает пять основных мероприятий.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 15 дошкольных учреждений, удовлетворённость родителей качеством образования составила 95 %. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила за III квартал 2023 года – 67 %.

Доля воспитанников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников, осваивающих образовательные программы составила за III квартал 2023 года 100 %, что соответствует запланированному показателю.

Мониторинг удовлетворения потребности населения в получении компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, а также исполнении обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые счета граждан осуществляется в IV квартале 2023 года.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 9 школ, удовлетворённость родителей качеством образования составила 98 %.

 Обеспечена деятельность (оказаны услуги) школы, начальной, неполной средней и средней школы. Удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством общего образования составила 89 %.

Переход обучения по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту носит поэтапный характер. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования за III квартал составила 100 %.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 2 учреждения дополнительного образования, удовлетворённость родителей качеством образования составила 100%, что соответствует показателю на 2023 год.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по образованию. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет составляет 98,45 %.

Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми по культуре. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет за III квартал 2023 г. составил 100%. Источником данных для расчета показателя стало ЕИСА ДО «Навигатор дополнительного образования СК» снижение показателя произошло из-за регистрации родителей в данной системе.

В целях организации летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей на период 2023 года планируемый показатель охвата летней занятости и отдыхом составляет 1 357 человек.

Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2023 году не запланировано.

Мероприятие по проведению работ по благоустройству территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях не запланировано в 2023 году.

В 2023 году мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» не запланированы.

Мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» запланировано на ноябрь 2023 г.

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования проводится 1 раз в год в декабре текущего года и будет отражен в отчете за 2023 год.

В ходе организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях на период 2023 года запланировано предоставить услугу в 1-4 х классах 2440 обучающимся.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 890 216 586,05 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 550 659 359,11 рублей (61,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» включает два основных мероприятия.

В целях обеспечения выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение III квартала 2023 г. представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год осуществлялось своевременно.

Средства по местному самоуправлению были израсходованы на заработную плату, услуги связи, санаторно-курортное лечение.

В течение III квартала 2023 года в целях обеспечения деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов своевременно представлялись обоснования на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 13 504 939,80 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 8 020 338,64 рублей (59,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 19 контрольных событий, 12 из которых выполнены, 4 - в IV квартале 2023 года, 3 - не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 марта 2023 г. № 177 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 241 804,33 рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года составили 71 875,45 рублей (29,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает семь основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства, в рамках которого были награждены 19 предпринимателей и руководителей коммерческих предприятий и организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях поддержки и развития предпринимательства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края реализован проект «Школа предпринимателя» постановлением от 24 января 2023 г. № 31.

В I квартале 2023 г. проведен обучающий семинар на тему «Улучшение предпринимательского климата в городе-курорте Железноводске, информационное содействие и поддержка предпринимателей, консультационная помощь и избежание ошибок в ведении предпринимательской деятельности, обмен опытом и пропаганда развития предпринимательства на территории города-курорта Железноводска».

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За III квартал 2023 года 21 индивидуальным предпринимателям оказано информирование и консультирование по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях.

На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - официальный сайт) в сети Интернет, в разделе «Экономика», в подразделе «Малый и средний бизнес» размещается информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, размещен на официальном сайте. Сведения, содержащиеся в Реестре являются открытыми и общедоступными. В реестр внесено 21 запись об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края оказывается имущественная поддержка в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16, которым утвержден перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), данный перечень размещен на официальном сайте.

В 2020 году данный перечень состоял из 4 объектов, а в 2021 году перечень был расширен до 9 объектов, а в 2022 году - 10 объектов, в 2023 году - 14 объектов муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За III квартал 2023 года субъекты МСП не обращались за получением муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе.

Осуществляется сотрудничество администрации с местным отделением «ОПОРА России», Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Фондом содействия инновационному развитию в Ставропольском крае, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», торгово-промышленной палатой Ставропольского края, в целях поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляется сотрудничество с центром координации в Ставропольском крае и АО «Российский экспортный центр».

В целях поддержки и оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края на официальном сайте созданы разделы: «Поддержка предпринимательства», «Экономика», «Экономика и инвестиции», подразделе «Малый и средний бизнес», в которых отражена информация: о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов, о существующих в крае мерах государственной поддержки, программах льготного кредитования и прочих льготах.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 70 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 5 200,00 рублей (7,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города- курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, одним из которых является развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В отчетном периоде 2023 года на 11 торговых площадках города была организована выездная торговля свежей плодоовощной продукцией по проведению акции «Овощи к подъезду».

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края были проведены аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. За III квартал 2023 года было заключено 5 договоров на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края. В соответствии постановления правительства Ставропольского края от 22 августа 2022 года № 484-п администрацией было заключено 7 дополнительных соглашений на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли.

Кроме того, еженедельно, на прилегающей территории к рынку «Славянка» проводились ярмарки «Выходного дня» с участием сельхозпроизводителей, фермеров, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство.

На территории города функционируют предприятия торговли, расположенные в радиусе пешеходной доступности населения и торгующие широким ассортиментом продовольственных товаров, ориентированные на покупателей со средним достатком: магазины «Магнит» - 10 объектов, «Пятерочка» - 8 объектов, «Максим» - 4 объекта, «Гастрономчик» - 1 объект и др.

Продовольственный сегмент рынка расширяется за счет открытия сетевых магазинов.

На территории города функционируют фирменные торговые точки по реализации колбасных, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, молочной и алкогольной продукции, минеральной воды.

В содействии и создании благоприятных условий для максимального насыщения потребительского рынка товарами местных производителей администрацией города-курорта Железноводска продолжается следующая работа: проводится акция в поддержку производителей под названием «Покупай Ставропольское», руководителями предприятий торговли заключаются прямые договоры на поставку продукции краевых и местных товаропроизводителей, рассматриваются вопросы о предоставлении приоритетных мест для размещения продукции в торговом зале, с использованием рекламных указателей.

Рынком «Славянка» предоставлялись торговые места для развития фирменной торговли местных товаропроизводителей (молочная продукция - ООО «ВИТА-1», колбасные изделия - ООО «Интер-2000», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», рыбная продукция - ООО «Форель» и др.).

Потребительский рынок города характеризуется положительной динамикой прироста товарооборота.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек за истекший период составила 961,4 кв.м., в том числе: по продаже продовольственных товаров – 531,7 кв.м., по продаже непродовольственных товаров – 429,7 кв.м.

По состоянию на 01 октября 2023 года общая площадь стационарных объектов торговли составляет 48,2 тыс. кв.м.

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания – 3825 мест.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 9 900,00 рублей (66,00 % к бюджетной росписи).

 Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия.

В целях формирования системы туристической навигации в 2019 году Железноводск стал первым курортом России по внедрению цифровых технологий и платформенных решений и благодаря внедрению проекта «Умный Железноводск» жители и гости города могут получать через мобильные приложения и интерактивные панели актуальную информацию о достопримечательностях города, туристических маршрутах, объектах досуга, лечебно-профилактических учреждений и основных мероприятиях города, а также возможность планирования их посещения.

За отчетный период производились работы по ремонту знаков туристической навигации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

В городе установлено 21 интерактивная туристическая панель, информация в которых синхронизирована с мобильным приложением «Туристический гид».

Через мобильное приложение «Туристический гид» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях.

На базе мобильных приложений пользователь может создать личный кабинет туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан.

Программный модуль «Видеонаблюдение» позволяет осуществлять распознавание лиц и государственных регистрационных знаков с соответствующими инструментами видео-аналитики, а «Умные пешеходные переходы» являются дополнительными мерами безопасности и комфорта как для водителей, так и для людей. Если на зебру ступает человек, загорается свет. Если никого нет, соответственно, и иллюминации нет.

Программные модули «Полицейские участки» и «Избирательные округа» позволяют посмотреть информацию о закреплении участка территории города за определенным участковым полиции и закрепленным избирательным округом и возможность оперативно связываться с депутатом ответственным за выбранный округ. «Умный город» позволил снизить время рассмотрения обращений, услышать мнения жителей и отдыхающих, их предложения по ремонту и улучшению курортной инфраструктуры города. Решение поступившей проблемы осуществляется в течение 2 часов.

В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное восприятие о городе-курорте Железноводске Ставропольского края не только со стороны жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов разработан бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 «Об утверждении бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Город-курорт Железноводск на Кавминводах первым в Ставропольском крае зарегистрировал свой логотип в Роспатенте.

В городе-курорте Железноводске уже изменились подходы к оформлению рекламной продукции. Это отразилось не только на рекламе, но и на малых архитектурных формах, а также - фирменных указателях и адресных табличках.

Планируется применять бренд через использование логотипа города для брендирования продукции ремесленников.

Через мобильное приложение «Туристический гид» жители и гости города могут участвовать в рейтинговых голосованиях по выбору культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе, а через Push сообщения получать на мобильный телефон уведомления о предстоящих городских мероприятиях, а через мобильные приложения и интерактивные панели получать актуальную информацию о достопримечательностях города, туристических маршрутах, объектах досуга, основных мероприятиях города.

На базе мобильных приложений пользователь может создать личный кабинет туриста и запланировать туристические маршруты и экскурсии, посещение основных исторических и культурных достопримечательностей города, выбрать отель или санаторий, ресторан. А в Курортном парке города можно воспользоваться автоматизированной системой проката электросамокатов, оплатив прокат по QR-коду, и мобильно посетить интересные места и основные достопримечательности города.

Цифровые сервисы позволяют осуществлять онлайн оплату услуг спортивных учреждений и центров досуга. Так, например можно онлайн купить билеты в кинотеатры города.

В приложении «Туристический гид» размещена актуальная информация по месторасположению, графику работы и контактам лечебно-профилактических учреждений, располагающихся на территории города, которая позволяет маломобильным группам населения запланировать посещение лечебно-профилактических учреждений, посмотреть какие близлежащие лечебно-профилактических учреждений находятся рядом с домом и получить консультацию врача.

Благодаря проекту «Умный город» каждый горожанин и отдыхающий города может в один «клик» получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, туристической инфраструктуре, культурной, спортивной и общественной жизни города, транспортной доступности, сфере обслуживания, гостиницах, ресторанах и кафе.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 36 983,45 рублей (37,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия.

В целях пропаганды передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, активизации работы по созданию комфортных и безопасных условий труда на рабочих местах, снижения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 07 сентября 2023 года проводился городской День, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы службы охраны труда в 2023 году.

2. Об основных требованиях к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.

3. О правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

В рамках проведения ежегодного городского смотра-конкурса «Лучшая организация работы службы охраны труда (специалиста по охране)» среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска, в 2023 году, на данном мероприятии состоялось награждение:

I место - филиал ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» - Северо - Кавказское предприятие магистральные электрические сети»;

II место - ОАО «Санаторий «Бештау»,

III место - Лечебно-профилактическое учреждение «санаторий «Дубрава»;

Участникам смотра-конкурса за I место вручен ценный подарок и диплом, за II, III место - дипломы.

Благодарственным письмом награжден Санаторий «Русь» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Минздрава России.

11 сентября 2023 года на заседании межведомственной комиссии по охране труда рассматривались следующие вопросы:

1. Организация работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Ставропольском крае.

2. О результатах проведенного изучения состояния условий и охраны труда у работодателей города.

С целью профилактики производственного травматизма и профзаболеваний работников и более активному использованию средств Фонда социального страхования РФ на предупредительные меры проводилась разъяснительная работа, в адрес организаций города направлялись информационные письма, оказывалась консультативная помощь. По состоянию на отчетную дату в филиал № 9 государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по использованию средств ФСС России на предупредительные меры обратились 2 организации города.

Постоянно ведется работа по выявлению необученных по охране труда лиц, направляются запросы в обучающие организации с целью получения информации об обученных руководителях и специалистах по охране труда. В текущем квартале по охране труда обучены 2 человека (руководители - 1 человек, специалист - 1 человек). По программе «Оказание первой помощи пострадавшим» обучены 8 человек (руководители -1 человек, специалистов – 7 человек, специалисты по охране труда - 0, членов комитетов по охране труда - 0, уполномоченных по охране труда - 0.)

По предоставленным организациями города сведениям, на отчетную дату специальная оценка условий труда проведена в 2 организации города (523 раб. мест/658 чел.).

Во исполнение государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 612-п основной целью, которой, является обеспечение в организациях края нулевого травматизма, на отчетную дату программу нулевого травматизма успешно внедрили 4 организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В III квартале 2023 года на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края несчастных случаев не выявлено.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме 56 804,33 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 19 792,00 рублей (34,8 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 19 контрольных событий, 13 из которых выполнены, 6 мероприятий не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в других кварталах 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 мая 2023 г. № 394 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 390 580 512,63 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составил 280 589 662,08 рублей (71,8 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения, путем приобретения грамот, канцелярии.

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений правил дорожного движения не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2023 года.

Проводились работы по обеспечению безопасности дорожного движения, механизированная и ручная уборка автомобильных дорог, ямочный ремонт, уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений не проводилась. Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2023 года.

Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков проведено путем замены 11 дорожных знаков.

Проведение ручной и механизированной уборки было исполнено путем подметания и уборки от случайного мусора дорог, механизированной уборки объектов дорожного хозяйства с увлажнением покрытия на площади 24 173,31 м2.

Ремонт и восстановление покрытия автомобильных дорог был выполнен в городе-курорте Железноводске и в п. Иноземцево по улицам: Первомайская, 50 лет Октября, Юбилейная, Ленина, пересечение улиц Комсомольская и 9 Мая, выполнение работ по ремонту и очистке ливневых канализаций.

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) дорожных объектов муниципальной собственности не проводилось. Реализация мероприятия запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 52 094 996,63 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 30 018 075,32 рублей (57,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия - обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, реализация регионального проекта «Чистая страна».

Выполнение работ по лесопатологическому обследованию насаждений, установка противопожарных аншлагов (информационных баннеров) в городских лесах города-курорта Железноводска Ставропольского края, акарицидная обработка территории парка им. С.С. Говорухина, Курортного парка и парка «Комсомольская поляна».

Проведена ликвидация несанкционированных свалок в границах города-курорта Железноводска в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна».

Оплата химических анализов, оплата за негативное воздействие на окружающую среду, оплата мероприятий по удалению карантинной растительности запланирована на IV квартал 2023 года.

Проведена работа по рекультивации закрытой городской свалки бытовых отходов, северной части города-курорта Железноводска района горы «Развалка».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 338 485 516,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 250 571 586,76 рублей (74,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 14 контрольных событий,8 из которых выполнены, 6 запланированы на IV квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 мая 2023 г. № 395 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 338 376 306,22 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 218 303 610,18 рублей (64,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает семь основных мероприятий, одним из которых является содержание территории города-курорта Железноводска и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края. В отчетном квартале осуществлялось обеспечение деятельности МБУ «Курортный парк», приобретение спецтехники для выполнения работ, оказания услуг в сфере благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края, потребление электроэнергии составило 1 522 151,40 кВт.

В целях мероприятия по содержанию и озеленению города проведены работы по обрезке, удалению деревьев и кустарников, ремонт систем видеонаблюдения, установка флагшотоков, благоустройство площадок накопления ТКО. Выкошена территория газонов на площади 875,06 тыс. кв.м.

В целях содержания и озеленения курортной зоны произведена очистка урн от мусора в количестве 26 738 штук, осуществлено подметание 6 041,10 тыс. м2 территории на площади, высадка цветов в клумбы 105 432 шт., уход за цветниками на площади 824,00 тыс. м2, ремонт ограждений, монтаж уличного стенда, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт шлагбаума, осуществление подачи холодного водоснабжения.

В целях содержания и озеленения городского парка производится санитарная очистка на территории 2 045,89 м2, убрано и очищено случайного мусора 49,5 м3, очищено 5 130 урн от случайного мусора, высадка цветов в клумбы 150 480 шт., ремонт скамеек, ремонт роллердрома, обследование и очистка дня акватории озера.

В целях организации и содержания мест захоронения вывезен мусор с кладбищ, выполнены работы по уборке кладбища.

В ходе ручной уборки города осуществлено подметание города на территории 7 886,80 м2, убрано и очищено случайного мусора 1 450,52 тыс.м, очищено 29 016 урн от случайного мусора.

Обеспечена бесперебойная поставка газа к мемориалам «Вечный огонь» в размере 20 937 м3.

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и снос (демонтаж) самовольно построенных и установленных объектов в отчетном периоде 2023 года проводились.

В целях проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отловлено для помещения в пункт временного содержания 197 безнадзорных животных.

По благоустройству и содержанию территории города выполнены работы по замене запчастей на сенсорных киосках, ремонт площадок накопления ТКО, уборка неликвидной древесины, выполнение работ по ремонту туалетов.

В целях содержания территории Комсомольского парка осуществлено подметание территории на площади 2 466,60 м2 и очистка 7 470 урн, сбор случайного мусора с площади 187,20 м3, ремонт элементов благоустройства, ремонт ограждения, ремонт подпорной стены.

В целях содержания территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» осуществлено подметание территории (механизированное и ручное) на площади 963,02 м2 от пыли и мусора, уборка 15 106 урн, сбор случайного мусора 47,55 м. куб., ремонт элементов благоустройства, водолазные работы по обследованию дна акватории озера, ремонт МАФа «Рояль», ремонт дренажной системы.

Осуществлено механическое подметание общей площадью 1 251,38 м2, подметание территории на площади 1 802,32 м2, уборка газона от случайного мусора на площади 54 164,25 м2, очистка 9 338 урн от мусора на территории «Нижней каскадной лестницы», расконсервация, содержание фонтанов, ремонт амфитеатра.

Проведено содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы». Выкашивание газонов на площади 100,56 м2, прополка цветников на площади 780,00 м2, омоложение одиночных кустарников 3500 шт., рыхление лунок и канавок на площади 5 886,00 м2.

В целях содержания общественных туалетов города осуществлена доставка воды в 1 014 туалетов, приобретение товаров для хозяйственных нужд, ремонт общественных туалетов.

Осуществлено подметание территории сквера «Школьный» на площади 879,60 м2 от пыли и мусора, уборка территории от случайного мусора 273,49 м2, уборка 1 121 урн, ремонт элементов благоустройства.

В целях содержания входной группы курортного парка осуществлено подметание территории на площади 502,87 м2, от пыли и мусора, уборка территории от случайного мусора 66,14 м2, уборка 2 241 урн.

Проводились работы по содержанию детских и спортивных площадок, техническое обслуживание, мелкий (частичный) ремонт, уборка территории от случайного мусора 119,80 м2, подметание территории на площади 437,65 м2, от пыли и мусора, уборка 2 232 урн, выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок.

Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ по адресу: г. Железноводск, ул. Карла Маркса, д. 54.

Мероприятия по возмещению затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан, осуществлению бюджетных инвестиций в объекты инженерной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края и бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций, государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не запланировано в 2023 году.

Осуществлено преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Выполнено финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство реконструкцию и благоустройство курортной зоны города-курорта Железноводска.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 301 913 461,97 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 194 635 658,65 рублей (64,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия по внедрению энергоэффективного оборудования и проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности.

Проведение работ по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие и оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края не запланировано в 2023 году.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2023 года на реализацию Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает два основных мероприятия.

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, произведена выплата заработной платы сотрудникам Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, оплата страхования автомобилей организации, оплата услуг связи.

В целях обеспечения функций местного самоуправления выплачены социальные компенсации персоналу.

Произведена выплата заработной платы муниципальным служащим.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 29 462 844,25 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 19 282 078,79 рублей (65,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает одно основное мероприятие.

С целью реализации мероприятия по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов производилась очистка от неликвидной древесины, очистка границ от поросли в городских лесах, обрезка (кронирование) сухих ветвей деревьев, лесопатологическое обследование в городски лесах.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 7 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 4 385 872,74 рублей (62,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 34 контрольных событий, 28 из которых выполнены, 6 не запланированы в этом году.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 266 738 168,57 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 118 022 872,73 рублей (44,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» включает 3 основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во I квартале 2023 года заключен муниципальный контракт от 18 марта 2023 г. № 3А-23 с ООО «Геострой» на выполнение работ по общественной территории «Сквер Капка» жилого района Капельница пос. Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Реализация мероприятий по благоустройству, строительству и реконструкции общественных территорий в отчетном периоде 2023 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в отчетном периоде 2023 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 159 000 803,97 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 106 574 406,46 рублей (67,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и выполняется в связи с установленными сроками.

Проектирование, строительство, реконструкция объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в отчетном периоде 2023 года не запланировано в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 107 737 364,60 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев составили 11 448 466,27 рублей (10,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» включает два основных мероприятия.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в III квартале 2023 года не запланирована в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края возможно при условии выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края. Средства в бюджете на 2023 год на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Программой запланировано 7 контрольных событий, 2 из которых выполнены, 5 не выполнены, не запланированы в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2023 г. № 187 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 15 811 072,22 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 8 375 828,72 рублей (53,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» включает три основных мероприятия.

В ходе вовлечения и использования объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственный оборот, осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска. Проведены электронные аукционы на мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на сооружения, необходимые для постановки на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных недвижимых сетей водоотведения, электросетей, оценка рыночной стоимости, внесение изменений в границы леса, установление территориальных зон, внесение сведений о границах города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, окончательные кадастровые работы будут выполнены в IV квартале 2023 года.

В ходе осуществления мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведен государственный контроль, направлены претензии, заключены контракты на коммунальные услуги муниципального имущества, формируется список по уплате в фонд капитального ремонта муниципального имущества, покупка муниципального имущества (Конюшня в п. Капельница).

Проведение мероприятий по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов. Проведение электронных аукционов на мероприятия на изготовление технических паспортов и определения границ земельных участков, расположенных под многоквартирными домами запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 448 825,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 3 155 682,24 рублей (48,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За III квартал 2023 года были произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, уплата налогов, сборов, налога на имущество.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9 362 247,22 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 5 220 146,48 рублей (55,8 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 4 контрольных события, 3 выполнены, 1 запланировано на IV квартал 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2023 г. № 221 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 29 019 441,12 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 20 588 013,19 рублей (70,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов» включает одно основное мероприятие - «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края», в связи с чем обеспечена деятельность спортивной подготовки и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 25 951 967,14 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 18 518 872,16 рублей (71,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, в рамках, которых подготовлены и проведены городские спортивно массовые мероприятия (согласно календарному плану).

Спортсменам, выступающим на официальных всероссийских и краевых соревнованиях от города-курорта Железноводска Ставропольского края оплачено питание, проживание и проезд к месту проведения соревнований. Возмещение расходов произведено в III квартале 2023 года.

В целях проведения поэтапного внедрения реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организация, подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащимся общеобразовательных учреждений и всех возрастных групп населения города-курорта Железноводска Ставропольского края проведена, возмещение расходов на оплату питания судейской коллегии, приобретение спортивного инвентаря будет проведено в IV квартале 2023 года.

Реконструкция тренировочной площадки стадиона «Спартак» перенесена на неопределенный срок.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 859 600,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 482 522,50 рублей (56,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В истекшем периоде исполнено обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 2 207 873,98 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 1 586 618,53 рублей (71,9 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 6 из которых выполнены, 1 - не выполнено, в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2023 г. № 191 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 1 341 897,92 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 875 888,00 рублей (65,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы включает два основных мероприятия:

- создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации молодежной политики;

- организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

В целях реализации данных мероприятий в течении 2023 года осуществляется обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов». Окончание мероприятий запланировано на 31 декабря 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 219 729,92 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 836 288,00 рублей (68,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие: интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Проведение данного мероприятия, включающего рейды, беседы, заседания КДН, собрания, осуществляется в течении 2023 года. Оказание материальной помощи по решению совета по социальным вопросам при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 60 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия.

Проведены мероприятия в области профилактики наркомании.

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией запланировано на IV квартал 2023 года.

В рамках проведения спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности реализуются спортивные мероприятия комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 62 168,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 39 600,00 рублей (63,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 7 контрольных событий, 5 из которых выполнены, 2 контрольных события запланированы на IV квартал 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2023 г. № 185 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 49 054 581,43 рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 32 890 844,12 рублей (67,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы включает четыре мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе совершения террористического акта посредством размещения информации в городских средствах массовой информации.

За отчетный период размещено 69 информационно-пропагандистских материалов и памяток антитеррористической направленности на сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, «Вконтакте», «Телеграмм», в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» организовано размещение информационных материалов по профилактике идеологии терроризма и экстремизма: «О тактике проведения диверсионно-террористических актов», «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта», «Как вести себя при похищении и став заложником террористов», «уровни террористической опасности», «Словарь терминов», «Электронный терроризм», «Как избежать теракта в школе», «Технологии вербовки в ряды террористов», «Способ на миллион», «Правила поведения в социальных сетях», «МВД о терроризме», «Номера экстренных служб», «Уровни террористической опасности».

За III квартал 2023 года было осуществлено оперативное выполнение единой дежурно-диспетчерской службой города возложенных задач и обеспечения взаимодействия экстренных служб города через единый номер 112.

За отчетный период 2023 года размещено 1020 информационных материала и памяток антитеррористической направленности. Информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера размещены во всех общеобразовательных, культурных и социальных учреждений города-курорта Железноводска.

Обеспечение безопасности людей в период купального сезона на территории водного объекта - курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «санаторий имени 30-летия Победы». С 01 июня по 31 августа 2023 года организован сезонный спасательный пост в период купального сезона, приняты на сезонную работу аттестованные спасатели в количестве шести человек, организовано дежурство спасателей на водном объекте - курортном озере для обеспечения безопасности отдыхающих.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 12 536 115,61 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 7 859 976,87 рублей (62,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает восемь основных мероприятий

В рамках основного мероприятия сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по городу Железноводску с несовершеннолетними поставленными на профилактический учет за отчетный период 2023 года проведено 23 беседы, 9 бесед проведены с родителями, отрицательно влияющими на несовершеннолетних.

Управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за отчетный период организовано участие образовательных учреждений в Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

За отчетный период осуществлено продвижение 58 статей и информационных материалов по профилактике правонарушений в городских средствах массовой информации.

За III квартал 2023 года сотрудниками ПДН ОМВД России по г. Железноводску и управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в образовательных учреждениях проведено 73 лекций и бесед, выявлено 4 сайта с информацией, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления.

В целях профилактики правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками МВД России по г. Железноводска, на постоянной основе проводятся рейды по выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, а также организованны беседы «Гражданский контроль за запретом продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции и пива».

За отчетный период осуществлено материальное стимулирование членов народных дружин «Станица Иноземцево», «Вера, Честь, Отечество» участвующих в охране общественного порядка, что поспособствовало увеличению выходов народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

За отчетный период распространено 720 листовок «Не дай себя обмануть. Как не стать жертвой мошенников».

За III квартал 2023 года в Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и в центр занятости населения города-курорта Железноводска было передано 200 памяток для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, где указана информация о регистрации по месту жительства, о трудоустройстве, о социальной помощи, перечень учреждений, в которые необходимо обратиться для оказания помощи в ресоциализации. Дополнительно памятки розданы отделом ОМП и ЧС администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при проведении обследований социально-бытовых условий граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 470 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 313 876,00 (66,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является организация несения казаками службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы в III квартале 2023 года казаками осуществляются совместные обходы административных участков с участковыми уполномоченными полиции и рейды с инспекторами по делам несовершеннолетних ежемесячно по графику.

За отчетный период опубликовано 8 статей в городских средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, посвященных казачеству.

В муниципальных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края реализуют работу бесплатные кружки и секции для начальных и старших классов по казачьей тематике. За отчетный период 2023 года образовательные учреждения города участвовали во Всероссийском казачьем диктанте, в конкурсе казачьей кухни «Масленица», в военно-спортивной игре «Казачий Сполох».

В целях мероприятия по организации муниципальной поддержки казачьих обществ за отчетный период оказана помощь в предоставлении оргтехники для улучшения качества работы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 100 000,00 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 100 000,00 (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия.

В целях повышения эффективности деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, заключение муниципальных контрактов запланировано на IV квартал 2023 года на поставку необходимого количества информационно-пропагандистского материала по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (листовки, буклеты, памятки, браслеты и др.). За отчетный период проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В III квартале 2023 года осуществлялось распространение памяток, 3 650 листовок, 1 500 плакатов и других информационных материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма в образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края проведены профилактические беседы и розданы антитеррористические памятки.

В III квартале 2023 года в рамках реализации повышения уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края организовано техническое обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, организация физической охраны на объектах образовательных, культурных, спортивных и хозяйственных учреждений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 35 903 465,82 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 24 616 991,25 (68,6 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 23 контрольных событий, 22 выполнены. 1 - запланировано на IV квартал 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 марта 2023 г. № 232 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 22 940 173,24 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 13 470 508,14 рублей (58,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает десять основных мероприятий.

В целях организации мероприятий по корректировке генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - генеральный план) в 2023 г. планируется установление границ приаэродромной территории, после чего возникнет необходимость корректировки генерального плана.

Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска осуществляется исполнителем работ, который определен в результате проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ, заключен муниципальный контракт от 08 апреля 2021 г. № 1. В 2023 году Федеральным агентством воздушного транспорта планируется установление границ приаэродромной территории, после чего возникнет необходимость корректировки вновь утвержденных Правил землепользования. Правила утверждены постановлением администрации от 27 июля 2023 г. № 591. Отклонение от сроков выполнения мероприятия отсутствуют.

В части исполнения мероприятия по организации разработки проекта планировки территории города, схем планировочной организации земельных участков за истекший период 2023 года заключены муниципальные контракты:

1. Подготовка топографической съемки местности для разработки документации по планировке территории в целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 3х и более детей, в целях строительства индивидуальных жилых домов в жилом районе Капельница г. Железноводска.

2. Разработка документации по планировке территории в целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 3х и более детей, в целях строительства индивидуальных жилых домов в жилом районе Капельница г. Железноводска.

Принято 12 решений об утверждении документации по планировке территории, подготовленной за счет средств заинтересованных лиц. Отклонения от сроков выполнения контрольного события 4 отсутствуют.

Сведения о ходе реализации мероприятия по разработке нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности: в связи с изменениями в федеральном законодательстве внесены изменения:

- в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (постановление администрации города-курорта Железноводска от 07 сентября 2023 г. № 716);

- принято решение о создании постоянно действующей комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (постановление администрации города-курорта Железноводска от 22 августа 2023 г. № 674).

 Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2023 г. № 529 утверждены нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках проведения обучения 1 сотрудника в целях повышения квалификации в области градостроительного проектирования в администрацию города-курорта Железноводска направлены предложения по обучению сотрудников управления архитектуры. Финансирование отсутствует.

Заключение муниципального контракта в целях оцифровки архивных топографических материалов М 1:500 не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Заключение муниципального контракта в целях перевода в электронный вид 12 муниципальных услуг не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

В целях участия в опытной эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности проведено обучение 1 сотрудника. Закуплено необходимое оборудование с установленными сертифицированными средствами защиты информации и программными продуктами, выполнена аттестация удалённого рабочего места. ПАО «Ростелеком» установлено оборудование для подключения высокоскоростного Интернета.

Заключение муниципального контракта в целях организации мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края не осуществлено, в связи с отсутствием финансирования.

Проведение конкурса в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводске не запланировано в III квартале 2023 года в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 5 866 800,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 250 000,00 рублей (4,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

За отчетный период 2023 года были осуществлены уплата налогов, сборов, выплаты заработной платы сотрудникам управления архитектуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 8 464 754,19 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 5 153 547,14 рублей (60,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В рамках выполнения основного мероприятия Подпрограммы: «Вручение молодым семьям свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» в 2023 г. выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – свидетельство).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2023 г. № 437 утвержден список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году, по городу-курорту Железноводску Ставропольского края. По состоянию на 30 сентября 2023 г. в указанном списке значатся 149 семей.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2023 г. № 262 установлен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на III квартал 2023 г. в размере 78 129 (семьдесят восемь тысяч сто двадцать девять) рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 8 608 619,05 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 8 066 961,00 рублей (93,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 16 контрольных событий, 11 из которых выполнены, 5 не выполнены, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2023 г.

№ 166 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 351 593 934,84 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 293 704 506,34 рублей (83,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы, включает три основных мероприятия, одним из основных мероприятий подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

По состоянию на 01 октября 2023 г. в управлении на учете состоит 10 678 получателя льгот.

В течение 9 месяцев 2023 г. осуществлены назначение и выплата 39 социальных пособий на погребение.

Осуществлено назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, в течение 9 месяцев 2023 г. за данной льготой обратился 1 льготник.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В течение 9 месяцев 2023 года выплачено субсидий 810 семьям.

В течение 9 месяцев 2023 года выплачена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 2 525 гражданам, ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 61 гражданину, одному получателю выплачена ежемесячная доплата к пенсии, ставшему инвалидом при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 7 семьям погибших ветеранов боевых действий.

Выплачена государственная социальная помощь 131 малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Осуществлена выплата социального пособия на проезд студентам 21 получателю.

 Выплачена ежемесячная денежная выплата 1 891 ветерану труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья».

Формирование пакета документов для осуществления единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов оказана 2 льготникам.

Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 2 613 отдельным категориям гражданам.

В целях осуществления назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, в течение 9 месяцев 2023 года компенсация выплачена 665 получателям.

В ходе реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в течение 9 месяцев 2023 года компенсация выплачена 4 получателям.

В течение 9 месяцев 2023 года осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной выплаты 190 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим статус «Дети войны» произведена 2 211 гражданам.

В целях оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан заключено 67 социальных контрактов.

В течение 9 месяцев 2023 года социальная поддержка семьям с детьми оказана 4 010 получателям.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 1 175 получателю - 2 204 ребенку.

В течение 9 месяцев 2023 года выплачены 696 пособий многодетным семьям - 2 224 ребенку.

Осуществлены назначение и выплаты ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей 550 многодетным семьям - 1 080 ребенку.

В течение 9 месяцев 2023 года обращений от граждан за выплатой компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, начиная с года рождения третьего или последующего детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) не поступало, расход средств составила доплата за 2022 год.

Выплата компенсации родительской платы за посещение ребенком дошкольных учреждений, начиная с года рождения третьего или последующих детей (с 01.01.2011 по 31.12.2015) в течение 9 месяцев 2023 года обращений не поступало.

В течение 9 месяцев 2023 года осуществлены назначение и выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 964 получателю - 1 151 ребенку.

Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей 246 семьям, 258 ребенку.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 328 684 628,91 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 279 424 265,55 рублей (85,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы, включает одно основное мероприятие, выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края. В течение 9 месяцев 2023 года управлением приобретена индукционная петля для слабослышащей категории граждан.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 29 990,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 29 990,00 рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций по предоставлению муниципальных услуг.

В течение 9 месяцев 2023 года в управлении числилась 1 штатная единица на исполняющие полномочия городского округа, задолженность по заработной плате и налоговым отчислениям на отчетную дату отсутствует.

Осуществлены расходы по содержанию 35 штатных единиц, осуществляющих предоставление государственных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 18 948 028,33 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 12 027 883,68 рублей (63,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы, включает одно основное мероприятие.

В течение 9 месяцев 2023 года была осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 32 получателям. Осуществлена единовременная выплата усыновителям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 3 631 287,60 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 2 038 212,13 рублей (56,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы, включает три основных мероприятия. В течение 9 месяцев 2023 года предоставлена услуга обществу инвалидов и обществу ветеранов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 300 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 184 154,98 рублей (61,4 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 32 контрольных событий, 30 из которых выполнены, 2 - не выполнены в связи с отсутствием обращения граждан.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2023 г. № 189 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 60 497 204,89 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 40 792 815,55 рублей (67,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа. В связи с чем, обеспечена деятельность дворцов, домов культуры и других учреждений культуры.

Организованы и проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городские и культурно-массовые мероприятия.

Повышение уровня пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края запланировано на IV квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 37 846 415,67 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 27 167 574,75 рублей (71,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

В ходе осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспечена деятельность железноводской централизованной библиотечной системы.

В рамках пополнения библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 16 524 009,72 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 9 953 594,01 рублей (60,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. За отчетный период деятельность функций органов местного самоуправления обеспечена. Также, обеспечена деятельность (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 126 779,50 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 3 671 646,79 рублей (59,9 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 8 контрольных событий, 7 из которых выполнены, 1 контрольное событие запланировано на IV квартал 2023 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2023 г. № 161 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 22 422 946,13 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 15 381 316,93 рублей (68,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает девять основных мероприятий.

 В ходе прогнозирования развития кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах за период с 01.01.2023 по 30.09.2023 года на должности муниципальной службы назначено 20 человек, освобождено от должности муниципальной службы 28 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

Общее число муниципальных служащих составило 151 человек, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы - 5, главной группы - 18, ведущей - 39, старшей - 84, младшей - 5.

В возрасте до 30 лет - 19 муниципальных служащих, от 30 до 39 лет - 47, от 40 до 49 лет - 51, от 50 до 59 лет - 25, свыше 60 лет - 9; мужчин - 29, женщин - 122.

По стажу муниципальной службы: до 1 года - 23, от 1 года до 5 лет - 43, от 5 до 10 лет - 32, от 10 до 15 лет - 23, свыше 15 лет - 30.

По уровню профессионального образования: с высшим образованием - 147 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием - 4.

В ходе создания условий для формирования кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в городе - курорте Железноводске Ставропольского края за период с 01.01.2023 по 30.09.2023 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначений не было.

За период с 01.01.2023 по 30.09.2023 года конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились.

Для обеспечения условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности, расширения спектра оцениваемых квалификационных характеристик муниципальных служащих, стимулирования повышения уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. За период с 01.01.2023 по 30.09.2023 года проведена аттестация 9 муниципальных служащих. Все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям муниципальной службы.

В ходе совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы муниципальной службы за период с 01.01.2023 по 30.09.2023 года разработано 10 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

Для обеспечения эффективной реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов города - курорта Железноводска о муниципальной службе в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах был проведен мониторинг реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе и принято 10 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

В ходе обеспечения соответствия основных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих перспективным целям и задачам структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении курсов повышения квалификации муниципальными служащими.

В целях обеспечения открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее - официальный сайт) и общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

На официальном сайте создан раздел «Муниципальная служба», в котором размещена следующая информация:

порядок поступления граждан на муниципальную службу;

квалификационные требования замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края;

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;

сведения о вакантных должностях;

кадровый резерв;

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы;

другие документы, относящиеся к муниципальной службе.

Для реализации комплексного и системного обновления знаний муниципальных служащих по вопросам их профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач в сфере муниципального управления за период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 года дополнительное профессиональное образование получили 8 муниципальных служащих в форме повышения квалификации (3 - по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Закон № 44-ФЗ)», 1 - по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный финансовый контроль», 1 - по программам «Делопроизводство и документооборот», «Управление человеческими ресурсами», 1 - по программе «Основы проектной деятельности в органах местного самоуправления»), 1 - по программе «Региональное и муниципальное стратегическое планирование развития научно-популярного туризма»), 2 муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная деятельность по осуществлению, контролю и управлению государственными, муниципальными и корпоративными закупками».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 71 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 3 500,00 рублей (4,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает сорок два мероприятия.

В целях совершенствования и развития нормативной правовой базы администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующей вопросы противодействия коррупции за 9 месяцев 2023 года принято 10 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе.

В ходе усиления контроля при проведении юридической экспертизы правовых актов с учетом правоприменительной практики за 9 месяцев 2023 года решения суда общей юрисдикции о признании недействительными ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц за отчетный период вынесено 4 решения суда. Решения о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления за 9 месяцев 2023 года не выносились.

В целях минимизации коррупционных правоотношений в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.

За 9 месяцев 2023 года на рабочих совещаниях рассматривались вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией, проводилась разъяснительная работа о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

За 9 месяцев 2023 года информация о проверках и процессуальных действиях в сфере противодействия коррупции, об актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на нарушения законодательства о противодействии коррупции, а также иная информация, касающаяся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений в органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях, не поступала.

За 9 месяцев 2023 года в администрацию города поступило 15 уведомления организаций о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими.

За 9 месяцев 2023 года уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

За 9 месяцев 2023 года поступили уведомления от 5 муниципальных служащих о намерении выполнить муниципальными служащими иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

В целях обеспечения реализации комплекса мер осуществляется отбор и изучение кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, руководителей муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, производится на основании Порядка отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2021 г. № 249.

За 9 месяцев 2023 года в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений направлены документы на 2 кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 12 кандидатов, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, для получения информации, возможно препятствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения.

За 9 месяцев 2023 года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

За 9 месяцев 2023 года обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах, а также гражданами при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах.

За 9 месяцев 2023 года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

С января по сентябрь 2023 года муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции, приняли участие в следующих мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции:

10.02.2023 г. - семинар-совещание по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (10 человек);

14.02.2023 г. - онлайн-конференция на тему «Антикоррупционное просвещение. Противодействие коррупции в Российской Федерации» (2 человека);

16.03.2023 г. - рабочее совещание по вопросам проведения декларационной кампании 2023 года (4 человека);

29.03.2023 г. - Всероссийская научно-просветительская конференция на тему «Через просвещение к антикоррупционному поведению» (1 человек);

06.04.2023 г. - рабочее совещание по вопросам декларационной кампании 2023 года (6 человек);

19.05.2023 г. - рабочее совещание по вопросам декларационной компании 2023 года (6 человек);

29.06.2023 г. - онлайн-конференция «Антикоррупционное просвещение» (8 человек);

08.08.2023 г. - рабочее совещание по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов (12 человек);

19.09.2023 г. - Всероссийская онлайн-конференция на тему «Противодействие коррупции в Российской Федерации» (2 человека);

21.09.2023 г. - практическая стажировка (3 человека);

28.09.2023 г. - семинар-совещание с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений (2 человека).

За 9 месяцев 2023 года муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции, дополнительное профессиональное образование не получали.

За 9 месяцев 2023 года дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, не получали.

За 9 месяцев 2023 года случаев возникновения конфликта интересов, фактов нарушений ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы не выявлено.

Ежегодно проводится мониторинг должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, для включения в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В 9 месяцев 2023 года 23 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции приняли участие в семинаре-совещании с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений.

10.02.2023 г. - семинар-совещание по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (10 человек);

14.02.2023 г. - онлайн-конференция на тему «Антикоррупционное просвещение. Противодействие коррупции в Российской Федерации» (2 человека);

16.03.2023 г. - рабочее совещание по вопросам проведения декларационной кампании 2023 года (4 человека);

29.03.2023 г. - Всероссийская научно-просветительская конференция на тему «Через просвещение к антикоррупционному поведению» (1 человек);

06.04.2023 г. - рабочее совещание по вопросам декларационной кампании 2023 года (6 человек);

19.05.2023 г. - рабочее совещание по вопросам декларационной кампании 2023 года (6 человек);

29.06.2023 г. - онлайн-конференция «Антикоррупционное просвещение» (8 человек);

08.08.2023 г. - рабочее совещание по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов (12 человек);

19.09.2023 г. - Всероссийская онлайн-конференция на тему «Противодействие коррупции в Российской Федерации» (2 человека);

21.09.2023 г. - практическая стажировка (3 человека);

28.09.2023 г. - семинар-совещание с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений (2 человека).

За 9 месяцев 2023 года дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем должностей, дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не получали.

При проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 9 месяцев 2023 года в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города края в целях противодействия коррупции осуществлял проверку отсутствия между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

За 9 месяцев 2023 года Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведен анализ по 2 246 контрактам для обеспечения муниципальных нужд (включая подведомственные организации). В результате анализа установлено, что бюджетные расходы признаны эффективными и нарушений не выявлено.

В управлении образовании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление образования) и образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края организован личный прием граждан и работает «телефон доверия». Продолжает функционировать электронная система «Web-комплектование», которая обеспечивает регистрацию и очередь детей в дошкольное образовательное учреждение и исключает внеочередное устройство детей в детские сады.

Через электронную систему «Web-комплектование» осуществляется регистрация и запись детей в дошкольное образовательное учреждение, что исключает внеочередное устройство детей в детские сады.

Управлением образования разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Если вымогают взятку!» (1500 штук).

На официальных сайтах и информационных стендах образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края размещена информация о возможности обращения граждан в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и прокуратуру города Железноводска для сообщения о фактах коррупции.

За отчетный период в рамках подготовительных мероприятий по приему детей в 1 класс, согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», проведена информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью.

В родительских чатах, на официальных сайтах управления образования и общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставро-польского края размещена информация о сроках и порядке приема в общеобразовательные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проведена работа с выпускниками 9-х и 11-х классов, их родителями (законными представителями) об организации и проведении дополнительного периода государственной итоговой аттестации в 2023 году.

Для обучающихся 5-11 классов проведены классные часы: «Что влечет за собой коррупция?».

Вопросы антикоррупционной деятельности продолжают рассматриваться с обучающимися в рамках изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла.

В рамках правового просвещения сотрудников образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края проведены рабочие совещания по вопросам исполнения законодательства о борьбе с коррупцией, проведена информационно-разъяснительная работа о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки, либо, как согласие принять взятку или, как просьба о даче взятки.

На официальных сайтах образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края размещена информация о платных образовательных услугах, отчеты о расходовании финансовых средств, привлеченных в организацию по договорам пожертвования.

На постоянной основе управлением образования ведется мониторинг жалоб и обращений граждан о фактах проявления коррупции.

За 9 месяцев 2023 года обращений граждан о случаях коррупционных правонарушений, совершенных работниками управления образования и работниками образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, не поступало.

За 9 месяцев 2023 года с представителями малого и среднего бизнеса отделом по экономике, торговле и инвестициям администрации города проведено совещание по вопросу: «О защите прав предпринимателей от коррупционных посягательств и основных антикоррупционных правах».

На постоянной основе осуществляется контроль за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. За отчетный период жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции не поступало.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и приня-тием решений осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспаров Г.И.

За 9 месяцев 2023 года обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанных выше контрольно-надзорных функций не поступало, в связи с этим проверки не проводились.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по осуществлению: земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольского края; контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – муниципальное имущество) осуществляет заместитель главы администрации горда-курорта Железноводск - начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишников И.В.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с января по октябрь 2023 г. проведено 36 выездных обследований, по результатам которых было объявлено 30 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных ст. 8.8 КоАП РФ.

За 9 месяцев 2023 года обращений и жалоб на полноту и качество исполнения муниципального земельного контроля не поступало.

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предупреждения коррупционных правонарушений в сфере распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне города-курорта Железноводска Ставропольского края с января по октябрь 2023 года проведено 5 проверок муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление, нарушений не выявлено.

Обращений и жалоб заявителей на полноту и качество исполнения вышеуказанной муниципальной функции в отчетный период не поступало.

С января по октябрь 2023 года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города и ее отраслевых (функциональных) органах.

За отчетный период в реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города.

В ходе проведения мониторинга за 9 месяцев 2023 года в администрацию города-курорта Железноводска жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции в администрацию города не поступало.

За 9 месяцев 2023 года в администрацию города поступило 13 уведомления организаций о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими.

За 9 месяцев 2023 года уведомлений муниципальных служащих о получении подарка, обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

За 9 месяцев 2023 года поступало 4 уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы), утвержденными протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г. № 4. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг, а также сроки предоставления муниципальных услуг.

В администрации города-курорта Железноводска в полной мере реализуются мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2023 г. № 161.

При приеме граждан на муниципальную службу в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы, кадровая служба проводит анализ данных о родственниках и свойственниках, указанных в анкете, представленной при назначении на должность муниципальной службы.

За 9 месяцев 2023 года наличие родственных связей выявлено в анкете 1 муниципального служащего. Возможность возникновения конфликта интересов отсутствует.

На официальном сайте размещается информация о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним мерах реагирования.

За отчетный период на информационных стендах администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах размещалась информация о программе противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Ставро-польского края от 25 декабря 2020 г. № 700-п, об ответственности за корруп-ционные правонарушения и преступления, противодействие коррупции, что такое взятка.

За 9 месяцев 2023 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» опубликовано 10 нормативных правовых акта администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на противодействие коррупции.

В целях реализации мер по повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том числе за счет создания необходимых условий для более активного привлечения к данному процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края заключено соглашение о сотрудничестве от 25 ноября 2015 г. № 25 с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Предметом Соглашения является осуществление информационного и делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляемых администрацией города.

За отчетный период 109 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу.

За 9 месяцев 2023 года на заседании общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края рассмотрен вопрос «О результатах выполнения мероприятий по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по итогам 2022 года».

Порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение), которые установлены Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. №1635 (далее – Правила).

Согласно п. 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей 2 млрд. рублей и более. За исключением некоторых случаев.

За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 2 млрд. рублей и более не проводилось, а также не было случаев, попадающих под исключение.

В реализацию государственной политики в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы коллегиальных органов администрации города.

 При поступлении на муниципальную службу проводится разъяснительной работа о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки.

 Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией, запланированы в IV квартале 2023 года.

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов). планируется в IV квартале 2023 года.

За 9 месяцев 2023 года на официальном сайте размещена информация о 7 проектах решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 декабря 2022 года № 123-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 15 000,00 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает девять основных мероприятий.

В целях обеспечения прозрачности предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг за 9 месяцев 2023 года 7 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе формирования муниципальных реестров предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 76 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях предоставления муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронном виде ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом отраслевом (функциональном) органе и структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края созданы все необходимые организационно-технические условия для подключения к исполнению услуг, переведенных в электронный вид до III-V этапа. В настоящее время переведены на III-V этап все первоочередные муниципальные услуги, оказываемые на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и включены в Единую информационно-аналитическую систему Ставропольского края (ЕИАС СК).

За 9 месяцев 2023 года проведено 2 совещания по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

приведение наименований муниципальных услуг в соответствие с рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органом местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;

внесение предложений о приведении в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Ставропольскому краю решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 124-VI «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установления порядка определения размера платы за из оказание»;

исполнение протокольных поручений по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации в Ставропольском крае Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по вопросу: «Совершенствование риск-ориентированного подхода в контрольной (надзорной) деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», утвержденный министерством экономического развития Ставропольского края от 31 марта 2023 г. № 1.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее - МФЦ) по принципу «одного окна» МФЦ располагается по адресам:

г. Железноводск, ул. Ленина, 55;

пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября, 5.

МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к Единому порталу государственных услуг и региональному порталу государственных услуг.

Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях обеспечения функционирования системы СЭДД «ДЕЛО» в соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19 марта 2018 г. № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело».

В целях обеспечения прозрачности исполнения органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 ноября 2021 г. № 822 вне-сены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

В региональном реестре государственных услуг размещена информация о 5 муниципальных контрольных функциях, осуществляемой отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и информация о данной муниципальной контрольной функции опубликована на портале государственных услуг.

В ходе проведения оценки результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, с целью повышения качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 16 305 425,47 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 10 653 687,26 рублей (65,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации». Программы включает два основных мероприятия.

За 9 месяцев 2023 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено 463 аудиовизуальных материалов.

За 9 месяцев 2023 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 109 нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в Регистр Ставропольского края.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 6 031 520,66 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 4 724 129,67 рублей (78,3 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 62 контрольных событий, 54 из которых выполнены, 6 - не проводились, 2 - запланированы на IV квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 51 071 557,84 рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 9 месяцев 2023 года составили 31 507 993,58 рублей (61,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пятнадцать основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования. В связи с чем, распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 февраля 2023 г. № 36-р «Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2028 года» утвержден Бюджетный прогноз города-курорта Железноводска на период до 2028 года.

Постоянно (еженедельно, ежемесячно) осуществляется контроль за реализацией распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 187-р «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Систематически осуществляется контроль за реализацией распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 188-р «Об основных направлениях долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях обеспечения повышения качества планирования доходов бюджета города, обеспечено повышение качества планирования доходов бюджета города, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период 2023 года составили 331 708,45 тыс. рублей или 72,7 % от годового плана. Взаимодействие с ИФНС № 9 по исполнению доходной части бюджета города осуществляется на постоянной основе, списки должников по платежам в бюджет предоставляются ежемесячно.

В целях обеспечения улучшения администрирования доходов осуществляется ежемесячный мониторинг недоимки по администрируемым платежам в доход бюджета города.

Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города осуществляется еженедельно, поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период составили 331 708,45 тыс. рублей или 72,7 % от годового плана.

Уточнение невыясненных поступлений в доход бюджета города осуществлялось своевременно в течение 5 рабочих дней.

Заседания оперативной комиссии по урегулированию (погашению) задолженности по платежам в местный бюджет проводятся регулярно.

В ходе применения программно-целевых методов формирования бюджета города на очередной финансовый год и плановый период бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по расходам сформирован в рамках постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 г. № 469 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края». Формирование бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будет осуществлено в IV квартале 2023 года.

В целях повышения качества исполнения бюджета города по расходам, постоянно осуществляется контроль и ежеквартально в министерство финансов Ставропольского края предоставляется отчет об исполнении плана мероприятий предусмотренного распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 2023 г. № 88-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023-2025 годы».

Проведение ежеквартального анализа исполнения доходов и расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края выполняется в полном объёме в установленные министерством финансов Ставропольского края сроки.

Во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03 марта 2020 г. № 34н «Об утверждении порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» реестр расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2024 год сформирован и представлен в министерство финансов во II квартале 2023 года.

В ходе мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещен Приказ Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 марта 2023 г.№58-ОД «О результатах оценки мониторинга качества финансового менеджмента за 2022 год».

Проведение централизации бухгалтерского учета в МКУ «Учетный центр» выполняется в полном объёме в установленные сроки. Централизовано 50 учреждений из 51, или 98,0 %.

Контроль за исполнением распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 августа 2021 г. № 157-р «Об утверждении плана мероприятий по организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием электронного документооборота» предусмотрено в IV квартале 2023 года.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ежемесячно проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности с главными распорядителями бюджетных средств города.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ежемесячно проводит контроль за недопущением просроченной кредиторской задолженности с ежемесячным предоставлением информации в прокуратуру города-курорта Железноводска и министерство финансов Ставропольского края. Просроченной кредиторской задолженности нет.

 Переходящая текущая кредиторская задолженность погашена в течение I квартала 2023 года. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В ходе своевременного исполнения обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга по состоянию на 01 января 2023 г., 01 июля 2023 г. и 01 октября 2023 г. муниципальный внутренний долг города-курорта Железноводска Ставропольского края отсутствует, бюджетные и банковские кредиты в отчетном периоде не привлекались.

В целях осуществления контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведены 4 проверки финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля согласно плану контрольных мероприятий на 2023 год, проведено 2 проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок согласно плану проверок на 2023 год, проведена внеплановая проверка на основании поступившего обращения от заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Объектам контроля выданы представления. Материалы 4 проверок направлены в прокуратуру города Железноводска.

Проведены 4 плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля. Установлены факты неэффективного использования и неправомерного расходования бюджетных средств, нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета. Объектам контроля выданы представления и предписание. Материалы 3 проверок направлены в прокуратуру города Железноводска.

Проведены 2 плановые проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, по результатам которых установлены факты неэффективного использования и неправомерного расходования бюджетных средств, выявлены нарушения требований к исполнению контракта, в части сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг), а также в части приемки товаров (работ, услуг), проведения экспертизы товаров (работ, услуг). Материалы 1 проверки направлены в министерство финансов Ставропольского края для возбуждения административного производства. Возбуждено и рассмотрено два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 7.32.5 КоАП, в отношении руководителя учреждения применена санкция - предупреждение. Материалы 1 проверки направлены в прокуратуру города Железноводска. Проведена внеплановая проверка на основании поступившего обращения от заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Аналитические материалы «Бюджет для граждан» размещены на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в доступной для широкого круга пользователей форме.

В ходе оценки налоговых расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края выявлено, что предоставленные налоговые льготы носят социальный характер и имеют малую экономическую эффективность, выпадающие доходы составляют 66,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 32 773 478,57 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 20 101 571,62 рублей (61,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, в рамках которого ведение бюджетной сметы по трехлетнему плану выполняется в полном объёме в установленные сроки, для нужд управления через электронный магазин за 9 месяцев 2023 г. проведено 3 закупки, регулярно проводятся мероприятия по внутреннему контролю, профессиональная переподготовка и повышение квалификации за 9 месяцев 2023 года прошли 2 сотрудника.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 17 109 198,46 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составили 11 406 421,96 рублей (66,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Реализация инициативных проектов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, в рамках которого распределение средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию инициативных проектов за 9 месяцев 2023 года не осуществлялась.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 1 188 880,81 рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

Программой запланировано 28 контрольных событий, 25 из которых выполнены, 2 - запланировано на IV квартал, 1- не проводилось.

Первый заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края В.А. Мягкий

Ломакина Лидия Георгиевна

8 (87932) 3-23-67